## FÍSICO FINANCEIRO
NÍVEL | DISCIPLINA | ITEM | ATIVIDADE INSTALAÇÕES GLOBAL | LOCAL | QTDE | PR. UNIT MATERIAL | SUBTOTAL MATERIAL | PR. UNIT M.O. | SUBTOTAL MÃO DE OBRA | VALOR GLOBAL | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-02 | 2027-10-03
0 | GERAL |  |  |  |  | 0 | 11300000 |  | 6699999.9976 | 17999999.9976
1 | ELÉTRICA | 1 | ELÉTRICA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 838822.32 |  | 137182.95 | 976005.27
2 | ELÉTRICA | 1.1 | . ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) |  |  |  | 14403.44 |  | 16344.34 | 30747.78
3 | ELÉTRICA | 1.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 14403.44 | 16344.34 | 16344.34 | 30747.78 | 2026-05-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.2 | . ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) |  |  |  | 6453.21 |  | 2442.2 | 8895.41
3 | ELÉTRICA | 1.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 6453.21 | 2442.2 | 2442.2 | 8895.41 | 2026-09-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.3 | . ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS ( Painel de Média Tensão ) |  |  |  | 320380.45 |  | 28550.94 | 348931.39
3 | ELÉTRICA | 1.3.1 | ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS ( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 320380.45 | 28550.94 | 28550.94 | 348931.39 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.4 | . SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) |  |  |  | 10523.68 |  | 16385.84 | 26909.52
3 | ELÉTRICA | 1.4.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG ) | TORRE | 1 | 10523.68 | 10523.68 | 16385.84 | 16385.84 | 26909.52 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50%
2 | ELÉTRICA | 1.5 | . SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) |  |  |  | 14837.15 |  | 5277.13 | 20114.28
3 | ELÉTRICA | 1.5.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 14837.15 | 5277.13 | 5277.13 | 20114.28 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
2 | ELÉTRICA | 1.6 | . SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Transformadores e fechamentos ) |  |  |  | 146668.2 |  | 12706.04 | 159374.24
3 | ELÉTRICA | 1.6.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Transformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 146668.2 | 12706.04 | 12706.04 | 159374.24 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.7 | . SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) |  |  |  | 43816.48 |  | 11088.9 | 54905.38
3 | ELÉTRICA | 1.7.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 43816.48 | 11088.9 | 11088.9 | 54905.38 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
2 | ELÉTRICA | 1.8 | . SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) |  |  |  | 119977.36 |  | 4950.4 | 124927.76
3 | ELÉTRICA | 1.8.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 119977.36 | 4950.4 | 4950.4 | 124927.76 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.9 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) |  |  |  | 12009.39 |  | 11897.47 | 23906.86
3 | ELÉTRICA | 1.9.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 12009.39 | 11897.47 | 11897.47 | 23906.86 | 2026-05-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.10 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) |  |  |  | 7838.02 |  | 2772.23 | 10610.25
3 | ELÉTRICA | 1.10.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 7838.02 | 2772.23 | 2772.23 | 10610.25 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
2 | ELÉTRICA | 1.11 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Transformador e fechamentos ) |  |  |  | 71783.1 |  | 6105.5 | 77888.6
3 | ELÉTRICA | 1.11.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Transformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 71783.1 | 6105.5 | 6105.5 | 77888.6 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.12 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG ) |  |  |  | 21908.24 |  | 5544.45 | 27452.69
3 | ELÉTRICA | 1.12.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG ) | TORRE | 1 | 21908.24 | 21908.24 | 5544.45 | 5544.45 | 27452.69 | 2026-09-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.13 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) |  |  |  | 32751.2 |  | 2970.24 | 35721.44
3 | ELÉTRICA | 1.13.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 32751.2 | 2970.24 | 2970.24 | 35721.44 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 1.14 | . ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) |  |  |  | 15472.4 |  | 10147.27 | 25619.67
3 | ELÉTRICA | 1.14.1 | ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 15472.4 | 10147.27 | 10147.27 | 25619.67 | 2026-05-01: 100%
1 | ELÉTRICA | 2 | GERAÇÃO |  |  |  | 1610013.92 |  | 224442.31 | 1834456.23
2 | ELÉTRICA | 2.1 | . GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) |  |  |  | 431063.7 |  | 15445.47 | 446509.17
3 | ELÉTRICA | 2.1.1 | GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 431063.7 | 15445.47 | 15445.47 | 446509.17 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.2 | . GRUPO GERADOR PMUC - PAINÉIS ( QTA's + Quadros reversão ) |  |  |  | 352689.9 |  | 37161.4 | 389851.3
3 | ELÉTRICA | 2.2.1 | GRUPO GERADOR PMUC - PAINÉIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 352689.9 | 37161.4 | 37161.4 | 389851.3 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.3 | . GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) |  |  |  | 25823.49 |  | 35118.29 | 60941.78
3 | ELÉTRICA | 2.3.1 | GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 25823.49 | 35118.29 | 35118.29 | 60941.78 | 2026-05-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.4 | . GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO |  |  |  | 115009.9 |  | 29009.37 | 144019.27
3 | ELÉTRICA | 2.4.1 | GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 115009.9 | 29009.37 | 29009.37 | 144019.27 | 2026-09-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.5 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) |  |  |  | 415311.09 |  | 15742.28 | 431053.37
3 | ELÉTRICA | 2.5.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 415311.09 | 15742.28 | 15742.28 | 431053.37 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.6 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - PAINÉIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) |  |  |  | 101132.64 |  | 11880.97 | 113013.61
3 | ELÉTRICA | 2.6.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - PAINÉIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 101132.64 | 11880.97 | 11880.97 | 113013.61 | 2026-08-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.7 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) |  |  |  | 38592.13 |  | 24969.76 | 63561.89
3 | ELÉTRICA | 2.7.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 38592.13 | 24969.76 | 24969.76 | 63561.89 | 2026-05-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.8 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO |  |  |  | 124191.1 |  | 51514.18 | 175705.28
3 | ELÉTRICA | 2.8.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 124191.1 | 51514.18 | 51514.18 | 175705.28 | 2026-09-01: 100%
2 | ELÉTRICA | 2.9 | . GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMÍNIO - ATERRAMENTO |  |  |  | 6199.97 |  | 3600.59 | 9800.56
3 | ELÉTRICA | 2.9.1 | GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMÍNIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 6199.97 | 3600.59 | 3600.59 | 9800.56 | 2026-05-01: 100%
1 | ELÉTRICA | 3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1497140.2048 |  | 1037872.9197 | 2535013.1245
2 | ELÉTRICA | 3.1 | . INFRAESTRUTURA - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas, Eletrodutos, caixas ) |  |  |  | 356035.46 |  | 385390.55 | 741426.01
3 | ELÉTRICA | 3.1.1 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 17732.89 | 17732.89 | 13643.04 | 13643.04 | 31375.93 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.2 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 17876.27 | 17876.27 | 13648.35 | 13648.35 | 31524.62 | 2026-05-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.3 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 18778.37 | 18778.37 | 17688.9 | 17688.9 | 36467.27 | 2026-05-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.4 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 10311.05 | 10311.05 | 19505.69 | 19505.69 | 29816.74 | 2026-06-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.5 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TÉRREO | TÉRREO | 1 | 41868.91 | 41868.91 | 66590.68 | 66590.68 | 108459.59 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.1.6 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 16006.54 | 16006.54 | 11699.24 | 11699.24 | 27705.78 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.1.7 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 22199.52 | 22199.52 | 14486.22 | 14486.22 | 36685.74 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.8 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 18749.93 | 18749.93 | 13746.71 | 13746.71 | 32496.64 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.9 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 4351.14 | 4351.14 | 8304.87 | 8304.87 | 12656.01 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.10 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORÂMICO | PANORÂMICO | 1 | 2404.35 | 2404.35 | 5148.03 | 5148.03 | 7552.38 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.11 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 3635.805 | 130888.98 | 4847.65 | 174515.4 | 305404.38 | bar: 2026-06-01 to 2027-06-01
3 | ELÉTRICA | 3.1.12 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4836.9 | 4836.9 | 3315.87 | 3315.87 | 8152.77 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.1.13 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2800.78 | 2800.78 | 2799.95 | 2799.95 | 5600.73 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.1.14 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MÁQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 7403.62 | 7403.62 | 4000 | 4000 | 11403.62 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.1.15 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 50 | 796.5242 | 39826.21 | 325.952 | 16297.6 | 56123.81 |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7%
2 | ELÉTRICA | 3.2 | . CABEAMENTO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( CABOS ATOX 1KV ) |  |  |  | 1141104.7448 |  | 652482.3697 | 1793587.1145
3 | ELÉTRICA | 3.2.1 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3905.512 | 3905.512 | 2792.02 | 2792.02 | 6697.532 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.2 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1703.468 | 1703.468 | 1217.7993 | 1217.7993 | 2921.2673 | 2026-06-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.3 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1578.824 | 1578.824 | 1128.692 | 1128.692 | 2707.516 | 2026-06-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.4 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2866.812 | 2866.812 | 2049.4671 | 2049.4671 | 4916.2791 | 2026-07-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.5 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TÉRREO | TÉRREO | 1 | 267085.06 | 267085.06 | 87856.7733 | 87856.7733 | 354941.8333 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.2.6 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 623.22 | 623.22 | 445.5363 | 445.5363 | 1068.7563 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.2.7 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 498.576 | 498.576 | 356.4291 | 356.4291 | 855.0051 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.8 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 810.186 | 810.186 | 579.1972 | 579.1972 | 1389.3832 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.9 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 2650.67 | 2650.67 | 1460.2863 | 1460.2863 | 4110.9563 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.10 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORÂMICO | PANORÂMICO | 1 | 11759.075 | 11759.075 | 4145.8984 | 4145.8984 | 15904.9734 | 2026-11-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.11 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 15098 | 543528 | 12412.12 | 446836.32 | 990364.32 | bar: 2026-07-01 to 2027-08-01
3 | ELÉTRICA | 3.2.12 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 44719.5694 | 44719.5694 | 12975.0078 | 12975.0078 | 57694.5772 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.2.13 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 49315.835 | 49315.835 | 20209.6523 | 20209.6523 | 69525.4873 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 3.2.14 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 210059.9374 | 210059.9374 | 70429.2906 | 70429.2906 | 280489.228 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
1 | ELÉTRICA | 4 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 317136.2068 |  | 670759.8102 | 987896.017
2 | ELÉTRICA | 4.1 | . INFRAESTRUTURA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) |  |  |  | 127341.248 |  | 402794.88 | 530136.128
3 | ELÉTRICA | 4.1.1 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 4456.9438 | 4456.9438 | 21101.4688 | 21101.4688 | 25558.4126 | 2026-12-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.2 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 | 20069.872 | 20069.872 | 23253.4032 | 2026-04-30: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.3 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 | 20069.872 | 20069.872 | 23253.4032 | 2026-05-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.4 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 | 20069.872 | 20069.872 | 23253.4032 | 2026-05-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.5 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 8277.1812 | 8277.1812 | 52181.6672 | 52181.6672 | 60458.8484 | 2026-06-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.6 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 | 22083.8464 | 22083.8464 | 25904.0839 | 2026-07-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.7 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2546.825 | 2546.825 | 24138.8976 | 24138.8976 | 26685.7226 | 2026-07-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.8 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 | 22083.8464 | 22083.8464 | 25904.0839 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.9 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 7640.475 | 7640.475 | 24167.6928 | 24167.6928 | 31808.1678 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.1.10 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 5093.65 | 5093.65 | 18527.7952 | 18527.7952 | 23621.4452 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.1.11 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 1910.1187 | 68764.2732 | 3625.1552 | 130505.5872 | 199269.8604 | bar: 2026-06-01 to 2027-06-01
3 | ELÉTRICA | 4.1.12 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1910.1187 | 1910.1187 | 3625.9232 | 3625.9232 | 5536.0419 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.1.13 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 7640.475 | 7640.475 | 12084.6928 | 12084.6928 | 19725.1678 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.1.14 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 2546.825 | 2546.825 | 8055.8976 | 8055.8976 | 10602.7226 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.1.15 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1273.4125 | 1273.4125 | 4027.9488 | 4027.9488 | 5301.3613 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
2 | ELÉTRICA | 4.2 | . CABEAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ( Cabos 750v 2,5mm², 4mm² e 6mm² ) |  |  |  | 175718.4484 |  | 242849.88 | 418568.3284
3 | ELÉTRICA | 4.2.1 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 6927.1458 | 6927.1458 | 9222.7458 | 9222.7458 | 16149.8916 | 2026-12-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.2 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 | 7516.247 | 7516.247 | 12464.2083 | 2026-05-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.3 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 | 7516.247 | 7516.247 | 12464.2083 | 2026-06-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.4 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 | 7516.247 | 7516.247 | 12464.2083 | 2026-06-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.5 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 12864.6993 | 12864.6993 | 33886.2422 | 33886.2422 | 46750.9415 | 2026-07-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.6 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 | 16619.4964 | 16619.4964 | 22557.0499 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.7 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 3958.369 | 3958.369 | 14412.9976 | 14412.9976 | 18371.3666 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.8 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 | 16619.4964 | 16619.4964 | 22557.0499 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.9 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 11875.107 | 11875.107 | 23238.9928 | 23238.9928 | 35114.0998 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.2.10 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7916.738 | 7916.738 | 8825.9952 | 8825.9952 | 16742.7332 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.2.11 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 2368.7767 | 85275.9612 | 2255.7482 | 81206.9352 | 166482.8964 | bar: 2026-08-01 to 2027-09-02
3 | ELÉTRICA | 4.2.12 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2368.7767 | 2368.7767 | 2409.7482 | 2409.7482 | 4778.5249 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.2.13 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 11875.107 | 11875.107 | 7238.9928 | 7238.9928 | 19114.0998 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.2.14 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3958.369 | 3958.369 | 4412.9976 | 4412.9976 | 8371.3666 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | ELÉTRICA | 4.2.15 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1979.1845 | 1979.1845 | 2206.4988 | 2206.4988 | 4185.6833 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
2 | ELÉTRICA | 4.3 | . ACABAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ( Tomadas e Interruptores ) |  |  |  | 14076.5104 |  | 25115.0502 | 39191.5606
3 | ELÉTRICA | 4.3.1 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 633.4429 | 633.4429 | 1130.1772 | 1130.1772 | 1763.6201 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.2 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.3 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.4 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.5 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 1337.2685 | 1337.2685 | 2385.9297 | 2385.9297 | 3723.1982 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.6 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.7 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.8 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.9 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 774.2081 | 774.2081 | 1381.3277 | 1381.3277 | 2155.5358 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.10 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1266.8859 | 1266.8859 | 2260.3545 | 2260.3545 | 3527.2404 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.11 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 140.7651 | 5067.5436 | 251.1505 | 9041.418 | 14108.9616 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.12 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 140.7651 | 140.7651 | 251.1505 | 251.1505 | 391.9156 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.13 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1407.651 | 1407.651 | 2511.505 | 2511.505 | 3919.156 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
3 | ELÉTRICA | 4.3.14 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7047 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
1 | ELÉTRICA | 5 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 |  | 287273.52 | 287273.52
2 | ELÉTRICA | 5.1 | . INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO ( SOMENTE MÃO DE OBRA ) |  |  |  | 0 |  | 287273.52 | 287273.52
3 | ELÉTRICA | 5.1.1 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 0 | 0 | 12927.3084 | 12927.3084 | 12927.3084 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.2 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 0 | 0 | 15800.0436 | 15800.0436 | 15800.0436 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.3 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 0 | 0 | 15800.0436 | 15800.0436 | 15800.0436 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.4 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 0 | 0 | 14363.676 | 14363.676 | 14363.676 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.5 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 | 22981.8816 | 22981.8816 | 22981.8816 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.6 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 0 | 0 | 20109.1464 | 20109.1464 | 20109.1464 | 2026-11-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.7 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 0 | 0 | 17236.4112 | 17236.4112 | 17236.4112 | 2026-11-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.8 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 0 | 0 | 8618.2056 | 8618.2056 | 8618.2056 | 2026-12-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.9 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 | 43091.028 | 43091.028 | 43091.028 | 2027-01-01: 40%; 2027-02-01: 30%; 2027-03-01: 30%
3 | ELÉTRICA | 5.1.10 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 | 17236.4112 | 17236.4112 | 17236.4112 | 2027-01-01: 40%; 2027-02-01: 30%; 2027-03-01: 30%
3 | ELÉTRICA | 5.1.11 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 0 | 0 | 1436.3676 | 51709.2336 | 51709.2336 | 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 10%; 2027-05-01: 10%; 2027-06-01: 10%
3 | ELÉTRICA | 5.1.12 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 0 | 0 | 1436.3676 | 1436.3676 | 1436.3676 | 2027-07-01: 30%; 2027-08-01: 30%; 2027-09-02: 40%
3 | ELÉTRICA | 5.1.13 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 | 28727.352 | 28727.352 | 28727.352 | 2027-07-01: 30%; 2027-08-01: 30%; 2027-09-02: 40%
3 | ELÉTRICA | 5.1.14 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 | 14363.676 | 14363.676 | 14363.676 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | ELÉTRICA | 5.1.15 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 0 | 0 | 2872.7352 | 2872.7352 | 2872.7352 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
1 | ELÉTRICA | 6 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 661523.6304 |  | 312415.4359 | 973939.0663
2 | ELÉTRICA | 6.1 | . QUADROS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 661523.6304 |  | 312415.4359 | 973939.0663
3 | ELÉTRICA | 6.1.1 | QUADROS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 (QL 4 SUB - QF EX 4 SUB - QB DREN - QB IRRIG) | SS4 | 1 | 16103.93 | 16103.93 | 22239.02 | 22239.02 | 38342.95 | 2026-11-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.2 | QUADROS - SUBSOLO 03 (QL 3 SUB - QF EX 3 SUB) | SS3 | 1 | 8117.34 | 8117.34 | 14119.516 | 14119.516 | 22236.856 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.3 | QUADROS - SUBSOLO 02 (QL 2 SUB - QF EX 2 SUB) | SS2 | 1 | 8271.593 | 8271.593 | 14119.516 | 14119.516 | 22391.109 | 2026-08-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.4 | QUADROS - SUBSOLO 01 (QL 1 SUB - QF EX 1 SUB - QB ESPELHO) | SS1 | 1 | 12263.31 | 12263.31 | 16179.274 | 16179.274 | 28442.584 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.5 | QUADROS -TERREO (CM - QL GUA - QL TER - QD EMG - QB PRESS ESC E QB REC SEC) | TÉRREO | 1 | 354832.8669 | 354832.8669 | 71627.4589 | 71627.4589 | 426460.3258 | 2026-09-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.6 | QUADROS - SOBRESOLO 01 (QL 1 SOBR) | G1 | 1 | 3992.7019 | 3992.7019 | 15059.758 | 15059.758 | 19052.4599 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.7 | QUADROS - SOBRESOLO 02 (QL 2 SOBR E QDC) | G2 | 1 | 10897.0232 | 10897.0232 | 15776.223 | 15776.223 | 26673.2462 | 2026-10-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.8 | QUADROS - SOBRESOLO 03 (QL 3 SOBR E QB PISC) | G3 | 1 | 5762.5812 | 5762.5812 | 16119.516 | 16119.516 | 21882.0972 | 2026-11-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.9 | QUADROS - LAZER (QL 3 SOBR E QB PISC) | LAZER | 1 | 13115.4308 | 13115.4308 | 15492.688 | 15492.688 | 28608.1188 | 2026-12-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.10 | QUADROS - PANORAMICO (QL PAN - QL FAC - QEUDE) | PANORÂMICO | 1 | 17269.8415 | 17269.8415 | 16522.567 | 16522.567 | 33792.4085 | 2027-01-01: 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.11 | QL TIPO (36 VEZES) | TIPO | 36 | 4397.7053 | 158317.3908 | 2117.6466 | 76235.2776 | 234552.6684 | 2026-07-01: 10%; 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 10%
3 | ELÉTRICA | 6.1.12 | QUADROS - COBERTURA (QL COBERT - QB SUPERIOR) | COBERTURA | 1 | 7740.8752 | 7740.8752 | 4931.6179 | 4931.6179 | 12672.4931 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 6.1.13 | QUADROS MEZANINO (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | ROOFTOP | 1 | 18151.223 | 18151.223 | 6694.2135 | 6694.2135 | 24845.4365 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | ELÉTRICA | 6.1.14 | QUADROS CASA MAQUINAS (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | CASA DE MÁQ. | 1 | 26687.5229 | 26687.5229 | 7298.79 | 7298.79 | 33986.3129 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
1 | DADOS | 7 | LÓGICA (DADOS E VOZ) - INFRA SECA |  |  |  | 143093.3 |  | 134708.0701 | 277801.3701
2 | DADOS | 7.1 | . INFRAESTRUTURA - DADOS E VOZ ( Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) |  |  |  | 143093.3 |  | 134708.0701 | 277801.3701
3 | DADOS | 7.1.1 | INFRA DADOS - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3221.866 | 3221.866 | 3334.1614 | 3334.1614 | 6556.0274 | 2026-11-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.2 | INFRA DADOS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4832.799 | 4832.799 | 3501.2421 | 3501.2421 | 8334.0411 | 2026-05-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.3 | INFRA DADOS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4832.799 | 4832.799 | 3501.2421 | 3501.2421 | 8334.0411 | 2026-06-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.4 | INFRA DADOS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 6443.732 | 6443.732 | 4668.3228 | 4668.3228 | 11112.0548 | 2026-06-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.5 | INFRA DADOS - TERREO | TÉRREO | 1 | 8054.665 | 8054.665 | 25835.4035 | 25835.4035 | 33890.0685 | 2026-07-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.6 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3221.866 | 3221.866 | 12334.1614 | 12334.1614 | 15556.0274 | 2026-08-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.7 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 | 12917.7018 | 12917.7018 | 16945.0343 | 2026-08-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.8 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 | 9717.7018 | 9717.7018 | 13745.0343 | 2026-09-01: 100%
3 | DADOS | 7.1.9 | INFRA DADOS - LAZER | LAZER | 1 | 1610.933 | 1610.933 | 1167.0807 | 1167.0807 | 2778.0137 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | DADOS | 7.1.10 | INFRA DADOS - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 2721.866 | 97987.176 | 1534.1614 | 55229.8104 | 153216.9864 | bar: 2026-08-01 to 2027-08-01
3 | DADOS | 7.1.11 | INFRA DADOS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3221.866 | 3221.866 | 1334.1614 | 1334.1614 | 4556.0274 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | DADOS | 7.1.12 | INFRA DADOS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1610.933 | 1610.933 | 1167.0807 | 1167.0807 | 2778.0137 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 8 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 640644.5192 |  | 788370.3191 | 1429014.8383
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1 | . ÁGUA PLUVIAL ( TUBOS E CONEXÕES ) |  |  |  | 601272.5292 |  | 777108.5091 | 1378381.0383
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos - 48 vãos do 1o subsolo ate a coberta ) | PAVIMENTOS | 48 | 5907.7901 | 283573.9248 | 8329.1392 | 399798.6816 | 683372.6064 |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 04 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS4 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | 3709.9868 | 3709.9868 | 6833.7261 | 2026-12-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 03 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS3 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | 3709.9868 | 3709.9868 | 6833.7261 | 2026-06-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 02 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS2 | 1 | 1100.47 | 1100.47 | 1300.58 | 1300.58 | 2401.05 | 2026-06-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 01 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS1 | 1 | 1100.47 | 1100.47 | 1300.58 | 1300.58 | 2401.05 | 2026-06-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - TERREO | TÉRREO | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 | 37099.868 | 37099.868 | 68337.2605 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2026-07-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 12494.957 | 12494.957 | 14839.9472 | 14839.9472 | 27334.9042 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2026-09-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - LAZER | LAZER | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 | 37099.868 | 37099.868 | 68337.2605 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 12494.957 | 12494.957 | 14839.9472 | 14839.9472 | 27334.9042 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - 1o PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 12494.957 | 12494.957 | 14839.9472 | 14839.9472 | 27334.9042 | 2026-12-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TIPO ( 2o AO 36o PAV ) | TIPO | 35 | 4997.9828 | 174929.398 | 5935.9789 | 207759.2615 | 382688.6595 | bar: 2026-06-01 to 2027-06-01
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2027-06-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2027-05-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2027-06-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.17 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | 3709.9868 | 3709.9868 | 6833.7261 | 2027-06-01: 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2 | . BARRILHETE DE BOMBAS DRENAGEM |  |  |  | 39371.99 |  | 11261.81 | 50633.8
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2.1 | INSTALAÇÃO DE BOMBAS - DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 4 ( TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS ) | TORRE | 1 | 39371.99 | 39371.99 | 11261.81 | 11261.81 | 50633.8 | 2026-12-01: 50%; 2027-01-01: 50%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 9 | ESGOTO |  |  |  | 850377.3102 |  | 1047756.4477 | 1898133.7579
2 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1 | . ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 850377.3102 |  | 1047756.4477 | 1898133.7579
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6816.4776 | 327190.9248 | 9001.3037 | 432062.5776 | 759253.5024 |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6689 | 2027-01-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6689 | 2026-07-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6689 | 2026-07-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6689 | 2026-07-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - TERREO | TÉRREO | 1 | 34879.0924 | 34879.0924 | 41046.258 | 41046.258 | 75925.3504 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2026-08-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 | 15392.3467 | 15392.3467 | 28472.0063 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2026-10-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - LAZER | LAZER | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 | 15392.3467 | 15392.3467 | 28472.0063 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - 1o PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 | 20523.129 | 20523.129 | 37962.6752 | 2027-01-01: 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PAVIMENTO TIPO ( 2o AO 36o PAV ) | TIPO | 35 | 10463.7277 | 366230.4695 | 12313.8774 | 430985.709 | 797216.1785 | bar: 2026-05-01 to 2027-07-01
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 | 20523.129 | 20523.129 | 37962.6752 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 10 | HIDRÁULICA |  |  |  | 1653704.5876 |  | 1198635.9169 | 2852340.5045
2 | HIDRAULICA | 10.1 | . HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) |  |  |  | 738473.5676 |  | 683602.3479 | 1422075.9155
3 | HIDRAULICA | 10.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 3846.2165 | 184618.392 | 3560.4289 | 170900.5872 | 355518.9792 | bar: 2026-05-01 to 2027-06-01
3 | HIDRAULICA | 10.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-12-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-06-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-06-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-06-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 36923.6785 | 36923.6785 | 34180.1175 | 34180.1175 | 71103.796 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 03 | G2 | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 | 13672.047 | 13672.047 | 28441.5184 | 2026-09-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - LAZER | LAZER | 1 | 11077.1035 | 11077.1035 | 10254.0352 | 10254.0352 | 21331.1387 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1o AO 36o PAV ) | TIPO | 36 | 11077.1035 | 398775.726 | 10254.0352 | 369145.2672 | 767920.9932 | bar: 2026-05-01 to 2027-07-01
3 | HIDRAULICA | 10.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 | 13672.047 | 13672.047 | 28441.5184 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 3692.3678 | 3692.3678 | 3418.0118 | 3418.0118 | 7110.3796 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 29538.9428 | 29538.9428 | 27344.094 | 27344.094 | 56883.0368 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
2 | HIDRAULICA | 10.2 | . HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE) |  |  |  | 340264.72 |  | 332979.609 | 673244.329
3 | HIDRAULICA | 10.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1o AO 36o PAV ) | TIPO | 36 | 8506.618 | 306238.248 | 8300 | 298800 | 605038.248 | bar: 2026-05-01 to 2027-07-01
3 | HIDRAULICA | 10.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 20415.8832 | 20415.8832 | 19405.7534 | 19405.7534 | 39821.6366 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 13610.5888 | 13610.5888 | 14773.8556 | 14773.8556 | 28384.4444 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
2 | HIDRAULICA | 10.3 | . HIDRÁULICA (BARRILHETES BOMBAS E REDUTORAS) |  |  |  | 574966.3 |  | 182053.96 | 757020.26
3 | HIDRAULICA | 10.3.1 | CONJUNTO HIDROMETROS APARTAMENTOS ( VALVULAS E CONEXÕES ) | TIPO | 37 | 1862.66 | 68918.42 | 300 | 11100 | 80018.42 | 2026-07-01: 10%; 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 10%
3 | HIDRAULICA | 10.3.2 | CONJUNTO BOMBAS RECALQUE | TORRE | 1 | 177133.88 | 177133.88 | 9900.76 | 9900.76 | 187034.64 | 2027-05-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.3 | CONJUNTO BOMBAS PRESSURIZAÇÃO | TORRE | 1 | 59030.31 | 59030.31 | 3960.32 | 3960.32 | 62990.63 | 2027-06-01: 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.4 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA F ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 | 19636.61 | 19636.61 | 55093.64 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.3.5 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA G ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 | 19636.61 | 19636.61 | 55093.64 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.3.6 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA CONDOMINIO ) | TORRE | 1 | 42951.78 | 42951.78 | 39273.22 | 39273.22 | 82225 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.3.7 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA B ) | TORRE | 1 | 39306.92 | 39306.92 | 19636.61 | 19636.61 | 58943.53 | 2027-03-01: 50%; 2027-04-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.3.8 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA C ) | TORRE | 1 | 38868.62 | 38868.62 | 19636.61 | 19636.61 | 58505.23 | 2027-02-01: 50%; 2027-03-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.3.9 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA D ) | TORRE | 1 | 38890.97 | 38890.97 | 19636.61 | 19636.61 | 58527.58 | 2027-01-01: 50%; 2027-02-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 10.3.10 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA E ) | TORRE | 1 | 38951.34 | 38951.34 | 19636.61 | 19636.61 | 58587.95 | 2026-12-01: 50%; 2027-01-01: 50%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 12 | 12. PISCINA E SPA |  |  |  | 89578.25 |  | 39196.5 | 128774.75
2 | HIDRAULICA | 12.1 | . HIDRAULICA - PISCINA E SPA | TORRE |  |  | 89578.25 |  | 39196.5 | 128774.75
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | TUBOS E CONEXÕES ( PVC SOLDAVEL E PPR ) | LAZER | 1 | 30263.32 | 30263.32 | 22000 | 22000 | 52263.32 | 2026-10-01: 25%; 2026-11-01: 25%; 2026-12-01: 25%; 2027-01-01: 25%
3 | HIDRAULICA | 12.1.2 | ACABAMENTOS ( RALOS DE FUNDO, ASPIRAÇÃO E RETORNO ) | LAZER | 1 | 6610.93 | 6610.93 | 1485.13 | 1485.13 | 8096.06 | 2027-03-01: 50%; 2027-04-01: 50%
3 | HIDRAULICA | 12.1.3 | BARRILHETES E BOMBAS ( BOMBAS FILTROS E VALVULAS ) | LAZER | 1 | 52704 | 52704 | 15711.37 | 15711.37 | 68415.37 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
1 | LOUÇAS E METAIS | 13 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 71112.44 |  | 55175.15 | 126287.59
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.1 | . PILOTIS ( SÓ MÃO DE OBRA ) |  |  |  | 0 |  | 18000.61 | 18000.61
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 | 2340.0793 | 2340.0793 | 2340.0793 | 2027-01-01: 25%; 2027-02-01: 25%; 2027-03-01: 25%; 2027-04-01: 25%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.2 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 | 3240.1098 | 3240.1098 | 3240.1098 | 2027-01-01: 25%; 2027-02-01: 25%; 2027-03-01: 25%; 2027-04-01: 25%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.3 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 | 3240.1098 | 3240.1098 | 3240.1098 | 2027-01-01: 25%; 2027-02-01: 25%; 2027-03-01: 25%; 2027-04-01: 25%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.4 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 | 8640.2928 | 8640.2928 | 8640.2928 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.5 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO CASA DE MAQ | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 | 540.0183 | 540.0183 | 540.0183 | 2027-08-01: 100%
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.2 | . APARTAMENTOS |  |  |  | 71112.44 |  | 37174.54 | 108286.98
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TIPO 1 AO 36 | TIPO | 36 | 1777.811 | 64001.196 | 929.3635 | 33457.086 | 97458.282 | 2026-06-01: 10%; 2026-07-01: 10%; 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.2 | LOUÇAS E METAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 7111.244 | 7111.244 | 3717.454 | 3717.454 | 10828.698 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
1 | INCÊNDIO | 14 | COMBATE AO INCÊNDIO |  |  |  | 1312168.1779 |  | 370161.5325 | 1682329.7104
2 | INCÊNDIO | 14.1 | . HIDRANTE |  |  |  | 302777.9872 |  | 37709.9744 | 340487.9616
3 | INCENDIO | 14.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 1766.2149 | 84778.3152 | 380 | 18240 | 103018.3152 |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | INCENDIO | 14.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV TIPO ( 1 ao 36 ) | TIPO | 36 | 1412.9719 | 50866.9884 | 220 | 7920 | 58786.9884 |  | 5% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | INCENDIO | 14.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2825.9438 | 2825.9438 | 1416.6072 | 1416.6072 | 4242.551 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 | 708.3036 | 708.3036 | 2121.2755 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 | 708.3036 | 708.3036 | 2121.2755 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.1.6 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - SUBSOLO 4 A0 PAV TIPO 36 | TIPO | 46 | 3159.4 | 145332.4 | 117 | 5382 | 150714.4 |  |  | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
3 | INCENDIO | 14.1.7 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 9688.8456 | 9688.8456 | 2008.052 | 2008.052 | 11696.8976 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.1.8 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6459.5504 | 6459.5504 | 1326.708 | 1326.708 | 7786.2584 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
2 | INCÊNDIO | 14.2 | . SPRINKLERS |  |  |  | 895345.4407 |  | 307269.4781 | 1202614.9188
3 | INCENDIO | 14.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PRUMADA VERTICAL ( Dividida por vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6287.24 | 301787.52 | 165.01 | 7920.48 | 309708 |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 6.5%
3 | INCENDIO | 14.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - CONJUNTO VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO | TOTAL | 2 | 56226.92 | 112453.84 | 1320.11 | 2640.22 | 115094.06 | 2026-08-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.4 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 3 | SS3 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.5 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 2 | SS2 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.6 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 1 | SS1 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.7 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 50031.5878 | 50031.5878 | 33192.1002 | 33192.1002 | 83223.688 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.8 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 1 | G1 | 1 | 43296.5664 | 43296.5664 | 28723.9329 | 28723.9329 | 72020.4993 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.9 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 2 | G2 | 1 | 38485.8368 | 38485.8368 | 25532.3848 | 25532.3848 | 64018.2216 | 2026-05-01: 50%; 2026-06-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.10 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 3 | G3 | 1 | 33675.1072 | 33675.1072 | 22340.8367 | 22340.8367 | 56015.9439 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.11 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 | 9574.6443 | 9574.6443 | 24006.8331 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.12 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 19242.9184 | 19242.9184 | 12766.1924 | 12766.1924 | 32009.1108 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | INCENDIO | 14.2.13 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TIPO ( 1o ao 36o ) | TIPO | 36 | 1443.2189 | 51955.8804 | 420 | 15120 | 67075.8804 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 4%
3 | INCENDIO | 14.2.14 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3848.5837 | 3848.5837 | 2553.2385 | 2553.2385 | 6401.8222 | 2027-07-01: 100%
3 | INCENDIO | 14.2.15 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 19274.0384 | 19274.0384 | 9668.88 | 9668.88 | 28942.9184 | 2027-06-01: 100%
3 | INCENDIO | 14.2.16 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 | 9574.6443 | 9574.6443 | 24006.8331 | 2027-07-01: 100%
2 | INCENDIO | 14.3 | . BOMBAS E BARRILHETES |  |  |  | 114044.75 |  | 25182.08 | 139226.83
3 | INCENDIO | 14.3.1 | BARRILHETE BOMBAS - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 114044.75 | 114044.75 | 25182.08 | 25182.08 | 139226.83 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
1 | INCÊNDIO | 15 | EXTINTOR E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 119836.84 |  | 30631.5 | 150468.34
2 | INCÊNDIO | 15.1 | . LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA + ROTA DE FUGA |  |  |  | 39558.21 |  | 20973.21 | 60531.42
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 1977.9105 | 1977.9105 | 1048.6605 | 1048.6605 | 3026.571 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - TERREO | TÉRREO | 1 | 2373.4926 | 2373.4926 | 1258.3926 | 1258.3926 | 3631.8852 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | 838.9284 | 838.9284 | 2421.2568 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | 838.9284 | 838.9284 | 2421.2568 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - LAZER | LAZER | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | 838.9284 | 838.9284 | 2421.2568 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 593.3732 | 21361.4334 | 314.5981 | 11325.5334 | 32686.9668 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 791.1642 | 791.1642 | 419.4642 | 419.4642 | 1210.6284 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1977.9105 | 1977.9105 | 1048.6605 | 1048.6605 | 3026.571 | 2027-08-01: 100%
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 395.5821 | 395.5821 | 209.7321 | 209.7321 | 605.3142 | 2027-08-01: 100%
2 | INCÊNDIO | 15.2 | . EXTINTORES |  |  |  | 80278.63 |  | 9658.29 | 89936.92
3 | INCENDIO | 15.2.1 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 2604.58 | 2604.58 | 448.2615 | 448.2615 | 3052.8415 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.2 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.3 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.4 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.5 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - TERREO | TÉRREO | 1 | 3125.496 | 3125.496 | 537.9138 | 537.9138 | 3663.4098 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.6 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2604.58 | 2604.58 | 448.2615 | 448.2615 | 3052.8415 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.7 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.8 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.9 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - LAZER | LAZER | 1 | 1980 | 1980 | 280.8 | 280.8 | 2260.8 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.10 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1562.748 | 1562.748 | 268.9569 | 268.9569 | 1831.7049 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.11 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 726.374 | 26149.464 | 126.6785 | 4560.4242 | 30709.8882 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.12 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1041.832 | 1041.832 | 179.3046 | 179.3046 | 1221.1366 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.13 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1562.748 | 1562.748 | 268.9569 | 268.9569 | 1831.7049 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.14 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1041.832 | 1041.832 | 179.3046 | 179.3046 | 1221.1366 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | INCENDIO | 15.2.15 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 28187.03 | 28187.03 | 693.06 | 693.06 | 28880.09 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
1 | SDAI | 16 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) |  |  |  | 252519.8889 |  | 150254.3047 | 402774.1936
2 | SDAI | 16.1 | . INFRAESTRUTURA ( ELETRODUTOS E CAIXAS ) |  |  |  | 59829.9089 |  | 79962.3736 | 139792.2825
3 | SDAI | 16.1.1 | INFRA SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4188.0937 | 4188.0937 | 7027.923 | 7027.923 | 11216.0167 | 2026-12-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.2 | INFRA SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 | 6023.934 | 6023.934 | 9613.7286 | 2026-05-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.3 | INFRA SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 | 6023.934 | 6023.934 | 9613.7286 | 2026-06-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.4 | INFRA SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 | 6023.934 | 6023.934 | 9613.7286 | 2026-06-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.5 | INFRA SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 5982.991 | 5982.991 | 10039.89 | 10039.89 | 16022.881 | 2026-07-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.6 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2991.4955 | 2991.4955 | 5019.945 | 5019.945 | 8011.4405 | 2026-08-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.7 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-08-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.8 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-09-01: 100%
3 | SDAI | 16.1.9 | INFRA SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50%
3 | SDAI | 16.1.10 | INFRA SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | SDAI | 16.1.11 | INFRA SDAI - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 598.2991 | 21538.7676 | 500 | 18000 | 39538.7676 | bar: 2026-08-01 to 2027-08-01
3 | SDAI | 16.1.12 | INFRA SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 | 1200 | 1200 | 2396.5982 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50%
3 | SDAI | 16.1.13 | INFRA SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 1800 | 1800 | 3594.8973 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.1.14 | INFRA SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 | 1735 | 1735 | 2931.5982 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.1.15 | INFRA SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 62.3228 | 2991.4944 | 104.5822 | 5019.9456 | 8011.44 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 7%
2 | SDAI | 16.2 | . CABEAMENTO SDAI ( CABO BLINDADO ) |  |  |  | 26811.43 |  | 29508.8611 | 56320.2911
3 | SDAI | 16.2.1 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | 2031.6456 | 2031.6456 | 3640.3314 | 2026-12-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.2 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | 2031.6456 | 2031.6456 | 3640.3314 | 2026-06-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.3 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1876.8001 | 1876.8001 | 2370.2532 | 2370.2532 | 4247.0533 | 2026-07-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.4 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1876.8001 | 1876.8001 | 2370.2532 | 2370.2532 | 4247.0533 | 2026-07-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.5 | CABEAMENTO SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 2734.7659 | 2734.7659 | 3453.7975 | 3453.7975 | 6188.5634 | 2026-08-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.6 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | 2031.6456 | 2031.6456 | 3640.3314 | 2026-09-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.7 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-09-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.8 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-10-01: 100%
3 | SDAI | 16.2.9 | CABEAMENTO SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50%
3 | SDAI | 16.2.10 | CABEAMENTO SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50%
3 | SDAI | 16.2.11 | CABEAMENTO SDAI - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 214.4914 | 7721.6918 | 150 | 5400 | 13121.6918 | bar: 2026-09-01 to 2027-10-03
3 | SDAI | 16.2.12 | CABEAMENTO SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 268.1143 | 268.1143 | 338.6076 | 338.6076 | 606.7219 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | SDAI | 16.2.13 | CABEAMENTO SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | SDAI | 16.2.14 | CABEAMENTO SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 536.2286 | 536.2286 | 677.2152 | 677.2152 | 1213.4438 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50%
3 | SDAI | 16.2.15 | CABEAMENTO SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 61.4429 | 2949.2573 | 77.5976 | 3724.6836 | 6673.9409 | [6 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7%
2 | SDAI | 16.3 | . EQUIPAMENTOS |  |  |  | 165878.55 |  | 40783.07 | 206661.62
3 | SDAI | 16.3.1 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 13270.284 | 13270.284 | 3262.6456 | 3262.6456 | 16532.9296 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.2 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | 2446.9842 | 2446.9842 | 12399.6972 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.3 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | 2446.9842 | 2446.9842 | 12399.6972 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.4 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | 2446.9842 | 2446.9842 | 12399.6972 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.5 | EQUIPAMENTOS SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 16587.855 | 16587.855 | 4078.307 | 4078.307 | 20666.162 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.6 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 13270.284 | 13270.284 | 3262.6456 | 3262.6456 | 16532.9296 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.7 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.8 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.9 | EQUIPAMENTOS SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.10 | EQUIPAMENTOS SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.11 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1658.7855 | 59716.278 | 407.8307 | 14681.9052 | 74398.1832 | 2027-04-01: 20%; 2027-05-01: 20%; 2027-06-01: 20%; 2027-07-01: 20%; 2027-08-01: 20%
3 | SDAI | 16.3.12 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3317.571 | 3317.571 | 815.6614 | 815.6614 | 4133.2324 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.13 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 6635.142 | 6635.142 | 1631.3228 | 1631.3228 | 8266.4648 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | SDAI | 16.3.14 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3317.571 | 3317.571 | 815.6614 | 815.6614 | 4133.2324 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
1 | GÁS | 17 | GÁS |  |  |  | 184726.63 |  | 70840.22 | 255566.85
2 | GAS | 17.1 | . TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 105317.78 |  | 55776.12 | 161093.9
3 | GAS | 17.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 822.7952 | 39494.1675 | 338.0947 | 16228.545 | 55722.7125 |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
3 | GAS | 17.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - TERREO | TÉRREO | 1 | 16850.8448 | 16850.8448 | 15116.1792 | 15116.1792 | 31967.024 | 2026-05-01: 50%; 2026-06-01: 50%
3 | GAS | 17.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 3686.1223 | 3686.1223 | 3306.6642 | 3306.6642 | 6992.7865 | 2026-06-01: 75%; 2026-08-01: 25%
3 | GAS | 17.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2106.3556 | 2106.3556 | 1889.5224 | 1889.5224 | 3995.878 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 25%; 2026-08-01: 25%
3 | GAS | 17.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1053.1778 | 37914.4008 | 444.7612 | 16011.4032 | 53925.804 |  | 6% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6%
3 | GAS | 17.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4212.7112 | 4212.7112 | 2279.0448 | 2279.0448 | 6491.756 | 2027-07-01: 75%; 2027-08-01: 25%
3 | GAS | 17.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1053.1778 | 1053.1778 | 944.7612 | 944.7612 | 1997.939 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50%
2 | GAS | 17.2 | CAIXAS, REGULADORES E VALVULAS | TORRE | 1 |  | 79408.85 | 94472.95 | 15064.1
3 | GAS | 17.2.1 | EQUIPAMENTOS GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 2256.177 | 2256.177 | 637.282 | 637.282 | 2893.459 | 2026-06-01: 50%; 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%
3 | GAS | 17.2.2 | EQUIPAMENTOS GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2256.177 | 2256.177 | 637.282 | 637.282 | 2893.459 | 2026-06-01: 50%; 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%
3 | GAS | 17.2.3 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1920.2213 | 69127.965 | 346.6025 | 12477.69 | 81605.655 |  |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9%
3 | GAS | 17.2.4 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3512.354 | 3512.354 | 674.564 | 674.564 | 4186.918 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50%
3 | GAS | 17.2.5 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2256.177 | 2256.177 | 637.282 | 637.282 | 2893.459 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25%
1 | SPDA | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  | 191601.7742 |  | 144323.0908 | 335924.865
2 | SPDA | 18.1 | . SPDA |  |  |  | 191601.7742 |  | 144323.0908 | 335924.865
3 | SPDA | 18.1.1 | ATERRAMENTO - SPDA - SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-05-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.2 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - LAZER | LAZER | 1 | 18290.2016 | 18290.2016 | 12750.8029 | 12750.8029 | 31041.0045 | 2026-04-30: 100%
3 | SPDA | 18.1.3 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 2o PAV | 2º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-04-30: 100%
3 | SPDA | 18.1.4 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 6o PAV | 6º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-04-30: 100%
3 | SPDA | 18.1.5 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 10o PAV | 10º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-06-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.6 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 14o PAV | 14º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-07-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.7 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 18o PAV | 18º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-08-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.8 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 22o PAV | 22º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-10-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.9 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 26o PAV | 26º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-11-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.10 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 30o PAV | 30º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-12-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.11 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 34o PAV | 34º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2027-02-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.12 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2027-03-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.13 | ANEL COBERTA - SPDA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 19952.9472 | 19952.9472 | 13909.97 | 13909.97 | 33862.9172 | 2027-06-01: 100%
3 | SPDA | 18.1.14 | SUBIDAS VERTICAIS ( DIVIDIDA POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 527.6503 | 25327.2142 | 591.8062 | 28406.6976 | 53733.9118 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25%
1 | OUTROS | 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 866000 |  | 0 | 866000
2 | OUTROS | 19.1 | . DESCREVER SUBDIVISÃO |  |  |  | 866000 |  | 0 | 866000
3 | OUTROS | 19.1.1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA ( MÊS ) | TORRE | 17 | 38000 | 646000 | 0 | 0 | 646000 | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%
3 | OUTROS | 19.1.2 | FECHAMENTOS PASSAGENS VERTICAIS EM SHAFTS | TORRE | 1 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556% | 5.556%