## FATURAMENTO DIRETO
NÍVEL | DISCIPLINA | ITEM | ATIVIDADE INSTALAÇÕES GLOBAL | LOCAL | QTDE | PR. UNIT MATERIAL | SUBTOTAL MATERIAL | TOTAL | detalhamento_id
0 | GERAL | [5 empty] | 11300000
1 | ELÉTRICA | 1 | ELÉTRICA SUBESTAÇÃO |  |  |  | 838822.32 |  |  | 8.225% | 2.757% | 0% | 76.52% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 1.1 | . ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) |  |  |  | 14403.44 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 14403.44 |  | 0a9e8781-e270-5af6-9c3d-e7772862cdca | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.2 | . ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) |  |  |  | 6453.21 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 6453.21 |  | 976ad1b9-5e1f-5be2-ac1d-6b4146c0d843 |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.3 | . ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS ( Painel de Média Tensão ) |  |  |  | 320380.45 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.3.1 | ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS ( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 320380.45 |  | 3b5a31c5-c310-5ab0-a78f-2a9cca1293f8 |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.4 | . SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) |  |  |  | 10523.68 |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.4.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG ) | TORRE | 1 | 10523.68 | 10523.68 |  | 08e289d6-5054-52dc-a2ad-46a5e515601a |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.5 | . SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) |  |  |  | 14837.15 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.5.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 14837.15 |  | 8d5274aa-c1ee-5456-88ea-b98dc8f2c0f2 |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.6 | . SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Transformadores e fechamentos ) |  |  |  | 146668.2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.6.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Transformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 146668.2 |  | c674d6f4-c393-5e0d-9e58-bce735a50612 |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.7 | . SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) |  |  |  | 43816.48 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.7.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 43816.48 |  | d48d14d2-c39f-558e-aeb8-828205e4296d |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.8 | . SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) |  |  |  | 119977.36 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.8.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 119977.36 |  | 5c4529f8-b762-5c26-a2ab-b091935512e6 |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.9 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) |  |  |  | 12009.39 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.9.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 12009.39 |  | 84d3815c-695b-5533-921f-95e307216199 | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.10 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) |  |  |  | 7838.02 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.10.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 7838.02 |  | 236a280e-daa6-529c-81b4-21619df4cac8 |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.11 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Transformador e fechamentos ) |  |  |  | 71783.1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.11.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Transformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 71783.1 |  | 5d954462-0aeb-5035-a9e7-81a2784c4afc |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.12 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG ) |  |  |  | 21908.24 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.12.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG ) | TORRE | 1 | 21908.24 | 21908.24 |  | 4a77339b-46df-5c4d-9c09-d47dc9923dae |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.13 | . SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) |  |  |  | 32751.2 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.13.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 32751.2 |  | 9a84409b-8900-5dc2-991f-c6ade934b094 |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.14 | . ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) |  |  |  | 15472.4 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 1.14.1 | ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 15472.4 |  | d951cc75-35e6-541c-bb11-9fa92c3c1f90 | 100%
1 | ELÉTRICA | 2 | GERAÇÃO |  |  |  | 1610013.92 |  |  | 7.321% | 0% | 0% | 75.25% | 17.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 2.1 | . GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) |  |  |  | 431063.7 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.1.1 | GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 431063.7 |  | 625ab3a7-b348-543f-b735-dcb181da183c |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.2 | . GRUPO GERADOR PMUC - PAINÉIS ( QTA's + Quadros reversão ) |  |  |  | 352689.9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.2.1 | GRUPO GERADOR PMUC - PAINÉIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 352689.9 |  | ffb4160d-ce34-5dd3-a811-15ccc3922042 |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.3 | . GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) |  |  |  | 25823.49 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.3.1 | GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 25823.49 |  | 6b4a6c21-53ac-57ac-87a6-4d3b88eef9ac | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.4 | . GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO |  |  |  | 115009.9 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.4.1 | GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 115009.9 |  | 9b7eb81b-a040-5d84-966e-8f00104aea54 |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.5 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) |  |  |  | 415311.09 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.5.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 kVA + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 415311.09 |  | 4dcd33b6-b7ab-528a-8894-183d2a8321a3 |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.6 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - PAINÉIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) |  |  |  | 101132.64 |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.6.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - PAINÉIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 101132.64 |  | 91c85300-d164-56f5-af14-b70bbfbabc0b |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.7 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) |  |  |  | 38592.13 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.7.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 38592.13 |  | 5dba881d-cfbe-5d2a-845a-a3dc99c2bdc7 | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.8 | . GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO |  |  |  | 124191.1 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.8.1 | GRUPO GERADOR CONDOMÍNIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 124191.1 |  | f097c9b1-777c-587e-9ff2-042930366c00 |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.9 | . GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMÍNIO - ATERRAMENTO |  |  |  | 6199.97 |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 2.9.1 | GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMÍNIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 6199.97 |  | 28954b23-87f8-5e3e-b00f-e08249c2184c | 100%
1 | ELÉTRICA | 3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 1497140.2048 |  |  | 13.99% | 22.73% | 19.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9924% | 16.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 3.1 | . INFRAESTRUTURA - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas, Eletrodutos, caixas ) |  |  |  | 356035.46 |  |  | 47.85% | 24.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.393% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 3.1.1 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 17732.89 | 17732.89 |  | 0e80cf8a-8dac-527a-98fa-133903e2b954 | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.2 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 17876.27 | 17876.27 |  | 4245a386-f66a-5a13-ba41-44ac18463df6 | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.3 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 18778.37 | 18778.37 |  | cc2d65eb-7528-5fb8-b0f5-aa34c70de9f2 | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.4 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 10311.05 | 10311.05 |  | 83aedd3a-6e72-5154-b048-d0c61be9d5a9 | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.5 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TÉRREO | TÉRREO | 1 | 41868.91 | 41868.91 |  | e35e2265-be96-52e0-a6d5-8d8a1da275ca | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.6 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 16006.54 | 16006.54 |  | 9267b06b-c560-5193-ad11-af541a8dce9a | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.7 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 22199.52 | 22199.52 |  | 02f0209e-ceeb-5c98-93d9-3dcdf42e0949 | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.8 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 18749.93 | 18749.93 |  | 95d43304-80f4-5c14-943a-10fcf3416d4f | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.9 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 4351.14 | 4351.14 |  | b1fa5293-6561-5026-bf4c-cbf7b6919eec | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.10 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORÂMICO | PANORÂMICO | 1 | 2404.35 | 2404.35 |  | 78f94092-dc60-5361-8cd3-8a2c17be9e64 | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.11 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 3635.805 | 130888.98 |  | 18d8839c-1991-594b-b64c-2addd55e2934 |  | 50% | [5 empty] | 50%
3 | ELÉTRICA | 3.1.12 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4836.9 | 4836.9 |  | 6365c439-f958-5ae1-9ef5-4f6b9cde1d65 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.13 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2800.78 | 2800.78 |  | cc4a1729-c988-571b-8f6b-6359c486bd48 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.14 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MÁQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 7403.62 | 7403.62 |  | a1ba02cb-f69d-5ff2-aa07-69af83b0ff44 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.15 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 50 | 796.5242 | 39826.21 |  | 66317999-1153-5ad0-bc00-16067b410059 |  | 50% | [5 empty] | 50%
2 | ELÉTRICA | 3.2 | . CABEAMENTO - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( CABOS ATOX 1KV ) |  |  |  | 1141104.7448 |  |  | 0% | 22.05% | 27.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 3.2.1 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3905.512 | 3905.512 |  | 4dc7f9cc-b631-5b71-a93d-b7b058709696 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.2 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1703.468 | 1703.468 |  | 56c0de4e-47f6-55d6-8ffe-db993ba8e960 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.3 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1578.824 | 1578.824 |  | 9599097e-e0cc-5b3c-917d-3cc2d56d9a2e |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.4 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2866.812 | 2866.812 |  | 795ae26e-efd5-5507-9b96-4ff9d6f53b23 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.5 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TÉRREO | TÉRREO | 1 | 267085.06 | 267085.06 |  | f1854503-a1af-525f-96ce-fc74db9784da |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.6 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 623.22 | 623.22 |  | a53977d0-893d-5735-b2ba-4057d662e4c1 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.7 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 498.576 | 498.576 |  | bce9a718-494e-5161-a28d-19213190226c |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.8 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 810.186 | 810.186 |  | 82243292-049e-5660-9363-233967739667 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.9 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 2650.67 | 2650.67 |  | 9489223c-7834-5221-827c-372847113171 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.10 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORÂMICO | PANORÂMICO | 1 | 11759.075 | 11759.075 |  | 1739029a-974c-531e-876a-543714413166 |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.11 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 15098 | 543528 |  | 2139226d-9762-5503-883a-624220303247 |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
3 | ELÉTRICA | 3.2.12 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 44719.5694 | 44719.5694 |  | 6273413a-775e-5034-976c-715310213157 | [13 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.13 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 49315.835 | 49315.835 |  | 3eea0d76-f5f7-1ed3-900c-ab791ffd5312 | [13 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.14 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 210059.9374 | 210059.9374 |  | 9ab7875e-ad01-dd19-b948-c1c3ebf1c0ea | [13 empty] | 100%
1 | ELÉTRICA | 4 | DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  |  |  | 317136.2068 |  |  | 51.15% | 10.09% | 0% | 8.426% | 0% | 0% | 0% | 10.09% | 8.426% | 0% | 0% | 0% | 8.134% | 0% | 3.69% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 4.1 | . INFRAESTRUTURA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) |  |  |  | 127341.248 |  |  | 54.65% | 18.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.765% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 4.1.1 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 4456.9438 | 4456.9438 |  | 13a8a974-c37b-21ac-969a-31ed3ceebec7 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.2 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 |  | 5611a051-8eca-e6aa-1285-73489cf3b14b | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.3 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 |  | 0a4f70db-414f-a771-8e72-11b441cf13c4 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.4 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 |  | cf566d8d-987f-fb5e-891c-95b383d83aa4 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.5 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 8277.1812 | 8277.1812 |  | c119608e-1c33-7a59-c576-5caf0760cf9b | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.6 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 |  | f7e856cf-bb0a-9d31-f728-2a1b71e43e60 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.7 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2546.825 | 2546.825 |  | 74265f01-dcb5-dfa8-e466-b675a3e86e05 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.8 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 |  | 05b132dc-a9d1-066f-879c-8f168b6faad1 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.9 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 7640.475 | 7640.475 |  | 93d1ae5a-1456-76f0-9f69-83c2ffa16201 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.10 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 5093.65 | 5093.65 |  | c4f82a53-66d0-d8b6-30ae-86414c4786f8 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.11 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 1910.1187 | 68764.2732 |  | de5d13e8-36b7-96af-1823-7fe9cebfe8cb |  | 50% | [5 empty] | 50%
3 | ELÉTRICA | 4.1.12 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1910.1187 | 1910.1187 |  | 1901aea0-a62b-8b1d-1c45-053f4e2482e1 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.13 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 7640.475 | 7640.475 |  | 858a5d22-073a-eb6f-f39c-a2454a65b751 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.14 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 2546.825 | 2546.825 |  | 143b542b-92f1-0bf0-7d9a-d20020d15025 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.15 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1273.4125 | 1273.4125 |  | 0ca55bf5-7755-4b8e-74d7-22a5c28d2f05 | [12 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 4.2 | . CABEAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ( Cabos 750v 2,5mm², 4mm² e 6mm² ) |  |  |  | 175718.4484 |  |  | 51.52% | 0% | 0% | 19.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.708% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 4.2.1 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 6927.1458 | 6927.1458 |  | 2d549b40-d7f2-730d-263f-8aed085b173b | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.2 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 |  | a95e4db1-fc11-cc76-ba19-5e7c65803e17 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.3 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 |  | 65c91b8d-4034-51ea-93eb-6f5c5fe8b535 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.4 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 |  | e76356c1-876a-2e6f-88b0-414e806f8648 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.5 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 12864.6993 | 12864.6993 |  | 3e18ef6a-032e-6138-cd2f-1685555e367d | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.6 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 |  | b6a6c2a5-f7cf-630f-485b-45703e7c3b40 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.7 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 3958.369 | 3958.369 |  | e3219e76-8755-a001-95c4-45700c8f9992 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.8 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 |  | 76ca1ae0-7e06-1ece-ec04-896e8fe46a18 | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.9 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 11875.107 | 11875.107 |  | 358a4978-ee09-6667-d8dd-17eaaaa2defb | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.10 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7916.738 | 7916.738 |  | 229e50eb-755e-f70d-3fda-b4845d27f91f | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.11 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 2368.7767 | 85275.9612 |  | 00c56021-a67c-6a1a-3217-b274df138808 |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
3 | ELÉTRICA | 4.2.12 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2368.7767 | 2368.7767 |  | 3efbfe34-49cb-6df8-1461-ca43fc0c31b9 | [14 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.13 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 11875.107 | 11875.107 |  | aaf27848-7ed2-57d8-ffac-6923febdce2d | [14 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.14 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3958.369 | 3958.369 |  | e161fa73-26f8-50bd-e675-7bdf5f1c55b6 | [14 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.15 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1979.1845 | 1979.1845 |  | b736728a-e644-0502-b097-f66b9c74c0c1 | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 4.3 | . ACABAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA ( Tomadas e Interruptores ) |  |  |  | 14076.5104 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 4.3.1 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 633.4429 | 633.4429 |  | 52f9e24f-f4a0-7177-9d93-4a8fd17e46a7 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.2 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | 8f8ce7d9-6803-92ab-9b39-e8936102960c | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.3 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | 9626c2c8-b091-33c8-5fc9-0ac6983ab867 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.4 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | 38e859fc-5437-5131-fdd9-d5820737243e | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.5 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 1337.2685 | 1337.2685 |  | 6c04a3cf-ab1f-44d9-4402-c82bbc97ebc0 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.6 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | 23fdbfe7-c99d-d712-a67e-7823c7392d3a | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.7 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | afc9c502-cc25-0099-39f6-0d000fdb0db3 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.8 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | 60293fcf-e48b-35ed-bf60-dec7222d841b | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.9 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 774.2081 | 774.2081 |  | 31fc22a9-f0f6-a687-8eb7-11d356ffdc29 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.10 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1266.8859 | 1266.8859 |  | 6d533e98-f0ad-a317-1bab-b786f32cb336 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.11 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 140.7651 | 5067.5436 |  | 3f9cb4d0-b692-f7b2-00a6-b52f78967cb1 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.12 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 140.7651 | 140.7651 |  | a2ee3a39-2947-cc2f-8543-b968bd82b832 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.13 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1407.651 | 1407.651 |  | 88458404-9e1e-8db3-2ab3-4affea10b890 | [12 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.14 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 492.6779 | 492.6779 |  | 8520fbf9-b023-fd8a-3d1c-83bddbf4d028 | [12 empty] | 100%
1 | ELÉTRICA | 5 | LUMINÁRIAS |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 5.1 | . INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO ( SOMENTE MÃO DE OBRA ) |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.1 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 0 | 0 |  | b4540b7e-d023-7c3a-b76b-5e062e70bddc
3 | ELÉTRICA | 5.1.2 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 0 | 0 |  | d85b9dbe-45f2-89e0-a17b-b715e7e72892
3 | ELÉTRICA | 5.1.3 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 0 | 0 |  | db81856f-68de-3a91-a114-de0f7e2b8a48
3 | ELÉTRICA | 5.1.4 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 0 | 0 |  | 2c18b53d-9abf-bc2c-fdd4-0b0aaaff7c86
3 | ELÉTRICA | 5.1.5 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 |  | 20cbe747-0389-1bb1-0afa-7def2d184b57
3 | ELÉTRICA | 5.1.6 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 0 | 0 |  | cac351fa-17d7-1e03-d761-46e868660371
3 | ELÉTRICA | 5.1.7 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 0 | 0 |  | f8d9b6c8-ea02-bd7c-acc6-dc4a71a218f9
3 | ELÉTRICA | 5.1.8 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 0 | 0 |  | 1e9aba0f-8a37-fc99-eada-501b34c53081
3 | ELÉTRICA | 5.1.9 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 |  | 2de3caf5-3a03-f064-bad3-40f978813bc6
3 | ELÉTRICA | 5.1.10 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 |  | 9ad8642c-a52b-8f1c-a1dd-4cb6030a4004
3 | ELÉTRICA | 5.1.11 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 0 | 0 |  | 90a6cb77-5bf6-384d-57d7-212c610538f3
3 | ELÉTRICA | 5.1.12 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 0 | 0 |  | b9777bc5-d29b-8e0e-b4f2-63237239fbe3
3 | ELÉTRICA | 5.1.13 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 |  | dd8e48ed-c1c8-bf24-3886-e94a5fe9cc84
3 | ELÉTRICA | 5.1.14 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 |  | f8429963-ac84-b043-6381-e632223329a7
3 | ELÉTRICA | 5.1.15 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 0 | 0 |  | 01bbe107-679e-7b3d-beea-2503c6ccb5c9
1 | ELÉTRICA | 6 | QUADROS ELÉTRICOS |  |  |  | 661523.6304 |  |  | 0% | 0% | 12.04% | 68.58% | 0% | 0% | 0% | 19.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 6.1 | . QUADROS DE ILUMINAÇÃO |  |  |  | 661523.6304 |  |  | 0% | 0% | 12.04% | 68.58% | 0% | 0% | 0% | 19.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 6.1.1 | QUADROS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 (QL 4 SUB - QF EX 4 SUB - QB DREN - QB IRRIG) | SS4 | 1 | 16103.93 | 16103.93 |  | 7633302f-0aa9-89f0-ff44-6d190932950b |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.2 | QUADROS - SUBSOLO 03 (QL 3 SUB - QF EX 3 SUB) | SS3 | 1 | 8117.34 | 8117.34 |  | 5002d393-87cf-85dd-906d-1515a162b3e1 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.3 | QUADROS - SUBSOLO 02 (QL 2 SUB - QF EX 2 SUB) | SS2 | 1 | 8271.593 | 8271.593 |  | a8885c50-38ca-003f-f26f-674743168fe7 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.4 | QUADROS - SUBSOLO 01 (QL 1 SUB - QF EX 1 SUB - QB ESPELHO) | SS1 | 1 | 12263.31 | 12263.31 |  | 3f729071-c178-7496-58c6-764bf655759b |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.5 | QUADROS -TERREO (CM - QL GUA - QL TER - QD EMG - QB PRESS ESC E QB REC SEC) | TÉRREO | 1 | 354832.8669 | 354832.8669 |  | fbfb409d-ca89-c5a7-fd9a-433510638a31 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.6 | QUADROS - SOBRESOLO 01 (QL 1 SOBR) | G1 | 1 | 3992.7019 | 3992.7019 |  | 8b7c3c80-331a-e25c-2007-895919d13f69 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.7 | QUADROS - SOBRESOLO 02 (QL 2 SOBR E QDC) | G2 | 1 | 10897.0232 | 10897.0232 |  | 6e27debf-2f26-54df-2c6a-282ebd835404 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.8 | QUADROS - SOBRESOLO 03 (QL 3 SOBR E QB PISC) | G3 | 1 | 5762.5812 | 5762.5812 |  | 6ce4fd40-74be-60a3-760e-a6b77caa4399 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.9 | QUADROS - LAZER (QL 3 SOBR E QB PISC) | LAZER | 1 | 13115.4308 | 13115.4308 |  | 6f629ac8-d241-cc0a-cdc5-f7108b04d1e3 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.10 | QUADROS - PANORAMICO (QL PAN - QL FAC - QEUDE) | PANORÂMICO | 1 | 17269.8415 | 17269.8415 |  | 608bb2ae-1d47-080a-2234-70853f3a4e96 |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.11 | QL TIPO (36 VEZES) | TIPO | 36 | 4397.7053 | 158317.3908 |  | 719954fb-24fc-9627-2348-3461cd17037f |  |  | 50% |  |  |  |  | 50%
3 | ELÉTRICA | 6.1.12 | QUADROS - COBERTURA (QL COBERT - QB SUPERIOR) | COBERTURA | 1 | 7740.8752 | 7740.8752 |  | ea326af7-2b97-ce41-0a5d-167ce53df1cd | [7 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.13 | QUADROS MEZANINO (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | ROOFTOP | 1 | 18151.223 | 18151.223 |  | d233f242-ffd3-6e5f-d649-64a640a4d707 | [7 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.14 | QUADROS CASA MAQUINAS (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | CASA DE MÁQ. | 1 | 26687.5229 | 26687.5229 |  | f041ff9c-a44f-43f5-1a38-4dfa12d10414 | [7 empty] | 100%
1 | DADOS | 7 | LÓGICA (DADOS E VOZ) - INFRA SECA |  |  |  | 143093.3 |  |  | 42.21% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 2.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | DADOS | 7.1 | . INFRAESTRUTURA - DADOS E VOZ ( Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) |  |  |  | 143093.3 |  |  | 42.21% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 2.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | DADOS | 7.1.1 | INFRA DADOS - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3221.866 | 3221.866 |  | 61221afb-a094-e8cd-8e1a-912b1aa3409c | 100%
3 | DADOS | 7.1.2 | INFRA DADOS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4832.799 | 4832.799 |  | 813f03bc-f1db-4527-d439-c18138b8f1d7 | 100%
3 | DADOS | 7.1.3 | INFRA DADOS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4832.799 | 4832.799 |  | 1cb62310-9eaa-06e3-87ad-4ac4af9b7633 | 100%
3 | DADOS | 7.1.4 | INFRA DADOS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 6443.732 | 6443.732 |  | 91efc0fa-c293-b07e-54b0-94fe9f34ca60 | 100%
3 | DADOS | 7.1.5 | INFRA DADOS - TERREO | TÉRREO | 1 | 8054.665 | 8054.665 |  | 3b107a75-3577-cc6f-9feb-fcd3bdbdd8f2 | 100%
3 | DADOS | 7.1.6 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3221.866 | 3221.866 |  | d9e14e2d-1a95-1d52-e7b4-e5cddc0fcc68 | 100%
3 | DADOS | 7.1.7 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 |  | e95f0cd8-4788-6534-37fd-717762c57059 | 100%
3 | DADOS | 7.1.8 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 |  | 075697ce-56cd-e541-b59c-d0cf34ea974b | 100%
3 | DADOS | 7.1.9 | INFRA DADOS - LAZER | LAZER | 1 | 1610.933 | 1610.933 |  | 3b112c2a-91b9-fd46-4ca0-93338fbb0c82 | 100%
3 | DADOS | 7.1.10 | INFRA DADOS - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 2721.866 | 97987.176 |  | 82fcb007-c27f-c60d-dda5-91b20d162e2d |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50%
3 | DADOS | 7.1.11 | INFRA DADOS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3221.866 | 3221.866 |  | 4d1ccc53-72f7-19db-3ed6-13acf999ae9e | [13 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.12 | INFRA DADOS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1610.933 | 1610.933 |  | c5ae9549-7439-00c7-de8a-64115d3d99ff | [13 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 8 | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  | 640644.5192 |  |  | 0% | 55.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.543% | 37.3% | 0% | 0% | 0% | 3.347% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1 | . ÁGUA PLUVIAL ( TUBOS E CONEXÕES ) |  |  |  | 601272.5292 |  |  | 0% | 57.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.67% | 0% | 0% | 0% | 3.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos - 48 vãos do 1o subsolo ate a coberta ) | PAVIMENTOS | 48 | 5907.7901 | 283573.9248 |  | f8b912e9-411f-f29b-d88b-79883f3e9325 |  | 50% | [6 empty] | 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 04 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS4 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 |  | a8a20521-0bbe-800c-1eed-cb3e8ba88808 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 03 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS3 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 |  | f11f4e69-e637-69ef-a9ec-33ca1223e556 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 02 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS2 | 1 | 1100.47 | 1100.47 |  | 573ea429-e6e2-5d39-9ffc-81e0f52f2aed |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 01 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS1 | 1 | 1100.47 | 1100.47 |  | 530d7038-693d-5394-6058-00c45b2e982b |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - TERREO | TÉRREO | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 |  | 7e19457d-f4d7-082d-5226-0dfc66832741 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 |  | 5951ca26-7279-2d78-2c97-ac5a4dde8179 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 12494.957 | 12494.957 |  | b791f813-bfff-72f2-c05d-85e455382823 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 |  | 6a69b05a-6c3c-66cf-d202-1f611e8dc06b |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - LAZER | LAZER | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 |  | ee611bcb-96ba-9d73-157a-1b8123eae463 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 12494.957 | 12494.957 |  | 0636514c-2cb3-cc89-6734-14b4b19c2be6 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - 1o PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 12494.957 | 12494.957 |  | 44f2f189-212c-6fa1-452d-5fa142974487 |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TIPO ( 2o AO 36o PAV ) | TIPO | 35 | 4997.9828 | 174929.398 |  | 303afb26-1284-ed0e-5778-f1a87e1c53d1 |  | 50% | [6 empty] | 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 |  | a0559505-0b3c-1fbe-ff5f-a156bc663a8a | [12 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 |  | f3dd9192-f445-3339-b6da-f98319f0c96b | [12 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 |  | b722bb4c-6240-bd12-5e3e-9f4cc891a9d9 | [12 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.17 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 |  | c99df63f-d676-29a5-324d-94e6b33402bf | [12 empty] | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2 | . BARRILHETE DE BOMBAS DRENAGEM |  |  |  | 39371.99 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2.1 | INSTALAÇÃO DE BOMBAS - DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 4 ( TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS ) | TORRE | 1 | 39371.99 | 39371.99 |  | 49aa87f3-687d-2b6c-1873-53371edc94e6 | [7 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 9 | ESGOTO |  |  |  | 850377.3102 |  |  | 41% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1 | . ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  | 850377.3102 |  |  | 41% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6816.4776 | 327190.9248 |  | 5c05d787-32ee-255d-c3b9-aedc7839e684 | 50% | [7 empty] | 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  | b14070a1-5780-7262-9b5f-2ef82ac586e4 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  | 4fb81c8b-d782-e61b-9229-a9b0cad9126a |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  | 285e3c1d-6f64-2660-b0e5-65ef53aa3b14 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  | cd898607-330b-c3fe-cd53-9589ec9e7fca |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - TERREO | TÉRREO | 1 | 34879.0924 | 34879.0924 |  | e1557603-1475-26ed-f00b-630b46ccb544 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 |  | 3495bd8f-1ffd-d969-a1a5-03ddd9028630 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 |  | 1fe828c1-e0d1-ff0f-d75c-ba1e3e612f82 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 |  | c717cb04-b966-ffb8-b1e1-0b8a2395fbae |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - LAZER | LAZER | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 |  | a9255d17-674a-d0ea-3472-d5490471c83f |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 |  | 83f46ef9-7851-b507-1f12-faba56d1e2e9 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - 1o PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 |  | cca72c2c-ef0b-acfd-5ea5-6b73c7041155 |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PAVIMENTO TIPO ( 2o AO 36o PAV ) | TIPO | 35 | 10463.7277 | 366230.4695 |  | 88141ad4-19d1-3e4a-9a07-aeaed7d74426 | 50% | [7 empty] | 50%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 |  | 1b562090-a89e-2153-1edb-fc155f69d42f | [12 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 |  | 7c7d6d08-f1dc-358f-ee6b-dbbf6901261b | [12 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 |  | 72e08627-0939-a6a0-745d-95d63b43ce15 | [12 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 10 | HIDRÁULICA |  |  |  | 1653704.5876 |  |  | 30.3% | 7.229% | 18.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.224% | 30.3% | 0% | 0% | 0% | 5.632% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | HIDRAULICA | 10.1 | . HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) |  |  |  | 738473.5676 |  |  | 39.5% | 14.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.5% | 0% | 0% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDRAULICA | 10.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 3846.2165 | 184618.392 |  | 88a6bcf9-4b4d-b5c6-bd5f-8993268ecec9 | 50% | [7 empty] | 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  | c7839940-a478-0d92-72e3-b96b0fbb1526 |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  | a1faa77c-e084-1828-355b-f8ea2d24241f |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  | 4575f4d3-b446-522f-0cf1-72892e9f0a0b |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  | 6f0e6ff7-3524-db1e-0adb-c1144a8a34bb |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 36923.6785 | 36923.6785 |  | 50bb095e-15a4-053b-dae2-70d2a71c4680 |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 0 | 0 | 0 |  | 42476a00-526c-d5f9-fc34-76e5d2fac0ac |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  | 344ca2e3-b6fe-8ddc-0256-d80991047672 |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 03 | G2 | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 |  | efa9706c-454f-c65b-bbf3-12e0eab677a3 |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - LAZER | LAZER | 1 | 11077.1035 | 11077.1035 |  | 347ff725-c962-fa6f-7f56-adad334a0345 |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  | d8b3c563-284e-c7d9-83fd-8a31bb07d681 |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1o AO 36o PAV ) | TIPO | 36 | 11077.1035 | 398775.726 |  | 2c4c1c61-165c-d568-436b-f359ea81ab3a | 50% | [7 empty] | 50%
3 | HIDRAULICA | 10.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 |  | 6ae0709b-b23e-ab13-1f1d-77b2af635452 | [12 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 3692.3678 | 3692.3678 |  | b1435fe0-a814-477d-9401-c6078f1ee572 | [12 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 29538.9428 | 29538.9428 |  | 8438e3b3-016b-c9b5-1b81-24d4b2ea73bb | [12 empty] | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.2 | . HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE) |  |  |  | 340264.72 |  |  | 44.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.93% | 0% | 0% | 0% | 10.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDRAULICA | 10.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1o AO 36o PAV ) | TIPO | 36 | 8506.618 | 306238.248 |  | 0a5b36b8-2592-02cb-c35a-a7f5320d0ab8 | 50% | [7 empty] | 50%
3 | HIDRAULICA | 10.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 20415.8832 | 20415.8832 |  | 3240226a-74d3-6e98-dff9-0ef159f255f6 | [12 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 13610.5888 | 13610.5888 |  | e63d6f4f-ac43-411e-a27d-51b22256355e | [12 empty] | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.3 | . HIDRÁULICA (BARRILHETES BOMBAS E REDUTORAS) |  |  |  | 574966.3 |  |  | 0% | 0% | 69.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDRAULICA | 10.3.1 | CONJUNTO HIDROMETROS APARTAMENTOS ( VALVULAS E CONEXÕES ) | TIPO | 37 | 1862.66 | 68918.42 |  | e33514ce-ccc9-7313-02e1-a76cf67b24fd |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.2 | CONJUNTO BOMBAS RECALQUE | TORRE | 1 | 177133.88 | 177133.88 |  | 8fb95b5b-13e9-5d33-b30b-82d43c1d26a6 |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.3 | CONJUNTO BOMBAS PRESSURIZAÇÃO | TORRE | 1 | 59030.31 | 59030.31 |  | 67e509de-e623-6a53-c8bf-30d8830b9bbd |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.4 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA F ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 |  | 7b7be2bd-dc80-eae4-51ab-5f64f0925179 |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.5 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA G ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 |  | 50bb824e-0fb9-a025-5787-e739fc525ee7 |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.6 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA CONDOMINIO ) | TORRE | 1 | 42951.78 | 42951.78 |  | 7f36868e-4f6a-9585-61d4-b88a4fff5454 |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.7 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA B ) | TORRE | 1 | 39306.92 | 39306.92 |  | e57dfc5c-0bd4-cbbf-b314-8467a6ea8756 | [7 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.8 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA C ) | TORRE | 1 | 38868.62 | 38868.62 |  | b37c0cd5-fb61-65e9-8baf-9edf10c825ca | [7 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.9 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA D ) | TORRE | 1 | 38890.97 | 38890.97 |  | 8e6841a2-021e-4d36-d324-227adf3741f2 | [7 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.10 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA E ) | TORRE | 1 | 38951.34 | 38951.34 |  | c1974227-6761-7646-8fbd-c5b472aed818 | [7 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 12 | 12. PISCINA E SPA |  |  |  | 89578.25 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | HIDRAULICA | 12.1 | . HIDRAULICA - PISCINA E SPA | TORRE |  |  | 89578.25 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | TUBOS E CONEXÕES ( PVC SOLDAVEL E PPR ) | LAZER | 1 | 30263.32 | 30263.32 |  | f055aa49-35e7-43d2-bd5d-a929ad4e6af7 | [5 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.2 | ACABAMENTOS ( RALOS DE FUNDO, ASPIRAÇÃO E RETORNO ) | LAZER | 1 | 6610.93 | 6610.93 |  | 0f000eb0-bdcc-4cf5-8085-ddd86ba54839 | [10 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.3 | BARRILHETES E BOMBAS ( BOMBAS FILTROS E VALVULAS ) | LAZER | 1 | 52704 | 52704 |  | 1c5c71e3-dc26-4c6b-8500-99cbd935ab55 | [10 empty] | 100%
1 | LOUÇAS E METAIS | 13 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 71112.44 |  |  | 0% | 54.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.84% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.1 | . PILOTIS ( SÓ MÃO DE OBRA ) |  |  |  | 0 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 |  | 7f411b3c-0286-bae4-eb96-3422a70dff00
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.2 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 |  | 72143052-b7a3-41cf-1103-76d6a36b5b7d
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.3 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 |  | acb79fab-e741-fb5f-b09a-7ebce6fcce0e
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.4 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 |  | 74e68edd-56dd-c71a-5240-6c4319bb17f2
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.5 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO CASA DE MAQ | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 |  | 6756b8d4-a77b-2a20-aa0a-4ca0ef69a427
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.2 | . APARTAMENTOS |  |  |  | 71112.44 |  |  | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TIPO 1 AO 36 | TIPO | 36 | 1777.811 | 64001.196 |  | 71b8aa3a-9947-bbd4-08b2-14ed8c35c69e |  | 70% | [6 empty] | 30%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.2 | LOUÇAS E METAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 7111.244 | 7111.244 |  | a1d14fa4-9ad4-737f-480d-1c60732df943 | [14 empty] | 100%
1 | INCÊNDIO | 14 | COMBATE AO INCÊNDIO |  |  |  | 1312168.1779 |  |  | 9.288% | 3.191% | 7.514% | 7.989% | 9.745% | 6.42% | 7.847% | 20.37% | 3.854% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 3.138% | 3.104% | 7.341% | 4.297% | 0% | 0%
2 | INCÊNDIO | 14.1 | . HIDRANTE |  |  |  | 302777.9872 |  |  | 45.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.214% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | INCENDIO | 14.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 1766.2149 | 84778.3152 |  | 2217596a-9430-77ef-42c5-d0deb170814f | 50% | [6 empty] | 50%
3 | INCENDIO | 14.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV TIPO ( 1 ao 36 ) | TIPO | 36 | 1412.9719 | 50866.9884 |  | 87bc0b2b-6e8a-ffab-7208-e74921e07263 | 50% | [6 empty] | 50%
3 | INCENDIO | 14.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2825.9438 | 2825.9438 |  | d9a3581e-38d9-0ae0-3972-b66bde42889e | [13 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 |  | 461e840e-977c-1cf9-17c2-7fb227c51f0d | [13 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 |  | 7eb6f174-6688-ce55-3395-e8ccf2e9d8f0 | [13 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.6 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - SUBSOLO 4 A0 PAV TIPO 36 | TIPO | 46 | 3159.4 | 145332.4 |  | 67bd46a6-c061-86fc-3684-4fba521877b3 | 50% | [6 empty] | 50%
3 | INCENDIO | 14.1.7 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 9688.8456 | 9688.8456 |  | 5b64856c-23d2-ebb4-fdbe-5b75f5552fee | [13 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.8 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6459.5504 | 6459.5504 |  | f2c503b7-28c9-7858-8bf4-b28c7b7a3f9b | [13 empty] | 100%
2 | INCÊNDIO | 14.2 | . SPRINKLERS |  |  |  | 895345.4407 |  |  | 0% | 4.464% | 10.51% | 11.18% | 13.63% | 8.98% | 10.98% | 15.5% | 5.391% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 4.342% | 4.481% | 0.2231% | 0% | 0%
3 | INCENDIO | 14.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PRUMADA VERTICAL ( Dividida por vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6287.24 | 301787.52 |  | 4a1f46f2-94ea-e87d-ddcf-755671d42bb6 |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 6.5%
3 | INCENDIO | 14.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - CONJUNTO VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO | TOTAL | 2 | 56226.92 | 112453.84 |  | 6e927acf-d908-f1c5-72c9-f86d8d09ee45 |  |  |  |  | 50% |  |  | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 48107.296 | 48107.296 |  | a8bd7bf1-004d-9be8-5da0-145700c0c024 | [7 empty] | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.4 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 3 | SS3 | 1 | 48107.296 | 48107.296 |  | a5324ca6-c823-6d7a-38a3-9095d2fbce8e |  |  |  |  | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.5 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 2 | SS2 | 1 | 48107.296 | 48107.296 |  | de02db03-ece4-ac2d-5186-258e9fe7be80 |  |  |  | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.6 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 1 | SS1 | 1 | 48107.296 | 48107.296 |  | 1933bcb8-9319-8289-c23a-e739933b5d7e |  |  | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.7 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 50031.5878 | 50031.5878 |  | 92b0ee96-b366-cd92-63d9-46d2303e5602 | [5 empty] | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.8 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 1 | G1 | 1 | 43296.5664 | 43296.5664 |  | 310f005d-da07-8b73-b584-d3ee46a78637 | [6 empty] | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.9 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 2 | G2 | 1 | 38485.8368 | 38485.8368 |  | 8269e36a-1cc5-3444-9edd-573dcd9f0e41 |  | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.10 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 3 | G3 | 1 | 33675.1072 | 33675.1072 |  | 0cc1c4ea-0505-6d4e-0bd8-d346872ab7ad |  |  | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.11 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 |  | ccb69dff-e52a-f15f-2951-cab39c22690f | [6 empty] | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.12 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 19242.9184 | 19242.9184 |  | 1d6cdd58-097a-f60b-c6a4-00b33abff4df | [6 empty] | 50% | 50%
3 | INCENDIO | 14.2.13 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TIPO ( 1o ao 36o ) | TIPO | 36 | 1443.2189 | 51955.8804 |  | 6fde1297-7ac9-5db7-3c25-229a7965b70a |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 4%
3 | INCENDIO | 14.2.14 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3848.5837 | 3848.5837 |  | b013b643-6452-34da-e015-12d9df931e91 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.15 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 19274.0384 | 19274.0384 |  | d146b8ad-bd7e-be93-a26a-c15fc3c75984 | [14 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.16 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 |  | 8a329833-d61d-0af2-6e80-7182de5468c2 | [15 empty] | 100%
2 | INCENDIO | 14.3 | . BOMBAS E BARRILHETES |  |  |  | 114044.75 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
3 | INCENDIO | 14.3.1 | BARRILHETE BOMBAS - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 114044.75 | 114044.75 |  | 5260df93-e2e4-285c-62a6-bc4f93184da7 | [15 empty] | 50% | 50%
1 | INCÊNDIO | 15 | EXTINTOR E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 77870.2686 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
2 | INCÊNDIO | 15.1 | . LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA + ROTA DE FUGA |  |  |  | 52091.6 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 2604.58 | 2604.58 |  | 039cd75a-a6af-c0a7-bb73-a14207d94c85 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 |  | 5d550dad-9a5a-3e16-ce9c-a548f234af46 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 |  | db4150e2-0afa-266e-43af-d124bbadba4f | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2083.664 | 2083.664 |  | c44e2e18-789f-0db2-0ff6-ac854bf586b3 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - TERREO | TÉRREO | 1 | 3125.496 | 3125.496 |  | f430d86a-0503-fd18-ed22-3f9bb8d349a5 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2604.58 | 2604.58 |  | 519766ed-fc4d-bf98-c114-eaeeafec3305 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 |  | fb34f6aa-e238-46a7-66c2-ce82885f95e4 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 |  | 30d3e067-def8-9d67-7711-41192fd4962b | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - LAZER | LAZER | 1 | 1980 | 1980 |  | 55c2b428-0d2f-328a-69e4-61c1cc2750e3 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1562.748 | 1562.748 |  | d6c0f785-e454-2995-0e60-242f91613c15 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 726.374 | 26149.464 |  | 42541437-76d1-29e9-370a-0d26621cf41d | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1041.832 | 1041.832 |  | 466cdb23-1ae0-d979-2520-da5a200dbcb7 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1562.748 | 1562.748 |  | a5e578e3-206a-d12e-14a9-20d6b358b7e7 | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1041.832 | 1041.832 |  | b79c5bb8-e805-63e8-79ea-883247708fe9 | [15 empty] | 100%
2 | INCÊNDIO | 15.2 | . EXTINTORES |  |  |  | 25778.6686 |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0%
3 | INCÊNDIO | 15.1.15 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - HELIPONTO | TORRE | 1 | 25778.6686 | 25778.6686 |  | 2fa27309-d523-b095-1b11-cd45e4000c08 | [15 empty] | 100%
1 | SDAI | 16 | SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) |  |  |  | 394536.2681 | [17 empty] | 100%
2 | SDAI | 16.1 | . INFRAESTRUTURA ( ELETRODUTOS E CAIXAS ) |  |  |  | 59829.9089 | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.1 | INFRA SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4188.0937 | 4188.0937 |  | 5a0544f4-dded-536f-db70-b8a9dfed4533 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.2 | INFRA SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 |  | a6aacd23-bbbc-cd6b-0fd3-f9574d301077 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.3 | INFRA SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 |  | 372b35ce-7998-a2eb-c8b8-2f580de2e722 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.4 | INFRA SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 |  | 9b7044e8-2ab2-d16a-0946-8a1453bd57cd | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.5 | INFRA SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 5982.991 | 5982.991 |  | ce25b52b-aba7-bfca-7a74-f0988f9bb4e2 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.6 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2991.4955 | 2991.4955 |  | 1065faa5-9434-5773-80f3-9937841257cf | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.7 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 |  | 40ad44c8-5718-d570-9417-4c0d76d1c610 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.8 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 |  | 04be831a-52b8-bde8-1e64-7992a8473b20 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.9 | INFRA SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 |  | 697984ed-048c-4e23-b48a-62e2a17fe1b5 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.10 | INFRA SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 |  | 151875bb-1e40-8fbd-2af5-abb511df3c6f | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.11 | INFRA SDAI - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 598.2991 | 21538.7676 |  | f5c026ad-b8ad-69d7-43df-6c03d7295a23 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.12 | INFRA SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 |  | e8fe448c-a149-ecc7-d6f4-426d44846c41 | [15 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.13 | INFRA SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 |  | 09152054-6da5-12d4-dfac-3bb73c6b6bf8 | 22.68% | 8.164% | 0% | 6.872% | 3.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.31% | 5.16% | 0% | 2.378% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | SDAI | 16.1.14 | INFRA SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 |  | 6ca32e6e-1f51-de93-bb97-e228d8a1cbdc | 65.33% | 0% | 0% | 19.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | SDAI | 16.1.15 | INFRA SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 62.3228 | 2991.4944 |  | a25e4890-cccc-f50c-0dd3-0bfa826ec509 | 100%
2 | SDAI | 16.2 | . CABEAMENTO SDAI ( CABO BLINDADO ) |  |  |  | 168827.8092 |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.1 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 13270.284 | 13270.284 |  | bd690acb-27f0-54a4-5b9d-d3c34e067a98 | 100%
3 | SDAI | 16.2.2 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 9952.713 | 9952.713 |  | f1944ec3-a3dc-b675-d202-84fb8872952c | 100%
3 | SDAI | 16.2.3 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 9952.713 | 9952.713 |  | 5de4bd8f-290f-d540-3690-20ca4dfff537 | 100%
3 | SDAI | 16.2.4 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 9952.713 | 9952.713 |  | d237ba35-02f5-d2c9-81d3-1b4b32fdc587 | 100%
3 | SDAI | 16.2.5 | CABEAMENTO SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 16587.855 | 16587.855 |  | 571a3b63-2e8c-c248-8c2c-b7759253cd63 | 100%
3 | SDAI | 16.2.6 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 13270.284 | 13270.284 |  | 53e9bf21-7556-dbff-8eba-475307772478 | 100%
3 | SDAI | 16.2.7 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | c8f7ace9-c904-7785-ab93-436e08376e07 | 100%
3 | SDAI | 16.2.8 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | c202c42a-ef71-3652-9e33-56311994c70f | 100%
3 | SDAI | 16.2.9 | CABEAMENTO SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | 6aa2b917-ad16-c5eb-3454-b3a2880e1715 |  |  |  | 70% | [8 empty] | 30%
3 | SDAI | 16.2.10 | CABEAMENTO SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | d2362732-afdd-f757-37b9-7decd55bb4e4 | [12 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.11 | CABEAMENTO SDAI - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 1658.7855 | 59716.278 |  | 3d2b2638-3787-9db9-0d50-ea6398b7d83f | [12 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.12 | CABEAMENTO SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3317.571 | 3317.571 |  | 10829a83-0d36-5a5b-789b-085ee5cd3677 | [12 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.13 | CABEAMENTO SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 6635.142 | 6635.142 |  | b75f5549-133e-e176-7d4a-4dbd5ecbe980 | 100%
3 | SDAI | 16.2.14 | CABEAMENTO SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3317.571 | 3317.571 |  | 0ec5695e-e142-9380-86e0-63d483854ba0 | 0% | 58.39% | 0% | 0% | 24.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.01% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | SDAI | 16.2.15 | CABEAMENTO SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 61.4429 | 2949.2592 |  | 253d665c-673f-ccda-cc7c-df83275df171 |  | 100%
2 | SDAI | 16.3 | . EQUIPAMENTOS |  |  |  | 165878.55 |  |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.1 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 13270.284 | 13270.284 |  | 24c99927-8569-4b44-a10b-710904ebe011 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.2 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 9952.713 | 9952.713 |  | 6fb398d4-5131-4bed-8410-153619e08c72 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.3 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 9952.713 | 9952.713 |  | af22c868-3081-4e79-809f-c8e76daf4256 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.4 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 9952.713 | 9952.713 |  | ed26c125-5eaf-4e8c-92df-1142f35eb4e6 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.5 | EQUIPAMENTOS SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 16587.855 | 16587.855 |  | 9518021c-8722-4e7e-ad99-63895ae95d76 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.6 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 13270.284 | 13270.284 |  | ac9da8ea-1a88-4560-863e-643625273346 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.7 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | 0c0e5c3a-210e-4906-a5df-3635ff971ba7 |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.8 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | ba568c7a-f25d-49a0-b96c-46e7599d545d |  | 100%
3 | SDAI | 16.3.9 | EQUIPAMENTOS SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | 1fe4209e-7b92-4f69-92c7-5f045e9c9462 |  |  |  |  | 70% | [9 empty] | 30%
3 | SDAI | 16.3.10 | EQUIPAMENTOS SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 |  | 855b6748-4146-423d-9bc2-26d1853a6666 | [14 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.11 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1658.7855 | 59716.278 |  | 4759a8d9-da64-492a-a666-3026bad1dfec | [14 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.12 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3317.571 | 3317.571 |  | b8ffedc8-3d75-457e-8309-b0f0256e41c9 | [14 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.13 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 6635.142 | 6635.142 |  | 35f5d833-c5b6-45a7-923e-12ee04358a16 |  |  |  |  | 70% | [9 empty] | 30%
3 | SDAI | 16.3.14 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3317.571 | 3317.571 |  | 444d1693-fdd2-4ee8-a7fc-535f7a0c3a04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | GÁS | 17 | GÁS |  |  |  | 84674.7408 | [13 empty] | 100%
2 | GAS | 17.1 | . TUBOS E CONEXÕES |  |  |  | 84674.7408 | [13 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.1 | EQUIPAMENTOS GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 2256.177 | 2256.177 |  | 1acdddd3-dc32-a056-0931-9d9bf33ea0ac | [11 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.2 | EQUIPAMENTOS GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2256.177 | 2256.177 |  | 075698b8-acaf-b1c6-a403-7971af12e157 | [11 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.3 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | TIPO | 36 | 1920.2213 | 69127.9668 |  | 52c7c1d7-97bb-fec2-06e6-d3cd6f2add3b | [11 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PANORAMICO | COBERTURA | 1 | 3512.354 | 3512.354 |  | 2ec45b99-d45a-0385-00da-e0b398032cec | [11 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV TIPO ( 1o AO 36 ) | ROOFTOP | 1 | 2256.177 | 2256.177 |  | 22cf304d-4bbe-0439-deed-c2ced11f4b0e | [11 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4212.7112 | 4212.7112 |  | 9299b165-daef-b837-33d0-49ed96dcf19c | [11 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1053.1778 | 1053.1778 |  | 2022c314-3ca4-51a5-5d17-1d85b8f5c1bd | [11 empty] | 100%
1 | SPDA | 18 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  | 191603.8556 | [13 empty] | 100%
2 | SPDA | 18.1 | . SPDA |  |  |  | 191603.8556 | [13 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.1 | ATERRAMENTO - SPDA - SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | d8d3bb41-c5cc-e7b8-a123-b45073beec9b | [11 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.2 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - LAZER | LAZER | 1 | 18290.2016 | 18290.2016 |  | 267487fa-d3b3-e9ea-ed3c-85791e4a56ad | [11 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.3 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 2o PAV | 2º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 11312006-3fe4-770c-b64c-8417d7b6fb91 | [11 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.4 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 6o PAV | 6º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 498b68bd-49b7-4d19-03f7-f58c3432eca9 | 38.26% | 23.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 0% | 0% | 0% | 13.48% | 3.322% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | SPDA | 18.1.5 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 10o PAV | 10º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 822f9c01-bbfe-3f1c-ecea-b55c6f8b5c63 | 60.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | SPDA | 18.1.6 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 14o PAV | 14º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | c7ec6279-7625-1074-9f8d-2ac7d53fb700 | 50% | [7 empty] | 50%
3 | SPDA | 18.1.7 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 18o PAV | 18º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | c4b5a312-6dc4-1807-9a6b-6a1d5e4879a7 | 100%
3 | SPDA | 18.1.8 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 22o PAV | 22º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | f65d6b27-6aa1-47c2-7174-17149d440eb1 | 100%
3 | SPDA | 18.1.9 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 26o PAV | 26º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | a00a611b-0491-05b0-9fb9-2bb5efd37f45 | 100%
3 | SPDA | 18.1.10 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 30o PAV | 30º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 80a66c70-1111-fb49-bc27-a766ce27a6d0 | 50% | [7 empty] | 50%
3 | SPDA | 18.1.11 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 34o PAV | 34º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 7c68f149-160a-5295-21c2-627a1eb13126 | [13 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.12 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 6c399a73-5a61-cc9f-5cc5-71da98179e81 | [13 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.13 | ANEL COBERTA - SPDA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 19952.9472 | 19952.9472 |  | 32acdfd2-6d86-3966-bbe7-afd140d017b0 | 0% | 63.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | SPDA | 18.1.14 | SUBIDAS VERTICAIS ( DIVIDIDA POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 527.6937 | 25329.2956 |  | 451abec6-ad9f-610d-ba06-f1f9e67586da |  | 50% | [10 empty] | 50%
1 | OUTROS | 19 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 866000 |  |  |  | 50% | [10 empty] | 50%
2 | OUTROS | 19.1 | . DESCREVER SUBDIVISÃO |  |  |  | 866000 |  |  |  | 70% | [10 empty] | 30%
3 | OUTROS | 19.1.1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA ( MÊS ) | TORRE | 17 | 38000 | 646000 |  | da866f02-fc19-a1ef-c99a-391bc906aa30 | [12 empty] | 100%
3 | OUTROS | 19.1.2 | FECHAMENTOS PASSAGENS VERTICAIS EM SHAFTS | TORRE | 1 | 220000 | 220000 |  | d0c35873-42c8-6693-785a-9431a87efe00 | [12 empty] | 100%
[10 empty] | 54.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.64% | 0% | 0% | 0% | 28.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[10 empty] | 54.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.64% | 0% | 0% | 0% | 28.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
[10 empty] | 60% | [8 empty] | 40%
[10 empty] | 0% | 4.388% | 4.388% | 4.388% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 4.642% | 0%
[10 empty] | 0% | 4.388% | 4.388% | 4.388% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 4.642% | 0%
[10 empty] | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0%
[14 empty] | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1%