## serviço
[6 empty] | 0.62778 | [24 empty] | 10.12% | 5.86% | 5.17% | 14.07% | 3.184% | 1.142% | 0.8564% | 5.759% | 7.114% | 0.7048% | 0.9192% | 1.124% | 1.666% | 1.955% | 0.7206% | 1.534% | 0.6466% | 0.2233% | 0%
NÍVEL | DISCIPLINA | ITEM | ATIVIDADE INSTALAÇÕES GLOBAL | LOCAL | QTDE | VALOR MATERIAL | VALOR MÃO DE OBRA | VALOR GLOBAL | PLANEJAMENTO FÍSICO | [20 empty] | PLANEJAMENTO FATURAMENTO DIRETO
[9 empty] | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-02 | 2027-10-03 | TOTAL | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-02 | 2027-10-03 | TOTAL
[6 empty] | 11300000.0017 | 6699999.9992 | 18000000.0008 | 0.3008% | 0.1284% | 3.843% | 5.27% | 7.124% | 19.59% | 10.61% | 6.375% | 6.013% | 5.106% | 4.589% | 3.957% | 3.98% | 3.625% | 4.852% | 5.697% | 4.587% | 3.52% | 0.8166% | 0.007698% | 99.7% | 0% | 16.13% | 9.335% | 8.236% | 22.42% | 5.073% | 1.819% | 1.364% | 9.173% | 11.33% | 1.123% | 1.464% | 1.791% | 2.654% | 3.114% | 1.148% | 2.444% | 1.03% | 0.3558% | 0% | 100%
|  |  | ACUMULADO | [5 empty] | 0.3008% | 0.4292% | 4.273% | 9.543% | 16.67% | 36.26% | 46.87% | 53.25% | 59.26% | 64.37% | 68.95% | 72.91% | 76.89% | 80.52% | 85.37% | 91.07% | 95.65% | 99.17% | 99.99% | 100% |  | 0% | 16.13% | 25.46% | 33.7% | 56.12% | 61.19% | 63.01% | 64.37% | 73.55% | 84.88% | 86% | 87.46% | 89.25% | 91.91% | 95.02% | 96.17% | 98.61% | 99.64% | 100% | 100%
[9 empty] | 2026-05-01: 43431178% |  | 0 | 1822211.2046 | 1054826.478 | 930652.6782 | 2533414.7791 | 573199.8761 | 205591.0068 | 154160.0065 | 1036573.3915 | 1280431.3557 | 126871.0321 | 165447.1039 | 202330.6307 | 299949.0006 | 351879.306 | 129704.4137 | 276168.6127 | 116389.1256 | 40200 | 0
1 | ELÉTRICA | 1 | ELÉTRICA SUBESTAÇÃO |  | 1 | 838822.32 | 137182.95 | 976005.27 | 2026-05-01: 8.225%; 2026-06-01: 1.379%; 2026-07-01: 1.379%; 2026-08-01: 76.52%; 2026-09-01: 8.111%; 2026-10-01: 4.387% | 100% | 0% | 8.225% | 2.757% | 0% | 76.52% | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.1 | ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 16344.34 | 30747.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 16344.34 | 30747.78 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.2 | ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 2442.2 | 8895.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 2442.2 | 8895.41 | 2026-09-01: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.3 | ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 28550.94 | 348931.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.3.1 | ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 28550.94 | 348931.39 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.4 | SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) | TORRE | 1 | 10523.68 | 16385.84 | 26909.52 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.4.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) | TORRE | 1 | 10523.68 | 16385.84 | 26909.52 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.5 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 5277.13 | 20114.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.5.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 5277.13 | 20114.28 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.6. | SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Tranformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 12706.04 | 159374.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.6.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Tranformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 12706.04 | 159374.24 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.7 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 11088.9 | 54905.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.7.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 11088.9 | 54905.38 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.8 | SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 4950.4 | 124927.76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.8.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 4950.4 | 124927.76 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.9 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 11897.47 | 23906.86 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.9.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 11897.47 | 23906.86 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.10 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 2772.23 | 10610.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.10.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 2772.23 | 10610.25 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.11 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Tranformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 6105.5 | 77888.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.11.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Tranformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 6105.5 | 77888.6 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.12 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG') | TORRE | 1 | 21908.24 | 5544.45 | 27452.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.12.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG') | TORRE | 1 | 21908.24 | 5544.45 | 27452.69 | 2026-09-01: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.13 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 2970.24 | 35721.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.13.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 2970.24 | 35721.44 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.14 | ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 10147.27 | 25619.67 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.14.1 | ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 10147.27 | 25619.67 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
1 | ELÉTRICA | 2 | GERAÇÃO |  | 1 | 1610013.92 | 224442.31 | 1834456.23 | 2026-05-01: 7.321%; 2026-08-01: 75.25%; 2026-09-01: 17.43% | 100% | 0% | 7.321% | 0% | 0% | 75.25% | 17.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.1 | GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 15445.47 | 446509.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.1.1 | GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 15445.47 | 446509.17 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.2 | GRUPO GERADOR PMUC - PAINEIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 37161.4 | 389851.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.2.1 | GRUPO GERADOR PMUC - PAINEIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 37161.4 | 389851.3 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.3 | GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 35118.29 | 60941.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.3.1 | GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 35118.29 | 60941.78 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.4 | GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 29009.37 | 144019.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.4.1 | GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 29009.37 | 144019.27 | 2026-09-01: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.5 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 15742.28 | 431053.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.5.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 15742.28 | 431053.37 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.6 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - PAINEIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 11880.97 | 113013.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.6.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - PAINEIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 11880.97 | 113013.61 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.7 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 24969.76 | 63561.89 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.7.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 24969.76 | 63561.89 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.8 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 51514.18 | 175705.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.8.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 51514.18 | 175705.28 | 2026-09-01: 100% | 100% | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.9 | GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMINIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 3600.59 | 9800.56 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.9.1 | GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMINIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 3600.59 | 9800.56 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
1 | ELÉTRICA | 3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 | 1497140.2048 | 1037872.9197 | 2535013.1245 |  |  | 2.837% | 4.656% | 14.52% | 12.87% | 5.678% | 5.859% | 4.47% | 3.842% | 3.842% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.883% | 5.252% | 11.26% | 9.863% |  |  | 99.99% | 0% | 13.99% | 22.73% | 19.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 26.66% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.9924% | 16.08% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | ELÉTRICA | 3.1 | INFRAESTRUTURA - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas,Eletrodutos, caixas ) | TORRE | 1 | 356035.46 | 385390.55 | 741426.01 | 0% | 0% | 9.7% | 15.16% | 13.01% | 10.64% | 9.877% | 9.038% | 3.787% | 3.787% | 3.787% | 3.375% | 3.375% | 3.375% | 3.925% | 4.715% | 1.639% | 0.769% |  |  | 99.96% | 0% | 47.85% | 24.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.393% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.1 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 17732.89 | 13643.04 | 31375.93 | 2026-10-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.2 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 17876.27 | 13648.35 | 31524.62 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.3 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 18778.37 | 17688.9 | 36467.27 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.4 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 10311.05 | 19505.69 | 29816.74 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.5 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 41868.91 | 66590.68 | 108459.59 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.6 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 16006.54 | 11699.24 | 27705.78 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.7 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 22199.52 | 14486.22 | 36685.74 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.8 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 18749.93 | 13746.71 | 32496.64 | 2026-09-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.9 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 4351.14 | 8304.87 | 12656.01 | 2026-09-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.10 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2404.35 | 5148.03 | 7552.38 | 2026-10-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.11 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 3635.805 | 4847.65 | 305404.38 | [20 empty] | 100% |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | bar: 2026-06-01 to 2027-06-01
3 | ELÉTRICA | 3.1.12 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4836.9 | 3315.87 | 8152.77 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.13 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2800.78 | 2799.95 | 5600.73 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.14 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 7403.62 | 4000 | 11403.62 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.15 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 50 | 796.5242 | 325.952 | 56123.81 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |  |  |  | 99.5% |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 3.2 | CABEAMENTO- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( CABOS ATOX 1KV ) | TORRE | 1 | 1141104.7448 | 652482.3697 | 1793587.1145 | 0% | 0% | 0% | 0.3138% | 15.14% | 13.79% | 3.943% | 4.545% | 4.752% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 5.474% | 15.23% | 13.62% |  |  | 100% | 0% | 0% | 22.05% | 27.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.61% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.73% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.1 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3905.512 | 2792.02 | 6697.532 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.2 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1703.468 | 1217.7993 | 2921.2673 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.3 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1578.824 | 1128.692 | 2707.516 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.4 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2866.812 | 2049.4671 | 4916.2791 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.5 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 267085.06 | 87856.7733 | 354941.8333 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.6 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 623.22 | 445.5363 | 1068.7563 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.7 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 498.576 | 356.4291 | 855.0051 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.8 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 810.186 | 579.1972 | 1389.3832 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.9 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 2650.67 | 1460.2863 | 4110.9563 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.10 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 11759.075 | 4145.8984 | 15904.9734 | 2026-11-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.11 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 15098 | 12412.12 | 990364.32 | [20 empty] | 100% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 100% | bar: 2026-07-01 to 2027-08-01
3 | ELÉTRICA | 3.2.12 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 44719.5694 | 12975.0078 | 57694.5772 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.13 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 49315.835 | 20209.6523 | 69525.4873 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.14 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 210059.9374 | 70429.2906 | 280489.228 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
1 | ELÉTRICA | 4 | 4. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  | 1 | 317136.21 | 670759.81 | 987896.02 |  |  | 8.323% | 10.26% | 11.67% | 11.51% | 9.659% | 6.614% | 3.641% | 7.015% | 2.793% | 2.592% | 2.592% | 2.592% | 3.864% | 5.064% | 4.217% | 4.821% | 2.783% |  | 100% | 0% | 51.15% | 10.09% | 0% | 8.426% | 0% | 0% | 0% | 10.09% | 8.426% | 0% | 0% | 0% | 8.134% | 0% | 3.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | ELÉTRICA | 4.1 | INFRAESTRUTURA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) | TORRE | 1 | 127341.25 | 402794.88 | 530136.13 | 0% | 0% | 13.16% | 14.41% | 12.93% | 10.89% | 8.235% | 5.235% | 3.007% | 7.828% | 3.007% | 2.631% | 2.631% | 2.631% | 3.153% | 5.39% | 3.36% | 1.5% | 0% | 0% | 100% | 0% | 54.65% | 18.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 18.79% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.765% | 0% | 0% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.1 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 4456.9438 | 21101.4688 | 25558.4126 | 2026-12-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.2 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3183.5312 | 20069.872 | 23253.4032 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.3 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3183.5312 | 20069.872 | 23253.4032 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.4 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3183.5312 | 20069.872 | 23253.4032 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.5 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 8277.1812 | 52181.6672 | 60458.8484 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.6 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3820.2375 | 22083.8464 | 25904.0839 | 2026-07-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.7 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2546.825 | 24138.8976 | 26685.7226 | 2026-07-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.8 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 3820.2375 | 22083.8464 | 25904.0839 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.9 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 7640.475 | 24167.6928 | 31808.1678 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.10 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 5093.65 | 18527.7952 | 23621.4452 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.11 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1910.1187 | 3625.1552 | 199269.8622 | [20 empty] | 100% |  |  | 50% | [5 empty] | 50% | [11 empty] | 100% | bar: 2026-06-01 to 2027-06-01
3 | ELÉTRICA | 4.1.12 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1910.1187 | 3625.9232 | 5536.0419 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.13 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 7640.475 | 12084.6928 | 19725.1678 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.14 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 2546.825 | 8055.8976 | 10602.7226 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.15 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1273.4125 | 4027.9488 | 5301.3613 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 4.2 | CABEAMENTO- DISTRIBUIÇÃO ELETRICA ( Cabos 750v 2,5mm², 4mm² e 6mm² ) | TORRE | 1 | 175718.45 | 242849.88 | 418568.33 | 0% | 0% | 2.978% | 5.956% | 11.17% | 13.36% | 12.37% | 8.979% | 4.784% | 6.643% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 3.355% | 7.138% | 6.567% | 0% | 100% | 0% | 51.52% | 0% | 0% | 19.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.708% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.1 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 6927.1458 | 9222.7458 | 16149.8916 | 2026-12-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.2 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4947.9613 | 7516.247 | 12464.2082 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.3 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4947.9613 | 7516.247 | 12464.2082 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.4 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4947.9613 | 7516.247 | 12464.2082 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.5 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 12864.6993 | 33886.2422 | 46750.9414 | 2026-07-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.6 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 5937.5535 | 16619.4964 | 22557.0499 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.7 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 3958.369 | 14412.9976 | 18371.3666 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.8 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 5937.5535 | 16619.4964 | 22557.0499 | 2026-09-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.9 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 11875.107 | 23238.9928 | 35114.0998 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.10 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7916.738 | 8825.9952 | 16742.7332 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.11 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 2368.7767 | 2255.7482 | 166482.8982 | [20 empty] | 100% |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | [10 empty] | 100% | bar: 2026-08-01 to 2027-09-02
3 | ELÉTRICA | 4.2.12 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2368.7767 | 2409.7482 | 4778.5249 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.13 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 11875.107 | 7238.9928 | 19114.0998 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.14 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3958.369 | 4412.9976 | 8371.3666 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.15 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1979.1845 | 2206.4988 | 4185.6833 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 4.3 | ACABAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELETRICA ( Tomadas e Interruptores ) | TORRE | 1 | 14076.51 | 25115.05 | 39191.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.1 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 633.4429 | 1130.1772 | 1763.6202 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.2 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.3 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.4 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.5 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 1337.2685 | 2385.9297 | 3723.1982 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.6 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.7 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.8 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.9 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 774.2081 | 1381.3277 | 2155.5358 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.10 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1266.8859 | 2260.3545 | 3527.2404 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.11 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 140.7651 | 251.1505 | 14108.9616 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.12 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 140.7651 | 251.1505 | 391.9156 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.13 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1407.651 | 2511.505 | 3919.156 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.14 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 492.6779 | 879.0268 | 1371.7046 | 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
1 | ELÉTRICA | 5 | 5. LUMINÁRIAS |  | 1 | 0 | 287273.52 | 287273.52 | [5 empty] | 10% | 12.3% | 9.8% | 14.8% | 4.8% | 10.2% | 8.1% | 8.1% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 3.15% | 6.15% | 7.2% |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
2 | ELÉTRICA | 5.1 | NSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO ( SOMENTE MÃO DE OBRA ) | TORRE | 1 | 0 | 287273.52 | 287273.52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 12.3% | 9.8% | 14.8% | 4.8% | 10.2% | 8.1% | 8.1% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 3.15% | 6.15% | 7.2% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.1 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 0 | 12927.3084 | 12927.3084 | 2026-08-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.2 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 0 | 15800.0436 | 15800.0436 | 2026-08-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.3 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 0 | 15800.0436 | 15800.0436 | 2026-09-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.4 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 0 | 14363.676 | 14363.676 | 2026-09-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.5 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 22981.8816 | 22981.8816 | 2026-10-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.6 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 0 | 20109.1464 | 20109.1464 | 2026-11-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.7 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 0 | 17236.4112 | 17236.4112 | 2026-11-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.8 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 0 | 8618.2056 | 8618.2056 | 2026-12-01: 100% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.9 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - LAZER | LAZER | 1 | 0 | 43091.028 | 43091.028 | 2027-01-01: 40%; 2027-02-01: 30%; 2027-03-01: 30% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.10 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 17236.4112 | 17236.4112 | 2027-01-01: 40%; 2027-02-01: 30%; 2027-03-01: 30% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.11 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 0 | 1436.3676 | 51709.2336 | 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 10%; 2027-05-01: 10%; 2027-06-01: 10% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.12 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 0 | 1436.3676 | 1436.3676 | 2027-07-01: 30%; 2027-08-01: 30%; 2027-09-02: 40% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.13 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 0 | 28727.352 | 28727.352 | 2027-07-01: 30%; 2027-08-01: 30%; 2027-09-02: 40% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.14 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 14363.676 | 14363.676 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [20 empty] | 0%
3 | ELÉTRICA | 5.1.15 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 0 | 2872.7352 | 2872.7352 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [20 empty] | 0%
1 | ELÉTRICA | 6 | 6. QUADROS ELÉTRICOS |  | 1 | 661523.6316 | 312415.437 | 973939.0686 |  |  |  |  | 2.408% | 6.991% | 49.12% | 7.103% | 8.592% | 5.346% | 5.878% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 0.6506% | 3.671% | 3.02% |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 12.04% | 68.58% | 0% | 0% | 0% | 19.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | ELÉTRICA | 6.1 | QUADROS DE ILUMINAÇÃO | TORRE | 1 | 661523.6316 | 312415.437 | 973939.0686 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.408% | 6.991% | 49.12% | 7.103% | 8.592% | 5.346% | 5.878% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 0.6506% | 3.671% | 3.02% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 12.04% | 68.58% | 0% | 0% | 0% | 19.38% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.1 | QUADROS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 (QL 4 SUB - QF EX 4 SUB - QB DREN - QB IRRIG) | SS4 | 1 | 16103.93 | 22239.02 | 38342.95 | 2026-11-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.2 | QUADROS - SUBSOLO 03 (QL 3 SUB - QF EX 3 SUB) | SS3 | 1 | 8117.34 | 14119.516 | 22236.856 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.3 | QUADROS - SUBSOLO 02 (QL 2 SUB - QF EX 2 SUB) | SS2 | 1 | 8271.593 | 14119.516 | 22391.109 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.4 | QUADROS - SUBSOLO 01 (QL 1 SUB - QF EX 1 SUB - QB ESPELHO) | SS1 | 1 | 12263.31 | 16179.274 | 28442.584 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.5 | QUADROS -TERREO (CM - QL GUA - QL TER - QD EMG - QB PRESS ESC E QB REC SEC) | TÉRREO | 1 | 354832.8669 | 71627.4589 | 426460.3258 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.6 | QUADROS - SOBRESOLO 01 (QL 1 SOBR) | G1 | 1 | 3992.7019 | 15059.758 | 19052.4599 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.7 | QUADROS - SOBRESOLO 02 (QL 2 SOBR E QDC) | G2 | 1 | 10897.0232 | 15776.223 | 26673.2462 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.8 | QUADROS - SOBRESOLO 03 (QL 3 SOBR E QB PISC) | G3 | 1 | 5762.5812 | 16119.516 | 21882.0971 | 2026-11-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.9 | QUADROS - LAZER (QL 3 SOBR E QB PISC) | LAZER | 1 | 13115.4308 | 15492.688 | 28608.1188 | 2026-12-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.10 | QUADROS - PANORAMICO (QL PAN - QL FAC - QEUDE) | PANORÂMICO | 1 | 17269.8415 | 16522.567 | 33792.4085 | 2027-01-01: 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.11 | QL TIPO (36 VEZES) | TIPO | 36 | 4397.7053 | 2117.6466 | 234552.6709 | 2026-07-01: 10%; 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 10% | 100% |  |  |  | 50% |  |  |  |  | 50% | [11 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.12 | QUADROS - COBERTURA (QL COBERT - QB SUPERIOR) | COBERTURA | 1 | 7740.8752 | 4931.6179 | 12672.4931 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.13 | QUADROS MEZANINO (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | ROOFTOP | 1 | 18151.223 | 6694.2135 | 24845.4365 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.14 | QUADROS CASA MAQUINAS (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | CASA DE MÁQ. | 1 | 26687.5229 | 7298.79 | 33986.3129 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
1 | DADOS | 7 | 7. LÓGICA (DADOS E VOZ) - INFRA SECA |  | 1 | 143093.3 | 134708.07 | 277801.37 |  |  | 3% | 7% | 12.2% | 16.11% | 9.86% | 4.912% | 6.772% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 3.861% | 3.861% | 5.181% | 5.181% | 4.412% |  |  | 100% | 0% | 42.21% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 2.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | DADOS | 7.1 | INFRAESTRUTURA - DADOS E VOZ (Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) | TORRE | 1 | 143093.3 | 134708.07 | 277801.37 | 0% | 0% | 3% | 7% | 12.2% | 16.11% | 9.86% | 4.912% | 6.772% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 3.861% | 3.861% | 5.181% | 5.181% | 4.412% |  |  | 100% | 0% | 42.21% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.58% | 0% | 0% | 2.64% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | DADOS | 7.1.1 | INFRA DADOS - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3221.866 | 3334.1614 | 6556.0274 | 2026-11-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.2 | INFRA DADOS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4832.799 | 3501.2421 | 8334.0411 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.3 | INFRA DADOS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4832.799 | 3501.2421 | 8334.0411 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.4 | INFRA DADOS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 6443.732 | 4668.3228 | 11112.0548 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.5 | INFRA DADOS - TERREO | TÉRREO | 1 | 8054.665 | 25835.4035 | 33890.0685 | 2026-07-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.6 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3221.866 | 12334.1614 | 15556.0274 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.7 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4027.3325 | 12917.7018 | 16945.0343 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.8 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4027.3325 | 9717.7018 | 13745.0343 | 2026-09-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.9 | INFRA DADOS - LAZER | LAZER | 1 | 1610.933 | 1167.0807 | 2778.0137 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.10 | INFRA DADOS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 2721.866 | 1534.1614 | 153216.9864 | [20 empty] | 100% |  |  |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | [8 empty] | 100% | bar: 2026-08-01 to 2027-08-01
3 | DADOS | 7.1.11 | INFRA DADOS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3221.866 | 1334.1614 | 4556.0274 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | DADOS | 7.1.12 | INFRA DADOS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1610.933 | 1167.0807 | 2778.0137 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 8 | 8. ÁGUA PLUVIAL |  | 1 | 640644.5193 | 788370.3168 | 1429014.8361 |  |  |  | 6.668% | 9.316% | 9.316% | 7.881% | 9.316% | 9.316% | 10.13% | 7.74% | 5.968% | 5.968% | 5.968% | 5.49% | 6.925% |  |  |  |  | 100% | 0% | 0% | 55.81% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3.543% | 37.3% | 0% | 0% | 0% | 3.347% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1 | ÁGUA PLUVIAL ( TUBOS E CONEXÕES ) | TORRE | 1 | 601272.5293 | 777108.5068 | 1378381.0361 | 0% | 0% | 0% | 6.913% | 9.658% | 9.658% | 8.17% | 9.658% | 9.658% | 8.666% | 6.187% | 6.187% | 6.187% | 6.187% | 5.692% | 7.179% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 57.86% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 38.67% | 0% | 0% | 0% | 3.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos - 48 vãos do 1° subsolo ate a coberta ) | PAVIMENTOS | 48 | 5907.7901 | 8329.1392 | 683372.605 |  |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 04 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS4 | 1 | 3123.7393 | 3709.9868 | 6833.7261 | 2026-12-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 03 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS3 | 1 | 3123.7393 | 3709.9868 | 6833.7261 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 02 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS2 | 1 | 1100.47 | 1300.58 | 2401.05 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 01 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS1 | 1 | 1100.47 | 1300.58 | 2401.05 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - TERREO | TÉRREO | 1 | 31237.3925 | 37099.868 | 68337.2605 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 6247.4785 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 12494.957 | 14839.9472 | 27334.9042 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 6247.4785 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - LAZER | LAZER | 1 | 31237.3925 | 37099.868 | 68337.2605 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 12494.957 | 14839.9472 | 27334.9042 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - 1° PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 12494.957 | 14839.9472 | 27334.9042 | 2026-12-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TIPO ( 2° AO 36° PAV ) | TIPO | 35 | 4997.9828 | 5935.9789 | 382688.6588 | [20 empty] | 100% |  |  | 50% | [6 empty] | 50% | [10 empty] | 100% | bar: 2026-06-01 to 2027-06-01
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 6247.4785 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2027-06-01: 100% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6247.4785 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2027-05-01: 100% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 6247.4785 | 7419.9736 | 13667.4521 | 2027-06-01: 100% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.17 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 3123.7393 | 3709.9868 | 6833.7261 | 2027-06-01: 100% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2 | BARRILHETE DE BOMBAS DRENAGEM | TORRE | 1 | 39371.99 | 11261.81 | 50633.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2.1 | INSTALAÇÃO DE BOMBAS - DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 4 ( TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS ) | TORRE | 1 | 39371.99 | 11261.81 | 50633.8 | 2026-12-01: 50%; 2027-01-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 9 | 9. ESGOTO |  | 1 | 850377.31 | 1047756.45 | 1898133.76 |  |  | 2.94% | 6.94% | 7.64% | 9.14% | 8.89% | 7.89% | 7.39% | 7.39% | 8.64% | 6.14% | 6.14% | 6.14% | 6.94% | 6.94% | 0.84% |  |  |  | 100% | 0% | 41% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1 | ESGOTO SANITARIO | TORRE | 1 | 850377.31 | 1047756.45 | 1898133.76 | 0% | 0% | 2.94% | 6.94% | 7.64% | 9.14% | 8.89% | 7.89% | 7.39% | 7.39% | 8.64% | 6.14% | 6.14% | 6.14% | 6.94% | 6.94% | 0.84% | 0% |  |  | 100% | 0% | 41% | 0% | 14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 0% | 0% | 0% | 4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6816.4776 | 9001.3037 | 759253.504 |  |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4359.8866 | 5130.7823 | 9490.6688 | 2027-01-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4359.8866 | 5130.7823 | 9490.6688 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4359.8866 | 5130.7823 | 9490.6688 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4359.8866 | 5130.7823 | 9490.6688 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - TERREO | TÉRREO | 1 | 34879.0924 | 41046.258 | 75925.3504 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 8719.7731 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 13079.6596 | 15392.3467 | 28472.0064 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 8719.7731 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - LAZER | LAZER | 1 | 13079.6596 | 15392.3467 | 28472.0064 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 8719.7731 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - 1° PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 17439.5462 | 20523.129 | 37962.6752 | 2027-01-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PAVIMENTO TIPO ( 2° AO 36° PAV ) | TIPO | 35 | 10463.7277 | 12313.8774 | 797216.1792 | [20 empty] | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100% | bar: 2026-05-01 to 2027-07-01
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 17439.5462 | 20523.129 | 37962.6752 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 8719.7731 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 8719.7731 | 10261.5645 | 18981.3376 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 10 | 10. HIDRÁULICA |  | 1 | 1653704.59 | 1198635.919 | 2852340.509 |  |  | 3.306% | 5.862% | 5.769% | 6.984% | 7.7% | 7.553% | 6.587% | 6.048% | 6.575% | 6.574% | 6.581% | 5.556% | 13.12% | 9.266% | 2.521% |  |  |  | 100% | 0% | 30.3% | 7.229% | 18.32% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.224% | 30.3% | 0% | 0% | 0% | 5.632% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.1 | HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) | TORRE | 1 | 738473.57 | 683602.35 | 1422075.92 | 0% | 0% | 5.78% | 8.78% | 8.03% | 8.53% | 8.03% | 6.78% | 6.78% | 6.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 8.78% | 8.78% | 1.08% | 0% |  |  | 100% | 0% | 39.5% | 14.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39.5% | 0% | 0% | 0% | 6.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 3846.2165 | 3560.4289 | 355518.98 | [20 empty] | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100% | bar: 2026-05-01 to 2027-06-01
3 | HIDRAULICA | 10.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 7384.7357 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-12-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 7384.7357 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 7384.7357 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 7384.7357 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 36923.6785 | 34180.1175 | 71103.796 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 01 | G1 |  |  |  |  | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 7384.7357 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 03 | G2 | 1 | 14769.4714 | 13672.047 | 28441.5184 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - LAZER | LAZER | 1 | 11077.1035 | 10254.0352 | 21331.1388 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7384.7357 | 6836.0235 | 14220.7592 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1° AO 36° PAV ) | TIPO | 36 | 11077.1035 | 10254.0352 | 767920.9968 | [20 empty] | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100% | bar: 2026-05-01 to 2027-07-01
3 | HIDRAULICA | 10.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 14769.4714 | 13672.047 | 28441.5184 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 3692.3678 | 3418.0118 | 7110.3796 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 29538.9428 | 27344.094 | 56883.0368 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.2 | HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE) | TORRE | 1 | 340264.72 | 332979.609 | 673244.329 | 0% | 0% | 1.797% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 9.248% | 11.36% | 8.399% | 0% |  |  | 100% | 0% | 44.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 44.93% | 0% | 0% | 0% | 10.13% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1° AO 36° PAV ) | TIPO | 36 | 8506.618 | 8300 | 605038.248 | [20 empty] | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100% | bar: 2026-05-01 to 2027-07-01
3 | HIDRAULICA | 10.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 20415.8832 | 19405.7534 | 39821.6366 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 13610.5888 | 14773.8556 | 28384.4444 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.3 | HIDRÁULICA (BARRILHETES BOMBAS E REDUTORAS) | TORRE | 1 | 574966.3 | 182053.96 | 757020.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.057% | 4.696% | 8.335% | 10.13% | 6.488% | 4.927% | 8.792% | 8.787% | 8.814% | 4.95% | 24.71% | 8.321% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 69.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.99% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.1 | CONJUNTO HIDROMETROS APARTAMENTOS ( VALVULAS E CONEXÕES ) | TIPO | 37 | 1862.66 | 300 | 80018.42 | 2026-07-01: 10%; 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10%; 2027-04-01: 10% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.2 | CONJUNTO BOMBAS RECALQUE | TORRE | 1 | 177133.88 | 9900.76 | 187034.64 | 2027-05-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.3 | CONJUNTO BOMBAS PRESSURIZAÇÃO | TORRE | 1 | 59030.31 | 3960.32 | 62990.63 | 2027-06-01: 100% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.4 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA F ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 19636.61 | 55093.64 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.5 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA G ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 19636.61 | 55093.64 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.6 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA CONDOMINIO ) | TORRE | 1 | 42951.78 | 39273.22 | 82225 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.7 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA B ) | TORRE | 1 | 39306.92 | 19636.61 | 58943.53 | 2027-03-01: 50%; 2027-04-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.8 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA C ) | TORRE | 1 | 38868.62 | 19636.61 | 58505.23 | 2027-02-01: 50%; 2027-03-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.9 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA D ) | TORRE | 1 | 38890.97 | 19636.61 | 58527.58 | 2027-01-01: 50%; 2027-02-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.10 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA E ) | TORRE | 1 | 38951.34 | 19636.61 | 58587.95 | 2026-12-01: 50%; 2027-01-01: 50% | 100% | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100%
1 | HIDROSSANITÁRIA | 12 | 12. PISCINA E SPA |  | 1 | 89578.25 | 39196.5 | 128774.75 | 2026-10-01: 10.15%; 2026-11-01: 10.15%; 2026-12-01: 10.15%; 2027-01-01: 10.15%; 2027-03-01: 3.143%; 2027-04-01: 3.143%; 2027-06-01: 26.56%; 2027-07-01: 26.56% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | HIDRAULICA | 12.1 |  | TORRE | 1 | 89578.25 | 39196.5 | 128774.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 0% | 3.143% | 3.143% | 0% | 26.56% | 26.56% | 0% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40.59% | 0% | 0% | 0% | 0% | 59.41% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | TUBOS E CONEXÕES ( PVC SOLDAVEL E PPR ) | LAZER | 1 | 30263.32 | 22000 | 52263.32 | 2026-10-01: 25%; 2026-11-01: 25%; 2026-12-01: 25%; 2027-01-01: 25% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | ACABAMENTOS ( RALOS DE FUNDO, ASPIRAÇÃO E RETORNO ) | LAZER | 1 | 6610.93 | 1485.13 | 8096.06 | 2027-03-01: 50%; 2027-04-01: 50% | 100% | [11 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | BARRILHETES E BOMBAS ( BOMBAS FILTROS E VALVULAS ) | LAZER | 1 | 52704 | 15711.37 | 68415.37 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [11 empty] | 100% | [8 empty] | 100%
1 | LOUÇAS E METAIS | 13 | 13. LOUÇAS E METAIS |  | 1 | 71112.44 | 55175.15 | 126287.59 |  |  |  | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 1.746% |  |  | 7.708% | 8.136% |  |  | 100% | 0% | 0% | 54.02% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30.14% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15.84% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.1 | PILOTIS ( SÓ MÃO DE OBRA ) | TORRE | 1 | 0 | 18000.61 | 18000.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 0% | 0% | 24% | 27% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 2340.0793 | 2340.0793 | 2027-01-01: 25%; 2027-02-01: 25%; 2027-03-01: 25%; 2027-04-01: 25% | 100% | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.2 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 0 | 3240.1098 | 3240.1098 | 2027-01-01: 25%; 2027-02-01: 25%; 2027-03-01: 25%; 2027-04-01: 25% | 100% | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.3 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 3240.1098 | 3240.1098 | 2027-01-01: 25%; 2027-02-01: 25%; 2027-03-01: 25%; 2027-04-01: 25% | 100% | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.4 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 0 | 8640.2928 | 8640.2928 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.5 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO CASA DE MAQ | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 540.0183 | 540.0183 | 2027-08-01: 100% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.2 | APARTAMENTOS | TORRE | 1 | 71112.44 | 37174.54 | 108286.98 | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  | 100% | 0% | 0% | 63% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TIPO 1 AO 36 | TIPO | 36 | 1777.811 | 929.3635 | 97458.282 | 2026-06-01: 10%; 2026-07-01: 10%; 2026-08-01: 10%; 2026-09-01: 10%; 2026-10-01: 10%; 2026-11-01: 10%; 2026-12-01: 10%; 2027-01-01: 10%; 2027-02-01: 10%; 2027-03-01: 10% | 100% |  |  | 70% | [6 empty] | 30% | [10 empty] | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.2 | LOUÇAS E METAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 7111.244 | 3717.454 | 10828.698 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
1 | INCÊNDIO | 14 | 14. COMBATE AO INCÊNDIO |  | 1 | 1312168.176 | 370161.5325 | 1682329.7085 |  |  | 3.672% | 9.122% | 9.598% | 11.26% | 7.974% | 9.401% | 12.29% | 5.067% | 2.654% | 2.494% | 2.494% | 2.494% | 2.494% | 4.186% | 9.191% | 5.603% |  |  | 100% | 0% | 9.288% | 3.191% | 7.514% | 7.989% | 9.745% | 6.42% | 7.847% | 20.37% | 3.854% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 1.476% | 3.138% | 3.104% | 7.341% | 4.297% | 0% | 0% | 100%
2 | INCÊNDIO | 14.1 | HIDRANTE | TORRE | 1 | 302777.986 | 37709.9744 | 340487.9604 | 0% | 0% | 2.376% | 7.948% | 7.948% | 7.505% | 7.678% | 7.678% | 5.993% | 5.993% | 5.82% | 5.032% | 5.032% | 5.032% | 5.032% | 5.343% | 9.139% | 6.451% |  |  | 100% | 0% | 45.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45.89% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.214% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 1766.2149 | 380 | 103018.314 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 100% |  | 50% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV TIPO ( 1 ao 36 ) | TIPO | 36 | 1412.9719 | 220 | 58786.9884 |  |  | 5% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 100% |  | 50% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2825.9438 | 1416.6072 | 4242.551 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 1412.9719 | 708.3036 | 2121.2755 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 1412.9719 | 708.3036 | 2121.2755 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.6 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - SUBSOLO 4 A0 PAV TIPO 36 | TIPO | 46 | 3159.4 | 117 | 150714.4 |  |  |  | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 100% |  | 50% | [6 empty] | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.7 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 9688.8456 | 2008.052 | 11696.8976 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.8 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6459.5504 | 1326.708 | 7786.2584 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2 | INCÊNDIO | 14.2 | SPRINKLERS | TORRE | 1 | 895345.44 | 307269.4781 | 1202614.9181 | 0% | 0% | 4.464% | 10.51% | 11.18% | 13.63% | 8.98% | 10.98% | 15.5% | 5.391% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 4.342% | 4.481% | 0.2231% |  |  | 100% | 0% | 0% | 4.464% | 10.51% | 11.18% | 13.63% | 8.98% | 10.98% | 15.5% | 5.391% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 4.342% | 4.481% | 0.2231% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PRUMADA VERTICAL ( Dividida por vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6287.24 | 165.01 | 309708 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 6.5% |  |  |  | 100% |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 6.5% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - CONJUNTO VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO | TOTAL | 2 | 56226.92 | 1320.11 | 115094.06 | 2026-08-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% | [5 empty] | 50% |  |  | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 48107.296 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50% | 100% | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.4 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 3 | SS3 | 1 | 48107.296 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-08-01: 50%; 2026-09-01: 50% | 100% | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.5 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 2 | SS2 | 1 | 48107.296 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-07-01: 50%; 2026-08-01: 50% | 100% |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.6 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 1 | SS1 | 1 | 48107.296 | 31915.481 | 80022.777 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50% | 100% |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.7 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 50031.5878 | 33192.1002 | 83223.6881 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.8 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 1 | G1 | 1 | 43296.5664 | 28723.9329 | 72020.4993 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.9 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 2 | G2 | 1 | 38485.8368 | 25532.3848 | 64018.2216 | 2026-05-01: 50%; 2026-06-01: 50% | 100% |  |  | 50% | 50% | [16 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.10 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 3 | G3 | 1 | 33675.1072 | 22340.8367 | 56015.9439 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 50% | 100% |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.11 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 14432.1888 | 9574.6443 | 24006.8331 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.12 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 19242.9184 | 12766.1924 | 32009.1108 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.13 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TIPO ( 1° ao 36° ) | TIPO | 36 | 1443.2189 | 420 | 67075.8797 |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 4% |  |  | 100% |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 4% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.14 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3848.5837 | 2553.2385 | 6401.8222 | 2027-07-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.15 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 19274.0384 | 9668.88 | 28942.9184 | 2027-06-01: 100% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.16 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 14432.1888 | 9574.6443 | 24006.8331 | 2027-07-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
2 | INCENDIO | 14.3 | BOMBAS E BARRILHETES | TORRE | 1 | 114044.75 | 25182.08 | 139226.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 14.3.1 | BARRILHETE BOMBAS - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 114044.75 | 25182.08 | 139226.83 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
1 | INCÊNDIO | 15 | 15. EXTINTOR E SINALIZAÇÃO |  | 1 | 119836.84 | 30631.5 | 150468.34 | 2027-08-01: 70.11%; 2027-09-02: 29.89% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | INCÊNDIO | 15.1 | LUMINARIAS DE EMERGENCIA + ROTA DE FUGA | TORRE | 1 | 39558.21 | 20973.21 | 60531.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 1977.9105 | 1048.6605 | 3026.571 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1186.7463 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1186.7463 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1186.7463 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - TERREO | TÉRREO | 1 | 2373.4926 | 1258.3926 | 3631.8852 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1582.3284 | 838.9284 | 2421.2568 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1582.3284 | 838.9284 | 2421.2568 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1186.7463 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - LAZER | LAZER | 1 | 1582.3284 | 838.9284 | 2421.2568 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1186.7463 | 629.1963 | 1815.9426 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 593.3732 | 314.5981 | 32686.9668 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 791.1642 | 419.4642 | 1210.6284 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1977.9105 | 1048.6605 | 3026.571 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 395.5821 | 209.7321 | 605.3142 | 2027-08-01: 100% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
2 | INCÊNDIO | 15.2 | EXTINTORES | TORRE | 1 | 80278.63 | 9658.29 | 89936.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.1 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 2604.58 | 448.2615 | 3052.8415 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.2 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 2083.664 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.3 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 2083.664 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.4 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2083.664 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.5 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - TERREO | TÉRREO | 1 | 3125.496 | 537.9138 | 3663.4098 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.6 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2604.58 | 448.2615 | 3052.8415 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.7 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2083.664 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.8 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 2083.664 | 358.6092 | 2442.2732 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.9 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - LAZER | LAZER | 1 | 1980 | 280.8 | 2260.8 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.10 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1562.748 | 268.9569 | 1831.7049 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.11 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 726.374 | 126.6785 | 30709.8882 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.12 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1041.832 | 179.3046 | 1221.1366 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.13 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1562.748 | 268.9569 | 1831.7049 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.14 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1041.832 | 179.3046 | 1221.1366 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 15.2.15 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 28187.03 | 693.06 | 28880.09 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
1 | SDAI | 16 | 16. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) |  | 1 | 252519.89 | 150254.3041 | 402774.1941 |  |  | 2.387% | 5.817% | 6.226% | 5.644% | 4.364% | 3.163% | 2.34% | 5.206% | 1.292% | 1.275% | 1.259% | 4.855% | 5.152% | 20.33% | 22.16% | 7.457% | 0.7206% | 0.344% | 99.99% | 0% | 22.68% | 8.164% | 0% | 6.872% | 3.44% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.31% | 5.16% | 0% | 2.378% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | SDAI | 16.1 | INFRA ESTRUTURA ( ELTRODUTOS E CAIXAS ) | TORRE | 1 | 59829.91 | 79962.373 | 139792.283 | 0% | 0% | 6.877% | 14.16% | 11.86% | 11.83% | 7.822% | 6.074% | 4.355% | 10.66% | 2.635% | 2.635% | 2.635% | 2.352% | 3.21% | 5.544% | 4.687% | 2.635% | 0% | 0% | 99.97% | 0% | 65.33% | 0% | 0% | 19.8% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.87% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | SDAI | 16.1.1 | INFRA SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4188.0937 | 7027.923 | 11216.0167 | 2026-12-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.2 | INFRA SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3589.7946 | 6023.934 | 9613.7286 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.3 | INFRA SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3589.7946 | 6023.934 | 9613.7286 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.4 | INFRA SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3589.7946 | 6023.934 | 9613.7286 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.5 | INFRA SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 5982.991 | 10039.89 | 16022.881 | 2026-07-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.6 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2991.4955 | 5019.945 | 8011.4405 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.7 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1794.8973 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.8 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1794.8973 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-09-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.9 | INFRA SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 1794.8973 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-09-01: 50%; 2026-10-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.10 | INFRA SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1794.8973 | 3011.967 | 4806.8643 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.11 | INFRA SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 598.2991 | 500 | 39538.7676 | [20 empty] | 100% |  |  |  |  | 70% | [8 empty] | 30% | [6 empty] | 100% | bar: 2026-08-01 to 2027-08-01
3 | SDAI | 16.1.12 | INFRA SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1196.5982 | 1200 | 2396.5982 | 2027-05-01: 50%; 2027-06-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.13 | INFRA SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1794.8973 | 1800 | 3594.8973 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.14 | INFRA SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1196.5982 | 1735 | 2931.5982 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.1.15 | INFRA SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 62.3228 | 104.5822 | 8011.4405 |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |  |  | 99.5% |  | 100% | [18 empty] | 100%
2 | SDAI | 16.2 | CABEAMENTO SDAI ( CABO BLINDADO ) | TORRE | 1 | 26811.43 | 29508.8611 | 56320.2911 | 0% | 0% | 0% | 6.464% | 15.08% | 10.99% | 11.79% | 7.545% | 5.929% | 10.78% | 2.697% | 2.579% | 2.46% | 2.46% | 2.46% | 2.46% | 2.999% | 5.692% | 5.154% | 2.46% | 100% | 0% | 0% | 58.39% | 0% | 0% | 24.6% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | SDAI | 16.2.1 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 1608.6858 | 2031.6456 | 3640.3314 | 2026-12-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.2 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1608.6858 | 2031.6456 | 3640.3314 | 2026-06-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.3 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1876.8001 | 2370.2532 | 4247.0533 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.4 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1876.8001 | 2370.2532 | 4247.0533 | 2026-07-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.5 | CABEAMENTO SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 2734.7659 | 3453.7975 | 6188.5634 | 2026-08-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.6 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1608.6858 | 2031.6456 | 3640.3314 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.7 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 804.3429 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-09-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.8 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 804.3429 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-10-01: 100% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.9 | CABEAMENTO SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 804.3429 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-10-01: 50%; 2026-11-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.10 | CABEAMENTO SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 804.3429 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2026-11-01: 50%; 2026-12-01: 50% | 100% |  |  | 100% | [17 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.2.11 | CABEAMENTO SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 214.4914 | 150 | 13121.6918 | [20 empty] | 100% | [5 empty] | 70% | [9 empty] | 30% |  |  |  |  | 100% | bar: 2026-09-01 to 2027-10-03
3 | SDAI | 16.2.12 | CABEAMENTO SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 268.1143 | 338.6076 | 606.7219 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.13 | CABEAMENTO SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 804.3429 | 1015.8228 | 1820.1657 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.14 | CABEAMENTO SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 536.2286 | 677.2152 | 1213.4438 | 2027-08-01: 50%; 2027-09-02: 50% | 100% | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.15 | CABEAMENTO SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 61.4429 | 77.5976 | 6673.9409 | [7 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100% | [5 empty] | 70% | [9 empty] | 30% |  |  |  |  | 100%
2 | SDAI | 16.3 | EQUIPAMENTOS | TORRE | 1 | 165878.55 | 40783.07 | 206661.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.2% | 7.2% | 35.2% | 39.2% | 11.2% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | SDAI | 16.3.1 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 13270.284 | 3262.6456 | 16532.9296 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.2 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 9952.713 | 2446.9842 | 12399.6972 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.3 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 9952.713 | 2446.9842 | 12399.6972 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.4 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 9952.713 | 2446.9842 | 12399.6972 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.5 | EQUIPAMENTOS SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 16587.855 | 4078.307 | 20666.162 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.6 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 13270.284 | 3262.6456 | 16532.9296 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.7 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4976.3565 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.8 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4976.3565 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.9 | EQUIPAMENTOS SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 4976.3565 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.10 | EQUIPAMENTOS SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 4976.3565 | 1223.4921 | 6199.8486 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.11 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1658.7855 | 407.8307 | 74398.1832 | 2027-04-01: 20%; 2027-05-01: 20%; 2027-06-01: 20%; 2027-07-01: 20%; 2027-08-01: 20% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.12 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3317.571 | 815.6614 | 4133.2324 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.13 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 6635.142 | 1631.3228 | 8266.4648 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
3 | SDAI | 16.3.14 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3317.571 | 815.6614 | 4133.2324 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100%
1 | GÁS | 17 | 17. GÁS |  | 1 | 184726.63 | 70840.22 | 255566.85 |  |  | 7.52% | 16.22% | 5.964% | 6.437% | 5.362% | 5.362% | 5.362% | 5.362% | 4.272% | 4.272% | 4.272% | 4.272% | 5.157% | 6.753% | 7.538% | 5.877% |  |  | 100% | 0% | 38.26% | 23.48% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 21.45% | 0% | 0% | 0% | 13.48% | 3.322% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | GAS | 17.1 | TUBOS E CONEXÕES | TORRE | 1 | 105317.78 | 55776.12 | 161093.9 | 0% | 0% | 11.93% | 20.89% | 6.422% | 7.173% | 5.468% | 5.468% | 5.468% | 5.468% | 3.738% | 3.738% | 3.738% | 3.738% | 3.738% | 4.358% | 5.651% | 3.016% |  |  | 100% | 0% | 60.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 34.03% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5.27% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | GAS | 17.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 822.7952 | 338.0947 | 55722.7125 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - TERREO | TÉRREO | 1 | 16850.8448 | 15116.1792 | 31967.024 | 2026-05-01: 50%; 2026-06-01: 50% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 3686.1223 | 3306.6642 | 6992.7865 | 2026-06-01: 75%; 2026-08-01: 25% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2106.3556 | 1889.5224 | 3995.878 | 2026-06-01: 50%; 2026-07-01: 25%; 2026-08-01: 25% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1053.1778 | 444.7612 | 53925.804 |  |  | 6% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 100% |  | 50% | [7 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4212.7112 | 2279.0448 | 6491.756 | 2027-07-01: 75%; 2027-08-01: 25% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
3 | GAS | 17.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1053.1778 | 944.7612 | 1997.939 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 50% | 100% | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100%
2 | GAS | 17.2 | CAIXAS, REGULADORES E VALVULAS | TORRE | 1 | 79408.85 | 15064.1 | 94472.95 | 0% | 0% | 0% | 8.246% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 7.578% | 10.84% | 10.76% | 10.76% |  |  | 100% | 0% | 0% | 63.53% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 36.47% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | GAS | 17.2.1 | EQUIPAMENTOS GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 2256.177 | 637.282 | 2893.459 | 2026-06-01: 50%; 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25% | 100% |  |  | 50% | [10 empty] | 50% | [6 empty] | 100%
3 | GAS | 17.2.2 | EQUIPAMENTOS GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2256.177 | 637.282 | 2893.459 | 2026-06-01: 50%; 2027-05-01: 25%; 2027-06-01: 25% | 100% |  |  | 50% | [10 empty] | 50% | [6 empty] | 100%
3 | GAS | 17.2.3 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1920.2213 | 346.6025 | 81605.655 |  |  |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% |  |  | 100% |  |  | 70% | [10 empty] | 30% | [6 empty] | 100%
3 | GAS | 17.2.4 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3512.354 | 674.564 | 4186.918 | 2027-07-01: 50%; 2027-08-01: 50% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
3 | GAS | 17.2.5 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2256.177 | 637.282 | 2893.459 | 2027-06-01: 50%; 2027-07-01: 25%; 2027-08-01: 25% | 100% | [13 empty] | 100% | [6 empty] | 100%
1 | SPDA | 18 | 18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | 1 | 191601.77 | 144323.09 | 335924.86 | 16.12% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 0.9997% | 11.08% |  |  |  |  | 100% | 0% | 54.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.64% | 0% | 0% | 0% | 28.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | SPDA | 18.1 | SPDA | TORRE | 1 | 191601.77 | 144323.09 | 335924.86 | 16.12% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 0.9997% | 11.08% | 0% | 0% |  |  | 100% | 0% | 54.12% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.64% | 0% | 0% | 0% | 28.24% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | SPDA | 18.1.1 | ATERRAMENTO - SPDA - SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-05-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.2 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - LAZER | LAZER | 1 | 18290.2016 | 12750.8029 | 31041.0045 | 2026-03-30: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.3 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 2° PAV | 2º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-03-30: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.4 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 6° PAV | 6º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-04-30: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.5 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 10° PAV | 10º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-06-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.6 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 14° PAV | 14º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-07-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.7 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 18° PAV | 18º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-08-01: 100% | 100% |  | 100% | [18 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.8 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 22° PAV | 22º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-10-01: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.9 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 26° PAV | 26º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-11-01: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.10 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 30° PAV | 30º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2026-12-01: 100% | 100% | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.11 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 34° PAV | 34º TIPO | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2027-02-01: 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.12 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 11639.2192 | 8114.1473 | 19753.3665 | 2027-03-01: 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.13 | ANEL COBERTA - SPDA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 19952.9472 | 13909.9668 | 33862.914 | 2027-06-01: 100% | 100% | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
3 | SPDA | 18.1.14 | SUBIDAS VERTICAIS ( DIVIDIDA POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 527.6502 | 591.8062 | 53733.91 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  |  |  |  | 100% |  | 60% | [8 empty] | 40% | [9 empty] | 100%
1 | OUTROS | 19 | 19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | 866000 | 0 | 866000 |  |  | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% |  | 100% | 0% | 0% | 4.388% | 4.388% | 4.388% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 4.642% | 0% | 100%
2 | OUTROS | 19.1 | DESCREVER SUBDIVISÃO | TORRE | 1 | 866000 | 0 | 866000 | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 100% | 0% | 0% | 4.388% | 4.388% | 4.388% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 5.912% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.166% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 6.928% | 4.642% | 0% | 100%
3 | OUTROS | 19.1.1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA ( MÊS ) |  | 17 | 38000 | 0 | 646000 |  |  | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% |  | 100% | 0% | 0% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 0% | 100%
3 | OUTROS | 19.1.2 | FECHAMENTOS PASSAGENS VERTICAIS EM SHAFTS |  | 1 | 220000 | 0 | 220000 |  |  | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% | 5.882% |  | 100% | [5 empty] | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 10% | 10% | 10% | 10% | 1% |  | 100%
Note on E192: Marcelo Siqueira: VER COM JOÃO , SÓ TEM AP a contar do SS 1
Note on E214: Marcelo Siqueira: NÃO TEM ESGOTO

## AUX. PAVIMENTOS (hidden)
TOTAL
TORRE
HELIPONTO
CASA DE MÁQ.
MEZ. ROOFTOP
ROOFTOP
COBERTURA
37º TIPO
36º TIPO
35º TIPO
34º TIPO
33º TIPO
32º TIPO
31º TIPO
30º TIPO
29º TIPO
28º TIPO
27º TIPO
26º TIPO
25º TIPO
24º TIPO
23º TIPO
22º TIPO
21º TIPO
20º TIPO
19º TIPO
18º TIPO
17º TIPO
16º TIPO
15º TIPO
14º TIPO
13º TIPO
12º TIPO
11º TIPO
10º TIPO
9º TIPO
8º TIPO
7º TIPO
6º TIPO
5º TIPO
4º TIPO
3º TIPO
2º TIPO
1º TIPO
TIPO
LAZER
PANORÂMICO
G3
G2
G1
TÉRREO
SS1
SS2
SS3
SS4
SS5