## FÍSICO FINANCEIRO
NÍVEL | DISCIPLINA | ITEM | ATIVIDADE INSTALAÇÕES GLOBAL | LOCAL | QTDE | PR. UNIT MATERIAL | SUBTOTAL MATERIAL | PR. UNIT M.O. | SUBTOTAL MÃO DE OBRA | VALOR GLOBAL | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-02 | 2027-10-03 | TOTAL
0 | GERAL | [5 empty] | 11300000.0017 |  | 6699999.9992 | 18000000.0008 | 0.3008% | 0.2576% | 3.431% | 4.893% | 6.768% | 19.27% | 10.32% | 6.132% | 5.804% | 4.826% | 4.38% | 3.753% | 3.777% | 3.422% | 4.64% | 5.393% | 4.255% | 3.215% |  |  | 94.54%
1 | ELÉTRICA | 1 | ELÉTRICA SUBESTAÇÃO |  | 1 | 838822.32 | 838822.32 | 137182.95 | 137182.95 | 976005.27 |  |  | 8.225% | 1.379% | 1.379% | 76.52% | 8.111% | 4.387% | [12 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.1 | . ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 14403.44 | 16344.34 | 16344.34 | 30747.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 14403.44 | 16344.34 | 16344.34 | 30747.78 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Entrada de Energia - Infraestrutura ( Poste Ao Pmt ) | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Término geral da substação antecipado. Estava ficando apenas uma parte para out/26. Verificar possibilidade de antecipar para set/26 para redução do desvio da curva do base.
2 | ELÉTRICA | 1.2 | . ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 6453.21 | 2442.2 | 2442.2 | 8895.41 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 6453.21 | 2442.2 | 2442.2 | 8895.41 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Entrada de Energia - Cabeamento Média ( Poste Ao Pmt ) | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-08-25 | 2026-09-15
2 | ELÉTRICA | 1.3 | . ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 320380.45 | 28550.94 | 28550.94 | 348931.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.3.1 | ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 320380.45 | 28550.94 | 28550.94 | 348931.39 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Entrada de Energia - Equipamentos( Painel de Média Tensão ) | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 2026-06-25 | 2026-07-15
2 | ELÉTRICA | 1.4 | .SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) | TORRE | 1 | 10523.68 | 10523.68 | 16385.84 | 16385.84 | 26909.52 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.4.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) | TORRE | 1 | 10523.68 | 10523.68 | 16385.84 | 16385.84 | 26909.52 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Subestação PMUC - Infraestrutura ( Pmt Até Subestação PMUC + Trafo Ao Cpg) | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 2026-05-25 | 2026-06-24
2 | ELÉTRICA | 1.5 | .SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 14837.15 | 5277.13 | 5277.13 | 20114.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.5.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 14837.15 | 5277.13 | 5277.13 | 20114.28 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Subestação PMUC - Cabeamento Média ( Pmt Até Subestação PMUC ) | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
2 | ELÉTRICA | 1.6. | .SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Tranformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 146668.2 | 12706.04 | 12706.04 | 159374.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.6.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Tranformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 146668.2 | 12706.04 | 12706.04 | 159374.24 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação PMUC - Equipamento ( Tranformadores E Fechamentos ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.7 | .SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 43816.48 | 11088.9 | 11088.9 | 54905.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.7.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 43816.48 | 11088.9 | 11088.9 | 54905.38 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Subestação PMUC - Cabeamento Baixa Tensão ( Transformadores Aos Cpg'S ) | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
2 | ELÉTRICA | 1.8 | .SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 119977.36 | 4950.4 | 4950.4 | 124927.76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.8.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 119977.36 | 4950.4 | 4950.4 | 124927.76 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação PMUC - Quadros ( Cpg'S ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.9 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 12009.39 | 11897.47 | 11897.47 | 23906.86 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.9.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 12009.39 | 11897.47 | 11897.47 | 23906.86 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Infraestrutura ( Pmt Até Subestação Grupo A ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29
2 | ELÉTRICA | 1.10 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 7838.02 | 2772.23 | 2772.23 | 10610.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.10.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 7838.02 | 2772.23 | 2772.23 | 10610.25 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Cabeamento Média ( Pmt Até Subestação Grupo A ) | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
2 | ELÉTRICA | 1.11 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Tranformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 71783.1 | 6105.5 | 6105.5 | 77888.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.11.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Tranformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 71783.1 | 6105.5 | 6105.5 | 77888.6 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Equipamento ( Tranformador E Fechamentos ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.12 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG') | TORRE | 1 | 21908.24 | 21908.24 | 5544.45 | 5544.45 | 27452.69 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.12.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG') | TORRE | 1 | 21908.24 | 21908.24 | 5544.45 | 5544.45 | 27452.69 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Cabeamento Baixa Tensão ( Transformadores Aos Cpg') | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2 | ELÉTRICA | 1.13 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 32751.2 | 2970.24 | 2970.24 | 35721.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.13.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 32751.2 | 2970.24 | 2970.24 | 35721.44 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Quadros ( Cpg ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.14 | .ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 15472.4 | 10147.27 | 10147.27 | 25619.67 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.14.1 | ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 15472.4 | 10147.27 | 10147.27 | 25619.67 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Entrada / Se PMUC / Se Grupo A - Aterramento ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29
1 | ELÉTRICA | 2 | GERAÇÃO |  | 1 | 1610013.92 | 1610013.92 | 224442.31 | 224442.31 | 1834456.23 |  |  | 7.321% |  |  | 75.25% | 17.43% | [13 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.1 | . GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 431063.7 | 15445.47 | 15445.47 | 446509.17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.1.1 | GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 431063.7 | 15445.47 | 15445.47 | 446509.17 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Equipamento ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | -
2 | ELÉTRICA | 2.2 | . GRUPO GERADOR PMUC - PAINEIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 352689.9 | 37161.4 | 37161.4 | 389851.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.2.1 | GRUPO GERADOR PMUC - PAINEIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 352689.9 | 37161.4 | 37161.4 | 389851.3 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Paineis ( Qta'S + Quadros Reversão ) | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | -
2 | ELÉTRICA | 2.3 | . GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 25823.49 | 35118.29 | 35118.29 | 60941.78 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.3.1 | GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 25823.49 | 35118.29 | 35118.29 | 60941.78 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Infraestrutura ( Eletrodutos ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | -
2 | ELÉTRICA | 2.4 | . GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 115009.9 | 29009.37 | 29009.37 | 144019.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.4.1 | GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 115009.9 | 29009.37 | 29009.37 | 144019.27 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Cabeamento Baixa Tensão + Comando | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | -
2 | ELÉTRICA | 2.5 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 415311.09 | 15742.28 | 15742.28 | 431053.37 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.5.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 415311.09 | 15742.28 | 15742.28 | 431053.37 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Equipamento ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | -
2 | ELÉTRICA | 2.6 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - PAINEIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 101132.64 | 11880.97 | 11880.97 | 113013.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.6.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - PAINEIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 101132.64 | 11880.97 | 11880.97 | 113013.61 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Paineis ( Qta Emerg + Qta Qdc + Qdg Gerador ) | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | -
2 | ELÉTRICA | 2.7 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 38592.13 | 24969.76 | 24969.76 | 63561.89 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.7.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 38592.13 | 24969.76 | 24969.76 | 63561.89 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Infraestrutura ( Eletrodutos ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | -
2 | ELÉTRICA | 2.8 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 124191.1 | 51514.18 | 51514.18 | 175705.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.8.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 124191.1 | 51514.18 | 51514.18 | 175705.28 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Cabeamento Baixa Tensão + Comando | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | -
2 | ELÉTRICA | 2.9 | . GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMINIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 6199.97 | 3600.59 | 3600.59 | 9800.56 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.9.1 | GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMINIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 6199.97 | 3600.59 | 3600.59 | 9800.56 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC + Condominio - Aterramento | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | -
1 | ELÉTRICA | 3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 | 1497140.2048 | 1497140.2048 | 1037872.9197 | 1037872.9197 | 2535013.1245 |  |  | 2.837% | 4.656% | 14.52% | 12.87% | 5.678% | 5.859% | 4.47% | 3.842% | 3.842% | 3.722% | 3.722% | 3.722% | 3.883% | 5.252% | 11.26% | 9.863% |  |  | 99.99%
2 | ELÉTRICA | 3.1 | . INFRAESTRUTURA - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas,Eletrodutos, caixas ) | TORRE | 1 | 356035.46 | 356035.46 | 385390.55 | 385390.55 | 741426.01 | 0% | 0% | 9.7% | 15.16% | 13.01% | 10.64% | 9.877% | 9.038% | 3.787% | 3.787% | 3.787% | 3.375% | 3.375% | 3.375% | 3.925% | 4.715% | 1.639% | 0.769% |  |  | 99.96%
3 | ELÉTRICA | 3.1.1 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 17732.89 | 17732.89 | 13643.04 | 13643.04 | 31375.93 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.2 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 17876.27 | 17876.27 | 13648.35 | 13648.35 | 31524.62 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.3 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 18778.37 | 18778.37 | 17688.9 | 17688.9 | 36467.27 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.4 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 10311.05 | 10311.05 | 19505.69 | 19505.69 | 29816.74 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.5 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 41868.91 | 41868.91 | 66590.68 | 66590.68 | 108459.59 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.6 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 16006.54 | 16006.54 | 11699.24 | 11699.24 | 27705.78 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.7 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 22199.52 | 22199.52 | 14486.22 | 14486.22 | 36685.74 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.8 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 18749.93 | 18749.93 | 13746.71 | 13746.71 | 32496.64 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.9 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 4351.14 | 4351.14 | 8304.87 | 8304.87 | 12656.01 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.10 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2404.35 | 2404.35 | 5148.03 | 5148.03 | 7552.38 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.11 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 3635.805 | 130888.98 | 4847.65 | 174515.4 | 305404.38 |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  |  |  | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | Inicío antecipado para maio/26 para soltar os pavimentos tipos junto com o embasamento. Liberar o quanto antes a infraestrutura para que possa iniciar os cabeamentos e, consequente, liberar frente para equipe de forro. Para todas as redes, o ideal é executar o pavimento como um todo (Prumada + Distribuição/Ramais)
3 | ELÉTRICA | 3.1.12 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4836.9 | 4836.9 | 3315.87 | 3315.87 | 8152.77 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.13 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2800.78 | 2800.78 | 2799.95 | 2799.95 | 5600.73 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.14 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 7403.62 | 7403.62 | 4000 | 4000 | 11403.62 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23 | Antecipado o término. O prazo da obra é set/27, não é ideal que em agosto/27 ainda esteja executando infraestrutura
3 | ELÉTRICA | 3.1.15 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 50 | 796.5242 | 39826.21 | 325.952 | 16297.6 | 56123.81 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |  |  |  | 99.5% | Infra Alimentação Elétrica - Prumada Elétrica | 2026-05-04 | 2027-07-23 | 2026-05-04 | 2027-07-23 | -
2 | ELÉTRICA | 3.2 | . CABEAMENTO- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( CABOS ATOX 1KV ) | TORRE | 1 | 1141104.7448 | 1141104.7448 | 652482.3697 | 652482.3697 | 1793587.1145 | 0% | 0% | 0% | 0.3138% | 15.14% | 13.79% | 3.943% | 4.545% | 4.752% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 3.865% | 5.474% | 15.23% | 13.62% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.1 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3905.512 | 3905.512 | 2792.02 | 2792.02 | 6697.532 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 04 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.2 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1703.468 | 1703.468 | 1217.7993 | 1217.7993 | 2921.2673 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 03 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.3 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1578.824 | 1578.824 | 1128.692 | 1128.692 | 2707.516 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 02 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.4 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2866.812 | 2866.812 | 2049.4671 | 2049.4671 | 4916.2791 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.5 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 267085.06 | 267085.06 | 87856.7733 | 87856.7733 | 354941.8333 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Terreo | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.6 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 623.22 | 623.22 | 445.5363 | 445.5363 | 1068.7563 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.7 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 498.576 | 498.576 | 356.4291 | 356.4291 | 855.0051 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.8 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 810.186 | 810.186 | 579.1972 | 579.1972 | 1389.3832 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.9 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 2650.67 | 2650.67 | 1460.2863 | 1460.2863 | 4110.9563 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Lazer | 2026-09-24 | 2026-11-25 | 2026-09-24 | 2026-11-25 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.10 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 11759.075 | 11759.075 | 4145.8984 | 4145.8984 | 15904.9734 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Panoramico | 2026-11-03 | 2026-12-02 | 2026-11-03 | 2026-12-02 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.11 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 15098 | 543528 | 12412.12 | 446836.32 | 990364.32 |  |  |  |  | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-30 | 2026-07-01 | 2027-07-12 | Término também antecipado. De agosto para julho/27. Depois de todo o cabeamento ainda é preciso vir com forro e pintura.
3 | ELÉTRICA | 3.2.12 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 44719.5694 | 44719.5694 | 12975.0078 | 12975.0078 | 57694.5772 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.13 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 49315.835 | 49315.835 | 20209.6523 | 20209.6523 | 69525.4873 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-07-26 | 2027-08-04 | 2027-07-26 | 2027-08-04 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.14 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 210059.9374 | 210059.9374 | 70429.2906 | 70429.2906 | 280489.228 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30 | -
1 | ELÉTRICA | 4 | 4. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  | 1 | 317136.21 | 317136.21 | 670759.81 | 670759.81 | 987896.02 |  | 2.354% | 5.969% | 8.537% | 10.35% | 10.73% | 9.596% | 7.355% | 4.98% | 7.061% | 4.133% | 4.032% | 4.032% | 4.032% | 5.164% | 4.691% | 3.315% | 4.419% | 2.783% |  | 103.5%
2 | ELÉTRICA | 4.1 | . INFRAESTRUTURA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) | TORRE | 1 | 127341.25 | 127341.25 | 402794.88 | 402794.88 | 530136.13 | 0% | 4.386% | 8.773% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% |  |  |  |  | 113.2%
3 | ELÉTRICA | 4.1.1 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 4456.9438 | 4456.9438 | 21101.4688 | 21101.4688 | 25558.4126 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 04+05 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Distribuição planejada para ser executada junto com alimentação. Assim a equipe executa o pavimento por completo.
3 | ELÉTRICA | 4.1.2 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 | 20069.872 | 20069.872 | 23253.4032 |  | 100% | [18 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | ELÉTRICA | 4.1.3 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 | 20069.872 | 20069.872 | 23253.4032 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | ELÉTRICA | 4.1.4 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 | 20069.872 | 20069.872 | 23253.4032 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | ELÉTRICA | 4.1.5 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 8277.1812 | 8277.1812 | 52181.6672 | 52181.6672 | 60458.8484 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | ELÉTRICA | 4.1.6 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 | 22083.8464 | 22083.8464 | 25904.0839 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | ELÉTRICA | 4.1.7 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2546.825 | 2546.825 | 24138.8976 | 24138.8976 | 26685.7226 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | ELÉTRICA | 4.1.8 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 | 22083.8464 | 22083.8464 | 25904.0839 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | ELÉTRICA | 4.1.9 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 7640.475 | 7640.475 | 24167.6928 | 24167.6928 | 31808.1678 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | ELÉTRICA | 4.1.10 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 5093.65 | 5093.65 | 18527.7952 | 18527.7952 | 23621.4452 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | ELÉTRICA | 4.1.11 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1910.1187 | 68764.275 | 3625.1552 | 130505.5872 | 199269.8622 |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | ELÉTRICA | 4.1.12 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1910.1187 | 1910.1187 | 3625.9232 | 3625.9232 | 5536.0419 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.13 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 7640.475 | 7640.475 | 12084.6928 | 12084.6928 | 19725.1678 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | ELÉTRICA | 4.1.14 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 2546.825 | 2546.825 | 8055.8976 | 8055.8976 | 10602.7226 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | ELÉTRICA | 4.1.15 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1273.4125 | 1273.4125 | 4027.9488 | 4027.9488 | 5301.3613 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Heliponto | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | ELÉTRICA | 4.2 | . CABEAMENTO- DISTRIBUIÇÃO ELETRICA ( Cabos 750v 2,5mm², 4mm² e 6mm² ) | TORRE | 1 | 175718.45 | 175718.45 | 242849.88 | 242849.88 | 418568.33 | 0% | 0% | 2.978% | 5.956% | 11.17% | 13.36% | 12.37% | 8.979% | 4.784% | 6.643% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 2.784% | 3.355% | 7.138% | 6.567% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.1 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 6927.1458 | 6927.1458 | 9222.7458 | 9222.7458 | 16149.8916 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 04+05 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | Distribuição planejada para ser executada junto com alimentação. Assim a equipe executa o pavimento por completo.
3 | ELÉTRICA | 4.2.2 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 | 7516.247 | 7516.247 | 12464.2082 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 03 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07
3 | ELÉTRICA | 4.2.3 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 | 7516.247 | 7516.247 | 12464.2082 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 02 | 2026-07-08 | 2026-08-05 | 2026-07-08 | 2026-08-05
3 | ELÉTRICA | 4.2.4 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 | 7516.247 | 7516.247 | 12464.2082 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | ELÉTRICA | 4.2.5 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 12864.6993 | 12864.6993 | 33886.2422 | 33886.2422 | 46750.9414 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Terreo | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | ELÉTRICA | 4.2.6 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 | 16619.4964 | 16619.4964 | 22557.0499 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | ELÉTRICA | 4.2.7 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 3958.369 | 3958.369 | 14412.9976 | 14412.9976 | 18371.3666 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | ELÉTRICA | 4.2.8 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 | 16619.4964 | 16619.4964 | 22557.0499 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | ELÉTRICA | 4.2.9 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 11875.107 | 11875.107 | 23238.9928 | 23238.9928 | 35114.0998 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Lazer | 2026-09-24 | 2026-11-25 | 2026-09-24 | 2026-11-25
3 | ELÉTRICA | 4.2.10 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7916.738 | 7916.738 | 8825.9952 | 8825.9952 | 16742.7332 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Panoramico | 2026-11-03 | 2027-01-05 | 2026-11-03 | 2027-01-05
3 | ELÉTRICA | 4.2.11 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 2368.7767 | 85275.963 | 2255.7482 | 81206.9352 | 166482.8982 | [5 empty] | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-30 | 2026-07-01 | 2027-07-30
3 | ELÉTRICA | 4.2.12 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2368.7767 | 2368.7767 | 2409.7482 | 2409.7482 | 4778.5249 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.13 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 11875.107 | 11875.107 | 7238.9928 | 7238.9928 | 19114.0998 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Pav Rooftop | 2027-07-26 | 2027-08-04 | 2027-07-26 | 2027-08-04
3 | ELÉTRICA | 4.2.14 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3958.369 | 3958.369 | 4412.9976 | 4412.9976 | 8371.3666 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30
3 | ELÉTRICA | 4.2.15 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1979.1845 | 1979.1845 | 2206.4988 | 2206.4988 | 4185.6833 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Heliponto | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30
2 | ELÉTRICA | 4.3 | . ACABAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELETRICA ( Tomadas e Interruptores ) | TORRE | 1 | 14076.51 | 14076.51 | 25115.05 | 25115.05 | 39191.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.1 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 633.4429 | 633.4429 | 1130.1772 | 1130.1772 | 1763.6202 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 04+05 | 2027-08-03 | 2027-08-09 | 2027-08-03 | 2027-08-09 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.2 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 03 | 2027-05-03 | 2027-05-11 | 2027-05-03 | 2027-05-11 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.3 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 02 | 2027-05-12 | 2027-05-20 | 2027-05-12 | 2027-05-20 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.4 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 01 | 2027-05-21 | 2027-06-01 | 2027-05-21 | 2027-06-01 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.5 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 1337.2685 | 1337.2685 | 2385.9297 | 2385.9297 | 3723.1982 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Terreo | 2027-06-02 | 2027-06-22 | 2027-06-02 | 2027-06-22 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.6 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 01 | 2027-06-23 | 2027-07-01 | 2027-06-23 | 2027-07-01 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.7 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 02 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.8 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 03 | 2027-07-13 | 2027-07-21 | 2027-07-13 | 2027-07-21 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.9 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 774.2081 | 774.2081 | 1381.3277 | 1381.3277 | 2155.5358 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Lazer | 2027-07-22 | 2027-08-02 | 2027-07-22 | 2027-08-02 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.10 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1266.8859 | 1266.8859 | 2260.3545 | 2260.3545 | 3527.2404 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Panoramico | 2027-08-03 | 2027-08-23 | 2027-08-03 | 2027-08-23 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.11 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 140.7651 | 5067.5436 | 251.1505 | 9041.418 | 14108.9616 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.12 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 140.7651 | 140.7651 | 251.1505 | 251.1505 | 391.9156 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | [5 empty] | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.13 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1407.651 | 1407.651 | 2511.505 | 2511.505 | 3919.156 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-10 | 2027-08-20 | 2027-09-10 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.14 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 492.6779 | 492.6779 | 879.0268 | 879.0268 | 1371.7046 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10 | -
1 | ELÉTRICA | 5 | 5. LUMINÁRIAS |  | 1 | 0 | 0 | 287273.52 | 287273.52 | 287273.52 | [5 empty] | 10% | 12.3% | 9.8% | 14.8% | 4.8% | 10.2% | 8.1% | 8.1% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 3.15% | 6.15% | 7.2% |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 5.1 | .INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO ( SOMENTE MÃO DE OBRA ) | TORRE | 1 | 0 | 0 | 287273.52 | 287273.52 | 287273.52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 12.3% | 9.8% | 14.8% | 4.8% | 10.2% | 8.1% | 8.1% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 3.15% | 6.15% | 7.2% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.1 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 0 | 0 | 12927.3084 | 12927.3084 | 12927.3084 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 04+05 | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2027-02-15 | 2027-03-15 | Planejado para ser executado após o forro
3 | ELÉTRICA | 5.1.2 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 0 | 0 | 15800.0436 | 15800.0436 | 15800.0436 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 03 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-09-10 | 2026-10-08
3 | ELÉTRICA | 5.1.3 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 0 | 0 | 15800.0436 | 15800.0436 | 15800.0436 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 02 | 2026-09-21 | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-10-20
3 | ELÉTRICA | 5.1.4 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 0 | 0 | 14363.676 | 14363.676 | 14363.676 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 01 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 2026-10-20 | 2026-11-18
3 | ELÉTRICA | 5.1.5 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 | 22981.8816 | 22981.8816 | 22981.8816 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Terreo | 2026-11-24 | 2026-12-22 | 2026-11-24 | 2026-12-22
3 | ELÉTRICA | 5.1.6 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 0 | 0 | 20109.1464 | 20109.1464 | 20109.1464 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Sobressolo 01 | 2026-12-23 | 2027-01-25 | 2026-12-23 | 2027-01-25
3 | ELÉTRICA | 5.1.7 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 0 | 0 | 17236.4112 | 17236.4112 | 17236.4112 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Sobressolo 02 | 2026-12-23 | 2027-01-25 | 2026-12-23 | 2027-01-25
3 | ELÉTRICA | 5.1.8 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 0 | 0 | 8618.2056 | 8618.2056 | 8618.2056 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Sobressolo 03 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 2027-01-26 | 2027-02-25
3 | ELÉTRICA | 5.1.9 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 | 43091.028 | 43091.028 | 43091.028 | [10 empty] | 40% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Lazer | 2027-03-01 | 2027-05-06 | 2027-03-01 | 2027-05-06
3 | ELÉTRICA | 5.1.10 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 | 17236.4112 | 17236.4112 | 17236.4112 | [10 empty] | 40% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Panoramico | 2027-03-15 | 2027-05-20 | 2027-03-15 | 2027-05-20
3 | ELÉTRICA | 5.1.11 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 0 | 0 | 1436.3676 | 51709.2336 | 51709.2336 | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100% | Instalações Luminárias - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14
3 | ELÉTRICA | 5.1.12 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 0 | 0 | 1436.3676 | 1436.3676 | 1436.3676 | [16 empty] | 30% | 30% | 40% |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.13 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 | 28727.352 | 28727.352 | 28727.352 | [16 empty] | 30% | 30% | 40% |  | 100% | Instalações Luminárias - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02
3 | ELÉTRICA | 5.1.14 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 | 14363.676 | 14363.676 | 14363.676 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Luminárias - Pav Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
3 | ELÉTRICA | 5.1.15 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 0 | 0 | 2872.7352 | 2872.7352 | 2872.7352 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Luminárias - Heliponto | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
1 | ELÉTRICA | 6 | 6. QUADROS ELÉTRICOS |  | 1 | 661523.6316 | 661523.6316 | 312415.437 | 312415.437 | 973939.0686 |  |  |  |  | 2.408% | 6.991% | 49.12% | 7.103% | 8.592% | 5.346% | 5.878% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 0.6506% | 3.671% | 3.02% |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 6.1 | .QUADROS DE ILUMINAÇÃO | TORRE | 1 | 661523.6316 | 661523.6316 | 312415.437 | 312415.437 | 973939.0686 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.408% | 6.991% | 49.12% | 7.103% | 8.592% | 5.346% | 5.878% | 2.408% | 2.408% | 2.408% | 0.6506% | 3.671% | 3.02% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.1 | QUADROS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 (QL 4 SUB - QF EX 4 SUB - QB DREN - QB IRRIG) | SS4 | 1 | 16103.93 | 16103.93 | 22239.02 | 22239.02 | 38342.95 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 04+05 (Ql 4 Sub - Qf Ex 4 Sub - Qb Dren - Qb Irrig) | 2027-02-15 | 2027-03-11 | 2027-02-15 | 2027-03-11 | Planejado para ser executado junto com as luminárias e acabamentos elétricos, que estão após o forro
3 | ELÉTRICA | 6.1.2 | QUADROS - SUBSOLO 03 (QL 3 SUB - QF EX 3 SUB) | SS3 | 1 | 8117.34 | 8117.34 | 14119.516 | 14119.516 | 22236.856 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 03 (Ql 3 Sub - Qf Ex 3 Sub) | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-09-10 | 2026-10-08
3 | ELÉTRICA | 6.1.3 | QUADROS - SUBSOLO 02 (QL 2 SUB - QF EX 2 SUB) | SS2 | 1 | 8271.593 | 8271.593 | 14119.516 | 14119.516 | 22391.109 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 02 (Ql 2 Sub - Qf Ex 2 Sub) | 2026-09-21 | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-10-20
3 | ELÉTRICA | 6.1.4 | QUADROS - SUBSOLO 01 (QL 1 SUB - QF EX 1 SUB - QB ESPELHO) | SS1 | 1 | 12263.31 | 12263.31 | 16179.274 | 16179.274 | 28442.584 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 01 (Ql 1 Sub - Qf Ex 1 Sub - Qb Espelho) | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 2026-10-20 | 2026-11-18
3 | ELÉTRICA | 6.1.5 | QUADROS -TERREO (CM - QL GUA - QL TER - QD EMG - QB PRESS ESC E QB REC SEC) | TÉRREO | 1 | 354832.8669 | 354832.8669 | 71627.4589 | 71627.4589 | 426460.3258 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Quadros -Terreo (Cm - Ql Gua - Ql Ter - Qd Emg - Qb Press Esc E Qb Rec Sec) | 2026-11-24 | 2026-12-22 | 2026-11-24 | 2026-12-22
3 | ELÉTRICA | 6.1.6 | QUADROS - SOBRESOLO 01 (QL 1 SOBR) | G1 | 1 | 3992.7019 | 3992.7019 | 15059.758 | 15059.758 | 19052.4599 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Quadros - Sobressolo 01 (Ql 1 Sobr) | 2026-11-19 | 2026-12-18 | 2026-11-19 | 2026-12-18
3 | ELÉTRICA | 6.1.7 | QUADROS - SOBRESOLO 02 (QL 2 SOBR E QDC) | G2 | 1 | 10897.0232 | 10897.0232 | 15776.223 | 15776.223 | 26673.2462 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Quadros - Sobressolo 02 (Ql 2 Sobr E Qdc) | 2026-12-23 | 2027-01-26 | 2026-12-23 | 2027-01-26
3 | ELÉTRICA | 6.1.8 | QUADROS - SOBRESOLO 03 (QL 3 SOBR E QB PISC) | G3 | 1 | 5762.5812 | 5762.5812 | 16119.516 | 16119.516 | 21882.0971 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Quadros - Sobressolo 03 (Ql 3 Sobr E Qb Pisc) | 2026-12-29 | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2027-01-27
3 | ELÉTRICA | 6.1.9 | QUADROS - LAZER (QL 3 SOBR E QB PISC) | LAZER | 1 | 13115.4308 | 13115.4308 | 15492.688 | 15492.688 | 28608.1188 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Quadros - Lazer (Ql 3 Sobr E Qb Pisc) | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-03-01 | 2027-03-31
3 | ELÉTRICA | 6.1.10 | QUADROS - PANORAMICO (QL PAN - QL FAC - QEUDE) | PANORÂMICO | 1 | 17269.8415 | 17269.8415 | 16522.567 | 16522.567 | 33792.4085 | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Quadros - Panoramico (Ql Pan - Ql Fac - Qeude) | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2027-04-30
3 | ELÉTRICA | 6.1.11 | QL TIPO (36 VEZES) | TIPO | 36 | 4397.7053 | 158317.392 | 2117.6466 | 76235.2789 | 234552.6709 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% | Quadros - Pavimento Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14
3 | ELÉTRICA | 6.1.12 | QUADROS - COBERTURA (QL COBERT - QB SUPERIOR) | COBERTURA | 1 | 7740.8752 | 7740.8752 | 4931.6179 | 4931.6179 | 12672.4931 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.13 | QUADROS MEZANINO (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | ROOFTOP | 1 | 18151.223 | 18151.223 | 6694.2135 | 6694.2135 | 24845.4365 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Quadros Mezanino (Ql Rooft - Qfac Rootf - Ql Pav 2) | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 2027-09-03 | 2027-09-10
3 | ELÉTRICA | 6.1.14 | QUADROS CASA MAQUINAS (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | CASA DE MÁQ. | 1 | 26687.5229 | 26687.5229 | 7298.79 | 7298.79 | 33986.3129 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Quadros Casa Maquinas (Ql Rooft - Qfac Rootf - Ql Pav 2) | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
1 | DADOS | 7 | 7. LÓGICA (DADOS E VOZ) - INFRA SECA |  | 1 | 143093.3 | 143093.3 | 134708.07 | 134708.07 | 277801.37 |  |  | 3% | 7% | 12.2% | 16.11% | 9.86% | 4.912% | 6.772% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 3.861% | 3.861% | 5.181% | 5.181% | 4.412% |  |  | 100%
2 | DADOS | 7.1 | . INFRAESTRUTURA - DADOS E VOZ (Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) | TORRE | 1 | 143093.3 | 143093.3 | 134708.07 | 134708.07 | 277801.37 | 0% | 0% | 3% | 7% | 12.2% | 16.11% | 9.86% | 4.912% | 6.772% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 4.412% | 3.861% | 3.861% | 5.181% | 5.181% | 4.412% |  |  | 100%
3 | DADOS | 7.1.1 | INFRA DADOS - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3221.866 | 3221.866 | 3334.1614 | 3334.1614 | 6556.0274 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Planejado ser executado no mesmo intervalo de infra elétrica
3 | DADOS | 7.1.2 | INFRA DADOS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4832.799 | 4832.799 | 3501.2421 | 3501.2421 | 8334.0411 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | DADOS | 7.1.3 | INFRA DADOS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4832.799 | 4832.799 | 3501.2421 | 3501.2421 | 8334.0411 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | DADOS | 7.1.4 | INFRA DADOS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 6443.732 | 6443.732 | 4668.3228 | 4668.3228 | 11112.0548 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | DADOS | 7.1.5 | INFRA DADOS - TERREO | TÉRREO | 1 | 8054.665 | 8054.665 | 25835.4035 | 25835.4035 | 33890.0685 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Dados - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | DADOS | 7.1.6 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3221.866 | 3221.866 | 12334.1614 | 12334.1614 | 15556.0274 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Dados - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | DADOS | 7.1.7 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 | 12917.7018 | 12917.7018 | 16945.0343 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Dados - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | DADOS | 7.1.8 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 | 9717.7018 | 9717.7018 | 13745.0343 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Dados - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | DADOS | 7.1.9 | INFRA DADOS - LAZER | LAZER | 1 | 1610.933 | 1610.933 | 1167.0807 | 1167.0807 | 2778.0137 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Infra Dados - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | DADOS | 7.1.10 | INFRA DADOS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 2721.866 | 97987.176 | 1534.1614 | 55229.8104 | 153216.9864 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  | 100% | Infra Dados - Pav Tipo | 2026-08-03 | 2027-07-06 | 2026-08-03 | 2027-07-06
3 | DADOS | 7.1.11 | INFRA DADOS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3221.866 | 3221.866 | 1334.1614 | 1334.1614 | 4556.0274 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
3 | DADOS | 7.1.12 | INFRA DADOS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1610.933 | 1610.933 | 1167.0807 | 1167.0807 | 2778.0137 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Dados - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
1 | HIDROSSANITÁRIA | 8 | 8. ÁGUA PLUVIAL |  | 1 | 640644.5193 | 640644.5193 | 788370.3168 | 788370.3168 | 1429014.8361 |  |  |  | 6.668% | 9.316% | 9.316% | 7.881% | 9.316% | 9.316% | 10.13% | 7.74% | 5.968% | 5.968% | 5.968% | 5.49% | 6.925% |  |  |  |  | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1 | .ÁGUA PLUVIAL ( TUBOS E CONEXÕES ) | TORRE | 1 | 601272.5293 | 601272.5293 | 777108.5068 | 777108.5068 | 1378381.0361 | 0% | 0% | 0% | 6.913% | 9.658% | 9.658% | 8.17% | 9.658% | 9.658% | 8.666% | 6.187% | 6.187% | 6.187% | 6.187% | 5.692% | 7.179% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos - 48 vãos do 1° subsolo ate a coberta ) | PAVIMENTOS | 48 | 5907.7901 | 283573.925 | 8329.1392 | 399798.68 | 683372.605 |  |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Prumada Vertical | 2026-05-06 | 2027-07-23 | 2026-05-06 | 2027-07-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 04 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS4 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | 3709.9868 | 3709.9868 | 6833.7261 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 04 ( Recalque Drenagem + Dreno Ar Condicionado ) | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 03 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS3 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | 3709.9868 | 3709.9868 | 6833.7261 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 03 ( Recalque Drenagem + Dreno Ar Condicionado ) | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 02 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS2 | 1 | 1100.47 | 1100.47 | 1300.58 | 1300.58 | 2401.05 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 02 ( Dreno Ar Condicionado ) | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 01 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS1 | 1 | 1100.47 | 1100.47 | 1300.58 | 1300.58 | 2401.05 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 01 ( Dreno Ar Condicionado ) | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - TERREO | TÉRREO | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 | 37099.868 | 37099.868 | 68337.2605 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 12494.957 | 12494.957 | 14839.9472 | 14839.9472 | 27334.9042 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - LAZER | LAZER | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 | 37099.868 | 37099.868 | 68337.2605 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 12494.957 | 12494.957 | 14839.9472 | 14839.9472 | 27334.9042 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - 1° PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 12494.957 | 12494.957 | 14839.9472 | 14839.9472 | 27334.9042 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TIPO ( 2° AO 36° PAV ) | TIPO | 35 | 4997.9828 | 174929.398 | 5935.9789 | 207759.2608 | 382688.6588 |  |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | 7419.9736 | 7419.9736 | 13667.4521 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.17 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | 3709.9868 | 3709.9868 | 6833.7261 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Heliponto | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2 | .BARRILHETE DE BOMBAS DRENAGEM | TORRE | 1 | 39371.99 | 39371.99 | 11261.81 | 11261.81 | 50633.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2.1 | INSTALAÇÃO DE BOMBAS - DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 4 ( TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS ) | TORRE | 1 | 39371.99 | 39371.99 | 11261.81 | 11261.81 | 50633.8 | [9 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | Instalação De Bombas - Drenagem - Aguas Pluviais - Subsolo 4 ( Tubos, Conexões E Valvulas ) | 2026-12-01 | 2027-01-29 | 2026-12-01 | 2027-01-29 | -
1 | HIDROSSANITÁRIA | 9 | 9. ESGOTO |  | 1 | 850377.31 | 850377.31 | 1047756.45 | 1047756.45 | 1898133.76 |  |  | 2.94% | 6.94% | 7.64% | 9.14% | 8.89% | 7.89% | 7.39% | 7.39% | 8.64% | 6.14% | 6.14% | 6.14% | 6.94% | 6.94% | 0.84% |  |  |  | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1 | .ESGOTO SANITARIO | TORRE | 1 | 850377.31 | 850377.31 | 1047756.45 | 1047756.45 | 1898133.76 | 0% | 0% | 2.94% | 6.94% | 7.64% | 9.14% | 8.89% | 7.89% | 7.39% | 7.39% | 8.64% | 6.14% | 6.14% | 6.14% | 6.94% | 6.94% | 0.84% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6816.4776 | 327190.924 | 9001.3037 | 432062.58 | 759253.504 |  |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Prumada Vertical | 2026-05-06 | 2027-07-23 | 2026-05-06 | 2027-07-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6688 | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6688 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6688 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | 5130.7823 | 5130.7823 | 9490.6688 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - TERREO | TÉRREO | 1 | 34879.0924 | 34879.0924 | 41046.258 | 41046.258 | 75925.3504 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 | 15392.3467 | 15392.3467 | 28472.0064 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - LAZER | LAZER | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 | 15392.3467 | 15392.3467 | 28472.0064 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - 1° PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 | 20523.129 | 20523.129 | 37962.6752 | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PAVIMENTO TIPO ( 2° AO 36° PAV ) | TIPO | 35 | 10463.7277 | 366230.4702 | 12313.8774 | 430985.709 | 797216.1792 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2% |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 | 20523.129 | 20523.129 | 37962.6752 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | 10261.5645 | 10261.5645 | 18981.3376 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
1 | HIDROSSANITÁRIA | 10 | 10. HIDRÁULICA |  | 1 | 1653704.59 | 1653704.59 | 1198635.919 | 1198635.919 | 2852340.509 |  |  | 3.306% | 5.862% | 5.769% | 6.984% | 7.7% | 7.553% | 6.587% | 6.048% | 6.575% | 6.574% | 6.581% | 5.556% | 13.12% | 9.266% | 2.521% |  |  |  | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.1 | .HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) | TORRE | 1 | 738473.57 | 738473.57 | 683602.35 | 683602.35 | 1422075.92 | 0% | 0% | 5.78% | 8.78% | 8.03% | 8.53% | 8.03% | 6.78% | 6.78% | 6.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 8.78% | 8.78% | 1.08% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 3846.2165 | 184618.3925 | 3560.4289 | 170900.5875 | 355518.98 |  |  | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidráulica - Prumada Vertical | 2026-05-06 | 2027-07-23 | 2026-05-06 | 2027-07-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDRAULICA | 10.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | HIDRAULICA | 10.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDRAULICA | 10.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDRAULICA | 10.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDRAULICA | 10.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 36923.6785 | 36923.6785 | 34180.1175 | 34180.1175 | 71103.796 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDRAULICA | 10.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 01 | G1 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDRAULICA | 10.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDRAULICA | 10.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 03 | G2 | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 | 13672.047 | 13672.047 | 28441.5184 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDRAULICA | 10.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - LAZER | LAZER | 1 | 11077.1035 | 11077.1035 | 10254.0352 | 10254.0352 | 21331.1388 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDRAULICA | 10.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | 6836.0235 | 6836.0235 | 14220.7592 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | HIDRAULICA | 10.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1° AO 36° PAV ) | TIPO | 36 | 11077.1035 | 398775.7278 | 10254.0352 | 369145.269 | 767920.9968 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | HIDRAULICA | 10.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 | 13672.047 | 13672.047 | 28441.5184 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 3692.3678 | 3692.3678 | 3418.0118 | 3418.0118 | 7110.3796 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | HIDRAULICA | 10.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 29538.9428 | 29538.9428 | 27344.094 | 27344.094 | 56883.0368 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | HIDRAULICA | 10.2 | .HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE) | TORRE | 1 | 340264.72 | 340264.72 | 332979.609 | 332979.609 | 673244.329 | 0% | 0% | 1.797% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 6.291% | 9.248% | 11.36% | 8.399% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1° AO 36° PAV ) | TIPO | 36 | 8506.618 | 306238.248 | 8300 | 298800 | 605038.248 |  |  | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidraulica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDRAULICA | 10.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 20415.8832 | 20415.8832 | 19405.7534 | 19405.7534 | 39821.6366 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 13610.5888 | 13610.5888 | 14773.8556 | 14773.8556 | 28384.4444 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidraulica - Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | HIDRAULICA | 10.3 | .HIDRÁULICA (BARRILHETES BOMBAS E REDUTORAS) | TORRE | 1 | 574966.3 | 574966.3 | 182053.96 | 182053.96 | 757020.26 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.057% | 4.696% | 8.335% | 10.13% | 6.488% | 4.927% | 8.792% | 8.787% | 8.814% | 4.95% | 24.71% | 8.321% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.1 | CONJUNTO HIDROMETROS APARTAMENTOS ( VALVULAS E CONEXÕES ) | TIPO | 37 | 1862.66 | 68918.42 | 300 | 11100 | 80018.42 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% | Conjunto Hidrometros Apartamentos - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-13 | 2026-07-01 | 2027-07-13 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDRAULICA | 10.3.2 | CONJUNTO BOMBAS RECALQUE | TORRE | 1 | 177133.88 | 177133.88 | 9900.76 | 9900.76 | 187034.64 | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | Conjunto Bombas Recalque | 2027-05-03 | 2027-05-31 | 2027-05-03 | 2027-05-31 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.3 | CONJUNTO BOMBAS PRESSURIZAÇÃO | TORRE | 1 | 59030.31 | 59030.31 | 3960.32 | 3960.32 | 62990.63 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Conjunto Bombas Pressurização | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.4 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA F ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 | 19636.61 | 19636.61 | 55093.64 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema F ) | 2026-08-03 | 2026-09-30 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.5 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA G ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 | 19636.61 | 19636.61 | 55093.64 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema G ) | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.6 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA CONDOMINIO ) | TORRE | 1 | 42951.78 | 42951.78 | 39273.22 | 39273.22 | 82225 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema Condominio ) | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.7 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA B ) | TORRE | 1 | 39306.92 | 39306.92 | 19636.61 | 19636.61 | 58943.53 | [12 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema B ) | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.8 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA C ) | TORRE | 1 | 38868.62 | 38868.62 | 19636.61 | 19636.61 | 58505.23 | [11 empty] | 50% | 50% | [7 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema C ) | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.9 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA D ) | TORRE | 1 | 38890.97 | 38890.97 | 19636.61 | 19636.61 | 58527.58 | [10 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema D ) | 2027-01-04 | 2027-03-01 | 2027-01-04 | 2027-03-01 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.10 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA E ) | TORRE | 1 | 38951.34 | 38951.34 | 19636.61 | 19636.61 | 58587.95 | [9 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema E ) | 2026-12-02 | 2027-02-01 | 2026-12-02 | 2027-02-01 | -
1 | HIDROSSANITÁRIA | 12 | 12. PISCINA E SPA |  | 1 | 89578.25 | 89578.25 | 39196.5 | 39196.5 | 128774.75 | [7 empty] | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.15% |  | 3.143% | 3.143% |  | 26.56% | 26.56% |  |  |  | 100%
2 | HIDRAULICA | 12.1 | . | TORRE | 1 | 89578.25 | 89578.25 | 39196.5 | 39196.5 | 128774.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 10.15% | 0% | 3.143% | 3.143% | 0% | 26.56% | 26.56% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | TUBOS E CONEXÕES ( PVC SOLDAVEL E PPR ) | LAZER | 1 | 30263.32 | 30263.32 | 22000 | 22000 | 52263.32 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100% | Tubos E Conexões ( Pvc Soldavel E Ppr ) | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | -
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | ACABAMENTOS ( RALOS DE FUNDO, ASPIRAÇÃO E RETORNO ) | LAZER | 1 | 6610.93 | 6610.93 | 1485.13 | 1485.13 | 8096.06 | [12 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100% | Acabamentos ( Ralos De Fundo, Aspiração E Retorno ) | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | -
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | BARRILHETES E BOMBAS ( BOMBAS FILTROS E VALVULAS ) | LAZER | 1 | 52704 | 52704 | 15711.37 | 15711.37 | 68415.37 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Barrilhetes E Bombas ( Bombas Filtros E Valvulas ) | 2027-06-01 | 2027-07-30 | 2027-06-01 | 2027-07-30 | -
1 | LOUÇAS E METAIS | 13 | 13. LOUÇAS E METAIS |  | 1 | 71112.44 | 71112.44 | 55175.15 | 55175.15 | 126287.59 |  |  |  | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 7.717% | 9.463% | 9.463% | 9.463% | 1.746% |  |  | 7.708% | 8.136% |  |  | 100%
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.1 | .PILOTIS ( SÓ MÃO DE OBRA ) | TORRE | 1 | 0 | 0 | 18000.61 | 18000.61 | 18000.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 12.25% | 0% | 0% | 24% | 27% |  |  | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 | 2340.0793 | 2340.0793 | 2340.0793 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Terreo | 2027-01-04 | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 2027-02-02 | -
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.2 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 | 3240.1098 | 3240.1098 | 3240.1098 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Lazer | 2027-03-30 | 2027-04-30 | 2027-03-30 | 2027-04-30 | -
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.3 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 | 3240.1098 | 3240.1098 | 3240.1098 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Panoramico | 2027-03-30 | 2027-04-30 | 2027-03-30 | 2027-04-30 | -
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.4 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 | 8640.2928 | 8640.2928 | 8640.2928 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Louças E Metais - Pavimento Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02 | Planejado após o forro
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.5 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO CASA DE MAQ | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 | 540.0183 | 540.0183 | 540.0183 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Louças E Metais - Pavimento Casa De Maq | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10 | Planejado após o forro
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.2 | .APARTAMENTOS | TORRE | 1 | 71112.44 | 71112.44 | 37174.54 | 37174.54 | 108286.98 | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TIPO 1 AO 36 | TIPO | 36 | 1777.811 | 64001.196 | 929.3635 | 33457.086 | 97458.282 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14 | Depois do forro da varanda
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.2 | LOUÇAS E METAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 7111.244 | 7111.244 | 3717.454 | 3717.454 | 10828.698 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
1 | INCÊNDIO | 14 | 14. COMBATE AO INCÊNDIO |  | 1 | 1312168.176 | 1312168.176 | 370161.5325 | 370161.5325 | 1682329.7085 |  |  | 3.672% | 9.122% | 9.598% | 11.26% | 7.974% | 9.401% | 12.29% | 5.067% | 2.654% | 2.494% | 2.494% | 2.494% | 2.494% | 4.186% | 9.191% | 5.603% |  |  | 100%
2 | INCÊNDIO | 14.1 | .HIDRANTE | TORRE | 1 | 302777.986 | 302777.986 | 37709.9744 | 37709.9744 | 340487.9604 | 0% | 0% | 2.376% | 7.948% | 7.948% | 7.505% | 7.678% | 7.678% | 5.993% | 5.993% | 5.82% | 5.032% | 5.032% | 5.032% | 5.032% | 5.343% | 9.139% | 6.451% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 1766.2149 | 84778.314 | 380 | 18240 | 103018.314 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Prumada Vertical | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14 | -
3 | INCENDIO | 14.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV TIPO ( 1 ao 36 ) | TIPO | 36 | 1412.9719 | 50866.9884 | 220 | 7920 | 58786.9884 |  |  | 5% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | -
3 | INCENDIO | 14.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2825.9438 | 2825.9438 | 1416.6072 | 1416.6072 | 4242.551 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 | 708.3036 | 708.3036 | 2121.2755 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 | 708.3036 | 708.3036 | 2121.2755 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Pav Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | INCENDIO | 14.1.6 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - SUBSOLO 4 A0 PAV TIPO 36 | TIPO | 46 | 3159.4 | 145332.4 | 117 | 5382 | 150714.4 |  |  |  | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 100% | Caixas E Acessorios - Hidrante - Pav Subsolo 4 ao TIPO | 2026-05-04 | 2027-07-06 | 2026-09-24 | 2027-07-06 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.1.7 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 9688.8456 | 9688.8456 | 2008.052 | 2008.052 | 11696.8976 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.8 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6459.5504 | 6459.5504 | 1326.708 | 1326.708 | 7786.2584 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Caixas E Acessorios - Hidrante - Pav Rooftop | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | -
2 | INCÊNDIO | 14.2 | .SPRINKLERS | TORRE | 1 | 895345.44 | 895345.44 | 307269.4781 | 307269.4781 | 1202614.9181 | 0% | 0% | 4.464% | 10.51% | 11.18% | 13.63% | 8.98% | 10.98% | 15.5% | 5.391% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 2.064% | 4.342% | 4.481% | 0.2231% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PRUMADA VERTICAL ( Dividida por vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6287.24 | 301787.52 | 165.01 | 7920.48 | 309708 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 6.5% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Prumada Vertical | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14 | -
3 | INCENDIO | 14.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - CONJUNTO VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO | TOTAL | 2 | 56226.92 | 112453.84 | 1320.11 | 2640.22 | 115094.06 | [5 empty] | 50% |  |  | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Conjunto Valvula Redutora De Pressão - Etapa 2 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | -
3 | INCENDIO | 14.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 4 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.2.4 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 3 | SS3 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 3 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | INCENDIO | 14.2.5 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 2 | SS2 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 2 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | INCENDIO | 14.2.6 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 1 | SS1 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | 31915.481 | 31915.481 | 80022.777 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 1 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | INCENDIO | 14.2.7 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 50031.5878 | 50031.5878 | 33192.1002 | 33192.1002 | 83223.6881 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | INCENDIO | 14.2.8 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 1 | G1 | 1 | 43296.5664 | 43296.5664 | 28723.9329 | 28723.9329 | 72020.4993 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Sobressolo 1 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | INCENDIO | 14.2.9 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 2 | G2 | 1 | 38485.8368 | 38485.8368 | 25532.3848 | 25532.3848 | 64018.2216 |  |  | 50% | 50% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Sobressolo 2 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | INCENDIO | 14.2.10 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 3 | G3 | 1 | 33675.1072 | 33675.1072 | 22340.8367 | 22340.8367 | 56015.9439 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Sobressolo 3 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | INCENDIO | 14.2.11 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 | 9574.6443 | 9574.6443 | 24006.8331 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | INCENDIO | 14.2.12 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 19242.9184 | 19242.9184 | 12766.1924 | 12766.1924 | 32009.1108 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | INCENDIO | 14.2.13 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TIPO ( 1° ao 36° ) | TIPO | 36 | 1443.2189 | 51955.8797 | 420 | 15120 | 67075.8797 |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 4% |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.2.14 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3848.5837 | 3848.5837 | 2553.2385 | 2553.2385 | 6401.8222 | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.15 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 19274.0384 | 19274.0384 | 9668.88 | 9668.88 | 28942.9184 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | -
3 | INCENDIO | 14.2.16 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 | 9574.6443 | 9574.6443 | 24006.8331 | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23 | -
2 | INCENDIO | 14.3 | . BOMBAS E BARRILHETES | TORRE | 1 | 114044.75 | 114044.75 | 25182.08 | 25182.08 | 139226.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.3.1 | BARRILHETE BOMBAS - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 114044.75 | 114044.75 | 25182.08 | 25182.08 | 139226.83 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Barrilhete Bombas - Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10 | -
1 | INCÊNDIO | 15 | 15. EXTINTOR E SINALIZAÇÃO |  | 1 | 119836.84 | 119836.84 | 30631.5 | 30631.5 | 150468.34 | [17 empty] | 70.11% | 29.89% |  | 100%
2 | INCÊNDIO | 15.1 | .LUMINARIAS DE EMERGENCIA + ROTA DE FUGA | TORRE | 1 | 39558.21 | 39558.21 | 20973.21 | 20973.21 | 60531.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 1977.9105 | 1977.9105 | 1048.6605 | 1048.6605 | 3026.571 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 04+05 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 03 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | -
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 02 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | -
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 01 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | -
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - TERREO | TÉRREO | 1 | 2373.4926 | 2373.4926 | 1258.3926 | 1258.3926 | 3631.8852 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Terreo | 2027-08-18 | 2027-08-23 | 2027-08-18 | 2027-08-23 | -
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | 838.9284 | 838.9284 | 2421.2568 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Sobressolo 01 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | -
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | 838.9284 | 838.9284 | 2421.2568 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Sobressolo 02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | -
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Sobressolo 03 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | -
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - LAZER | LAZER | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | 838.9284 | 838.9284 | 2421.2568 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Lazer | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | -
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | 629.1963 | 629.1963 | 1815.9426 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Panoramico | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 593.3732 | 21361.4334 | 314.5981 | 11325.5334 | 32686.9668 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Pav Tipo | 2026-12-23 | 2027-09-28 | 2026-12-23 | 2027-09-28 | -
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 791.1642 | 791.1642 | 419.4642 | 419.4642 | 1210.6284 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | -
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1977.9105 | 1977.9105 | 1048.6605 | 1048.6605 | 3026.571 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização- Pav Rooftop/Mezanino | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 2027-09-20 | 2027-09-22 | -
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 395.5821 | 395.5821 | 209.7321 | 209.7321 | 605.3142 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Pav Casa De Maquinas | 2027-09-27 | 2027-09-30 | 2027-09-27 | 2027-09-30 | -
2 | INCÊNDIO | 15.2 | .EXTINTORES | TORRE | 1 | 80278.63 | 80278.63 | 9658.29 | 9658.29 | 89936.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 2604.58 | 2604.58 | 448.2615 | 448.2615 | 3052.8415 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 04+05 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 03 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | -
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 02 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | -
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 01 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | -
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - TERREO | TÉRREO | 1 | 3125.496 | 3125.496 | 537.9138 | 537.9138 | 3663.4098 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Terreo | 2027-08-18 | 2027-08-23 | 2027-08-18 | 2027-08-23 | -
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2604.58 | 2604.58 | 448.2615 | 448.2615 | 3052.8415 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Sobressolo 01 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | -
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Sobressolo 02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | -
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | 358.6092 | 358.6092 | 2442.2732 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Sobressolo 03 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | -
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - LAZER | LAZER | 1 | 1980 | 1980 | 280.8 | 280.8 | 2260.8 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Lazer | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | -
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1562.748 | 1562.748 | 268.9569 | 268.9569 | 1831.7049 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Panoramico | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 726.374 | 26149.464 | 126.6785 | 4560.4242 | 30709.8882 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Pav Tipo | 2026-12-23 | 2027-09-29 | 2026-12-23 | 2027-09-29 | -
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1041.832 | 1041.832 | 179.3046 | 179.3046 | 1221.1366 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | [5 empty] | -
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1562.748 | 1562.748 | 268.9569 | 268.9569 | 1831.7049 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores- Pav Rooftop/Mezanino | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 2027-09-20 | 2027-09-22 | -
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1041.832 | 1041.832 | 179.3046 | 179.3046 | 1221.1366 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Pav Casa De Maquinas | 2027-09-27 | 2027-09-30 | 2027-09-27 | 2027-09-30 | -
3 | INCENDIO | 15.1.15 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 28187.03 | 28187.03 | 693.06 | 693.06 | 28880.09 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Heliponto | 2027-09-27 | 2027-09-30 | 2027-09-27 | 2027-09-30 | -
1 | SDAI | 16 | 16. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) |  | 1 | 252519.89 | 252519.89 | 150254.3041 | 150254.3041 | 402774.1941 |  |  | 2.387% | 5.817% | 6.226% | 5.644% | 4.364% | 3.163% | 2.34% | 5.206% | 1.292% | 1.275% | 1.259% | 4.855% | 5.152% | 20.33% | 22.16% | 7.457% | 0.7206% | 0.344% | 99.99%
2 | SDAI | 16.1 | .INFRA ESTRUTURA ( ELTRODUTOS E CAIXAS ) | TORRE | 1 | 59829.91 | 59829.91 | 79962.373 | 79962.373 | 139792.283 | 0% | 0% | 6.877% | 14.16% | 11.86% | 11.83% | 7.822% | 6.074% | 4.355% | 10.66% | 2.635% | 2.635% | 2.635% | 2.352% | 3.21% | 5.544% | 4.687% | 2.635% | 0% | 0% | 99.97%
3 | SDAI | 16.1.1 | INFRA SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4188.0937 | 4188.0937 | 7027.923 | 7027.923 | 11216.0167 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | SDAI | 16.1.2 | INFRA SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 | 6023.934 | 6023.934 | 9613.7286 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | SDAI | 16.1.3 | INFRA SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 | 6023.934 | 6023.934 | 9613.7286 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | SDAI | 16.1.4 | INFRA SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 | 6023.934 | 6023.934 | 9613.7286 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | SDAI | 16.1.5 | INFRA SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 5982.991 | 5982.991 | 10039.89 | 10039.89 | 16022.881 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Sdai - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | SDAI | 16.1.6 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2991.4955 | 2991.4955 | 5019.945 | 5019.945 | 8011.4405 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Sdai - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | SDAI | 16.1.7 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Sdai - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | SDAI | 16.1.8 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Sdai - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | SDAI | 16.1.9 | INFRA SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Infra Sdai - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | SDAI | 16.1.10 | INFRA SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 3011.967 | 3011.967 | 4806.8643 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Infra Sdai - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | SDAI | 16.1.11 | INFRA SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 598.2991 | 21538.7676 | 500 | 18000 | 39538.7676 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  | 100% | Infra Sdai - Pav Tipo | 2026-06-01 | 2027-07-06 | 2026-06-01 | 2027-07-06
3 | SDAI | 16.1.12 | INFRA SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 | 1200 | 1200 | 2396.5982 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.1.13 | INFRA SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | 1800 | 1800 | 3594.8973 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Sdai - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | SDAI | 16.1.14 | INFRA SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 | 1735 | 1735 | 2931.5982 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Sdai - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | SDAI | 16.1.15 | INFRA SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 62.3228 | 2991.4955 | 104.5822 | 5019.945 | 8011.4405 |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |  |  | 99.5% | Infra Sdai - Prumada | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14
2 | SDAI | 16.2 | .CABEAMENTO SDAI ( CABO BLINDADO ) | TORRE | 1 | 26811.43 | 26811.43 | 29508.8611 | 29508.8611 | 56320.2911 | 0% | 0% | 0% | 6.464% | 15.08% | 10.99% | 11.79% | 7.545% | 5.929% | 10.78% | 2.697% | 2.579% | 2.46% | 2.46% | 2.46% | 2.46% | 2.999% | 5.692% | 5.154% | 2.46% | 100%
3 | SDAI | 16.2.1 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | 2031.6456 | 2031.6456 | 3640.3314 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 04 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | Planejado junto com o cabeamento elétrico
3 | SDAI | 16.2.2 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | 2031.6456 | 2031.6456 | 3640.3314 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 03 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07
3 | SDAI | 16.2.3 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1876.8001 | 1876.8001 | 2370.2532 | 2370.2532 | 4247.0533 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 02 | 2026-07-08 | 2026-08-05 | 2026-07-08 | 2026-08-05
3 | SDAI | 16.2.4 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1876.8001 | 1876.8001 | 2370.2532 | 2370.2532 | 4247.0533 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | SDAI | 16.2.5 | CABEAMENTO SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 2734.7659 | 2734.7659 | 3453.7975 | 3453.7975 | 6188.5634 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Terreo | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | SDAI | 16.2.6 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | 2031.6456 | 2031.6456 | 3640.3314 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Sobressolo 01 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | SDAI | 16.2.7 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Sobressolo 02 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | SDAI | 16.2.8 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Sobressolo 03 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | SDAI | 16.2.9 | CABEAMENTO SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Lazer | 2026-09-24 | 2026-11-25 | 2026-09-24 | 2026-11-25
3 | SDAI | 16.2.10 | CABEAMENTO SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Panoramico | 2026-11-03 | 2027-01-05 | 2026-11-03 | 2027-01-05
3 | SDAI | 16.2.11 | CABEAMENTO SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 214.4914 | 7721.6918 | 150 | 5400 | 13121.6918 | [6 empty] | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100% | Cabeamento Sdai - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-28 | 2026-07-01 | 2027-07-28
3 | SDAI | 16.2.12 | CABEAMENTO SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 268.1143 | 268.1143 | 338.6076 | 338.6076 | 606.7219 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.13 | CABEAMENTO SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 804.3429 | 804.3429 | 1015.8228 | 1015.8228 | 1820.1657 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Sdai - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-07-26 | 2027-08-04 | 2027-07-26 | 2027-08-04
3 | SDAI | 16.2.14 | CABEAMENTO SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 536.2286 | 536.2286 | 677.2152 | 677.2152 | 1213.4438 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Sdai - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30
3 | SDAI | 16.2.15 | CABEAMENTO SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 61.4429 | 2949.2573 | 77.5976 | 3724.6836 | 6673.9409 | [7 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
2 | SDAI | 16.3 | .EQUIPAMENTOS | TORRE | 1 | 165878.55 | 165878.55 | 40783.07 | 40783.07 | 206661.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.2% | 7.2% | 35.2% | 39.2% | 11.2% | 0% | 0% | 100%
3 | SDAI | 16.2.1 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 13270.284 | 13270.284 | 3262.6456 | 3262.6456 | 16532.9296 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 04 | 2027-07-27 | 2027-08-02 | 2027-07-27 | 2027-08-02 | Planejado após a fase de forro para seguir o fluxo dos acabamentos/serviços fin
3 | SDAI | 16.2.2 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | 2446.9842 | 2446.9842 | 12399.6972 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 03 | 2027-06-01 | 2027-06-07 | 2027-06-01 | 2027-06-07
3 | SDAI | 16.2.3 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | 2446.9842 | 2446.9842 | 12399.6972 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 02 | 2027-06-08 | 2027-06-14 | 2027-06-08 | 2027-06-14
3 | SDAI | 16.2.4 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | 2446.9842 | 2446.9842 | 12399.6972 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 01 | 2027-06-15 | 2027-06-21 | 2027-06-15 | 2027-06-21
3 | SDAI | 16.2.5 | EQUIPAMENTOS SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 16587.855 | 16587.855 | 4078.307 | 4078.307 | 20666.162 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Terreo | 2027-06-22 | 2027-06-28 | 2027-06-22 | 2027-06-28
3 | SDAI | 16.2.6 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 13270.284 | 13270.284 | 3262.6456 | 3262.6456 | 16532.9296 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Sobressolo 01 | 2027-06-29 | 2027-07-05 | 2027-06-29 | 2027-07-05
3 | SDAI | 16.2.7 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Sobressolo 02 | 2027-07-06 | 2027-07-12 | 2027-07-06 | 2027-07-12
3 | SDAI | 16.2.8 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Sobressolo 03 | 2027-07-13 | 2027-07-19 | 2027-07-13 | 2027-07-19
3 | SDAI | 16.2.9 | EQUIPAMENTOS SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Lazer | 2027-07-20 | 2027-07-26 | 2027-07-20 | 2027-07-26
3 | SDAI | 16.2.10 | EQUIPAMENTOS SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | 1223.4921 | 1223.4921 | 6199.8486 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Panoramico | 2027-07-27 | 2027-08-02 | 2027-07-27 | 2027-08-02
3 | SDAI | 16.2.11 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1658.7855 | 59716.278 | 407.8307 | 14681.9052 | 74398.1832 | [13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-10 | 2026-12-03 | 2027-09-10
3 | SDAI | 16.2.12 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3317.571 | 3317.571 | 815.6614 | 815.6614 | 4133.2324 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.13 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 6635.142 | 6635.142 | 1631.3228 | 1631.3228 | 8266.4648 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02
3 | SDAI | 16.2.14 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3317.571 | 3317.571 | 815.6614 | 815.6614 | 4133.2324 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Pav Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
1 | GÁS | 17 | 17. GÁS |  | 1 | 184726.63 | 184726.63 | 70840.22 | 70840.22 | 255566.85 |  |  | 7.52% | 16.22% | 5.964% | 6.437% | 5.362% | 5.362% | 5.362% | 5.362% | 4.272% | 4.272% | 4.272% | 4.272% | 5.157% | 6.753% | 7.538% | 5.877% |  |  | 100%
2 | GAS | 17.1 | .TUBOS E CONEXÕES | TORRE | 1 | 105317.78 | 105317.78 | 55776.12 | 55776.12 | 161093.9 | 0% | 0% | 11.93% | 20.89% | 6.422% | 7.173% | 5.468% | 5.468% | 5.468% | 5.468% | 3.738% | 3.738% | 3.738% | 3.738% | 3.738% | 4.358% | 5.651% | 3.016% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 822.7952 | 39494.1675 | 338.0947 | 16228.545 | 55722.7125 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Prumada | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | GAS | 17.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - TERREO | TÉRREO | 1 | 16850.8448 | 16850.8448 | 15116.1792 | 15116.1792 | 31967.024 |  |  | 50% | 50% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | GAS | 17.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 3686.1223 | 3686.1223 | 3306.6642 | 3306.6642 | 6992.7865 |  |  |  | 75% |  | 25% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Lazer - Etapa 1 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | GAS | 17.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2106.3556 | 2106.3556 | 1889.5224 | 1889.5224 | 3995.878 |  |  |  | 50% | 25% | 25% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | GAS | 17.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1053.1778 | 37914.4008 | 444.7612 | 16011.4032 | 53925.804 |  |  | 6% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Pav Tipo | 2026-05-04 | 2027-07-06 | 2026-05-04 | 2027-07-06
3 | GAS | 17.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4212.7112 | 4212.7112 | 2279.0448 | 2279.0448 | 6491.756 | [16 empty] | 75% | 25% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1053.1778 | 1053.1778 | 944.7612 | 944.7612 | 1997.939 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
2 | GAS | 17.1 | .CAIXAS, REGULADORES E VALVULAS | TORRE | 1 | 79408.85 | 79408.85 | 15064.1 | 15064.1 | 94472.95 | 0% | 0% | 0% | 8.246% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 5.183% | 7.578% | 10.84% | 10.76% | 10.76% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.1 | EQUIPAMENTOS GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 2256.177 | 2256.177 | 637.282 | 637.282 | 2893.459 |  |  |  | 50% | [10 empty] | 25% | 25% |  |  |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Lazer | 2027-03-01 | 2027-06-30 | 2027-03-01 | 2027-06-30 | Planejado após a fase de forro para seguir o fluxo dos acabamentos/serviços finais
3 | GAS | 17.1.2 | EQUIPAMENTOS GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2256.177 | 2256.177 | 637.282 | 637.282 | 2893.459 |  |  |  | 50% | [10 empty] | 25% | 25% |  |  |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Panoramico | 2027-03-15 | 2027-06-30 | 2027-03-15 | 2027-06-30
3 | GAS | 17.1.3 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1920.2213 | 69127.965 | 346.6025 | 12477.69 | 81605.655 |  |  |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14
3 | GAS | 17.1.4 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3512.354 | 3512.354 | 674.564 | 674.564 | 4186.918 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.5 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2256.177 | 2256.177 | 637.282 | 637.282 | 2893.459 | [15 empty] | 50% | 25% | 25% |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02
1 | SPDA | 18 | 18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | 1 | 191601.77 | 191601.77 | 144323.09 | 144323.09 | 335924.86 | 16.12% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 0.9997% | 11.08% |  |  |  |  | 100%
2 | SPDA | 18.1 | .SPDA | TORRE | 1 | 191601.77 | 191601.77 | 144323.09 | 144323.09 | 335924.86 | 16.12% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 6.88% | 6.88% | 0.9997% | 0.9997% | 11.08% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | SPDA | 18.1.1 | ATERRAMENTO - SPDA - SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Aterramento - Spda - Subsolo 4 | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 | -
3 | SPDA | 18.1.2 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - LAZER | LAZER | 1 | 18290.2016 | 18290.2016 | 12750.8029 | 12750.8029 | 31041.0045 | 100% | [19 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - Lazer | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | -
3 | SPDA | 18.1.3 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 2° PAV | 2º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | 100% | [19 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 2° Pav | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | -
3 | SPDA | 18.1.4 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 6° PAV | 6º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 |  | 100% | [18 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 6° Pav | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | -
3 | SPDA | 18.1.5 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 10° PAV | 10º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 10° Pav | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | -
3 | SPDA | 18.1.6 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 14° PAV | 14º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 14° Pav | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 2026-07-31 | 2026-08-27 | -
3 | SPDA | 18.1.7 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 18° PAV | 18º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 18° Pav | 2026-08-28 | 2026-09-25 | 2026-08-28 | 2026-09-25 | -
3 | SPDA | 18.1.8 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 22° PAV | 22º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 22° Pav | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | -
3 | SPDA | 18.1.9 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 26° PAV | 26º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 26° Pav | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 2026-09-28 | 2026-10-26 | -
3 | SPDA | 18.1.10 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 30° PAV | 30º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 30° Pav | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | -
3 | SPDA | 18.1.11 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 34° PAV | 34º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | [11 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 34° Pav | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | -
3 | SPDA | 18.1.12 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 8114.1473 | 8114.1473 | 19753.3665 | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - Cobertura | 2027-03-02 | 2027-03-31 | 2027-03-02 | 2027-03-31 | -
3 | SPDA | 18.1.13 | ANEL COBERTA - SPDA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 19952.9472 | 19952.9472 | 13909.9668 | 13909.9668 | 33862.914 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Anel Coberta - Spda - Heliponto | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | -
3 | SPDA | 18.1.14 | SUBIDAS VERTICAIS ( DIVIDIDA POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 527.6502 | 25327.21 | 591.8062 | 28406.7 | 53733.91 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  |  |  |  | 100% | Subidas Verticais | 2026-03-02 | 2027-05-07 | 2026-03-02 | 2027-05-07 | Planejado junto com estrutura
1 | OUTROS | 19 | 19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | 866000 | 866000 | 0 | 0 | 866000 | [20 empty] | 0%
2 | OUTROS | 19.1 | . SERVIÇOS COMPLEMENTARES | TORRE | 1 | 866000 | 866000 | 0 | 0 | 866000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | OUTROS | 19.1.1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA ( MÊS ) |  | 17 | 38000 | 646000 | 0 | 0 | 646000 | [20 empty] | 0%
3 | OUTROS | 19.1.2 | FECHAMENTOS PASSAGENS VERTICAIS EM SHAFTS |  | 1 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 220000 | [20 empty] | 0% | Fechamentos Passagens Verticais Em Shafts | 2026-11-10 | 2027-07-28 | 2026-11-10 | 2027-07-28 | Após liberação das infras
Note on D181: Marcelo Siqueira: VER COM JOÃO , SÓ TEM AP a contar do SS 1
Note on D202: Marcelo Siqueira: NÃO TEM ESGOTO
Note on K406: Lucas Seridó: Custo distribuído no serviço de acordo com com o peso da proposta.