## FÍSICO FINANCEIRO
NÍVEL | DISCIPLINA | ITEM | ATIVIDADE INSTALAÇÕES GLOBAL | LOCAL | QTDE | PR. UNIT MATERIAL | SUBTOTAL MATERIAL | 2026-03-30 | 2026-04-30 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-02 | 2027-10-03 | TOTAL
0 | GERAL | [5 empty] | 11300000.0017 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
1 | ELÉTRICA | 1 | ELÉTRICA SUBESTAÇÃO |  | 1 | 838822.32 | 838822.32 |  |  | 4.993% | 0.6273% | 0.6273% | 82.44% | 7.344% | 3.963% | [12 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 1.1 | . ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 14403.44 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA - INFRAESTRUTURA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 14403.44 | 14403.44 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Entrada de Energia - Infraestrutura ( Poste Ao Pmt ) | 2026-05-04 | 2026-05-22 | 2026-05-04 | 2026-05-22 | Término geral da substação antecipado. Estava ficando apenas uma parte para out/26. Verificar possibilidade de antecipar para set/26 para redução do desvio da curva do base.
2 | ELÉTRICA | 1.2 | . ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 6453.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.2.1 | ENTRADA DE ENERGIA - CABEAMENTO MÉDIA ( Poste ao PMT ) | TORRE | 1 | 6453.21 | 6453.21 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Entrada de Energia - Cabeamento Média ( Poste Ao Pmt ) | 2026-08-25 | 2026-09-15 | 2026-08-25 | 2026-09-15
2 | ELÉTRICA | 1.3 | . ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 320380.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.3.1 | ENTRADA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS( Painel de Média Tensão ) | TORRE | 1 | 320380.45 | 320380.45 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Entrada de Energia - Equipamentos( Painel de Média Tensão ) | 2026-06-25 | 2026-07-15 | 2026-06-25 | 2026-07-15
2 | ELÉTRICA | 1.4 | .SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) | TORRE | 1 | 10523.68 | 10523.68 | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.4.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação PMUC + Trafo ao CPG) | TORRE | 1 | 10523.68 | 10523.68 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Subestação PMUC - Infraestrutura ( Pmt Até Subestação PMUC + Trafo Ao Cpg) | 2026-05-25 | 2026-06-24 | 2026-05-25 | 2026-06-24
2 | ELÉTRICA | 1.5 | .SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 14837.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.5.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação PMUC ) | TORRE | 1 | 14837.15 | 14837.15 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Subestação PMUC - Cabeamento Média ( Pmt Até Subestação PMUC ) | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
2 | ELÉTRICA | 1.6. | .SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Tranformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 146668.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.6.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - EQUIPAMENTO ( Tranformadores e fechamentos ) | TORRE | 1 | 146668.2 | 146668.2 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação PMUC - Equipamento ( Tranformadores E Fechamentos ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.7 | .SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 43816.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.7.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG's ) | TORRE | 1 | 43816.48 | 43816.48 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Subestação PMUC - Cabeamento Baixa Tensão ( Transformadores Aos Cpg'S ) | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
2 | ELÉTRICA | 1.8 | .SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 119977.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.8.1 | SUBESTAÇÃO PMUC - QUADROS ( CPG's ) | TORRE | 1 | 119977.36 | 119977.36 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação PMUC - Quadros ( Cpg'S ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.9 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 12009.39 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.9.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - INFRAESTRUTURA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 12009.39 | 12009.39 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Infraestrutura ( Pmt Até Subestação Grupo A ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29
2 | ELÉTRICA | 1.10 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 7838.02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.10.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO MÉDIA ( PMT até Subestação GRUPO A ) | TORRE | 1 | 7838.02 | 7838.02 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Cabeamento Média ( Pmt Até Subestação Grupo A ) | 2026-07-24 | 2026-08-24 | 2026-07-24 | 2026-08-24
2 | ELÉTRICA | 1.11 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Tranformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 71783.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.11.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - EQUIPAMENTO ( Tranformador e fechamentos ) | TORRE | 1 | 71783.1 | 71783.1 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Equipamento ( Tranformador E Fechamentos ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.12 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG') | TORRE | 1 | 21908.24 | 21908.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.12.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO ( Transformadores aos CPG') | TORRE | 1 | 21908.24 | 21908.24 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Cabeamento Baixa Tensão ( Transformadores Aos Cpg') | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 2026-06-01 | 2026-06-30
2 | ELÉTRICA | 1.13 | .SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 32751.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.13.1 | SUBESTAÇÃO GRUPO A - QUADROS ( CPG ) | TORRE | 1 | 32751.2 | 32751.2 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Subestação Grupo A - Quadros ( Cpg ) | 2026-06-25 | 2026-07-23 | 2026-06-25 | 2026-07-23
2 | ELÉTRICA | 1.14 | .ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 15472.4 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 1.14.1 | ENTRADA / SE PMUC / SE GRUPO A - ATERRAMENTO ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | TORRE | 1 | 15472.4 | 15472.4 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Entrada / Se PMUC / Se Grupo A - Aterramento ( Haste + Cabeamento + Fechamentos ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29
1 | ELÉTRICA | 2 | GERAÇÃO |  | 1 | 1610013.92 | 1610013.92 |  |  | 4.386% |  |  | 80.76% | 14.86% | [13 empty] | 100%
2 | ELÉTRICA | 2.1 | . GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 431063.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.1.1 | GRUPO GERADOR PMUC - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 431063.7 | 431063.7 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Equipamento ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | -
2 | ELÉTRICA | 2.2 | . GRUPO GERADOR PMUC - PAINEIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 352689.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.2.1 | GRUPO GERADOR PMUC - PAINEIS ( QTA's + Quadros reversão ) | TORRE | 1 | 352689.9 | 352689.9 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Paineis ( Qta'S + Quadros Reversão ) | 2026-07-06 | 2026-07-24 | 2026-07-06 | 2026-07-24 | -
2 | ELÉTRICA | 2.3 | . GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 25823.49 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.3.1 | GRUPO GERADOR PMUC - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 25823.49 | 25823.49 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Infraestrutura ( Eletrodutos ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | -
2 | ELÉTRICA | 2.4 | . GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 115009.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.4.1 | GRUPO GERADOR PMUC - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 115009.9 | 115009.9 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC - Cabeamento Baixa Tensão + Comando | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | -
2 | ELÉTRICA | 2.5 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 415311.09 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.5.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - EQUIPAMENTO ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | TORRE | 1 | 415311.09 | 415311.09 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Equipamento ( Gerador 500 Kva + Escapamento ) | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | -
2 | ELÉTRICA | 2.6 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - PAINEIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 101132.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.6.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - PAINEIS ( QTA EMERG + QTA QDC + QDG GERADOR ) | TORRE | 1 | 101132.64 | 101132.64 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Paineis ( Qta Emerg + Qta Qdc + Qdg Gerador ) | 2026-07-27 | 2026-08-14 | 2026-07-27 | 2026-08-14 | -
2 | ELÉTRICA | 2.7 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 38592.13 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.7.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - INFRAESTRUTURA ( Eletrodutos ) | TORRE | 1 | 38592.13 | 38592.13 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Infraestrutura ( Eletrodutos ) | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | -
2 | ELÉTRICA | 2.8 | . GRUPO GERADOR CONDOMINIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 124191.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.8.1 | GRUPO GERADOR CONDOMINIO - CABEAMENTO BAIXA TENSÃO + COMANDO | TORRE | 1 | 124191.1 | 124191.1 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Grupo Gerador Condominio - Cabeamento Baixa Tensão + Comando | 2026-08-17 | 2026-09-04 | 2026-08-17 | 2026-09-04 | -
2 | ELÉTRICA | 2.9 | . GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMINIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 6199.97 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 2.9.1 | GRUPO GERADOR PMUC + CONDOMINIO - ATERRAMENTO | TORRE | 1 | 6199.97 | 6199.97 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Grupo Gerador PMUC + Condominio - Aterramento | 2026-05-04 | 2026-05-29 | 2026-05-04 | 2026-05-29 | -
1 | ELÉTRICA | 3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA |  | 1 | 1497140.2048 | 1497140.2048 |  |  | 2.635% | 3.192% | 15.2% | 14.38% | 5.011% | 5.251% | 4.199% | 3.414% | 3.414% | 3.326% | 3.326% | 3.326% | 3.488% | 5.162% | 13.21% | 11.45% |  |  | 99.99%
2 | ELÉTRICA | 3.1 | . INFRAESTRUTURA - ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( Eletrocalhas,Eletrodutos, caixas ) | TORRE | 1 | 356035.46 | 356035.46 | 0% | 0% | 11.08% | 12.5% | 11.85% | 12.21% | 10.16% | 9.324% | 3.668% | 3.668% | 3.668% | 3.3% | 3.3% | 3.3% | 3.98% | 4.741% | 2.16% | 1.04% |  |  | 99.94%
3 | ELÉTRICA | 3.1.1 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 17732.89 | 17732.89 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.2 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 17876.27 | 17876.27 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.3 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 18778.37 | 18778.37 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.4 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 10311.05 | 10311.05 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.5 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 41868.91 | 41868.91 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.6 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 16006.54 | 16006.54 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.7 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 22199.52 | 22199.52 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.8 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 18749.93 | 18749.93 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.9 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 4351.14 | 4351.14 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.10 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2404.35 | 2404.35 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.11 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 3635.805 | 130888.98 |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  |  |  | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | Inicío antecipado para maio/26 para soltar os pavimentos tipos junto com o embasamento. Liberar o quanto antes a infraestrutura para que possa iniciar os cabeamentos e, consequente, liberar frente para equipe de forro. Para todas as redes, o ideal é executar o pavimento como um todo (Prumada + Distribuição/Ramais)
3 | ELÉTRICA | 3.1.12 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4836.9 | 4836.9 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.1.13 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2800.78 | 2800.78 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | -
3 | ELÉTRICA | 3.1.14 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 7403.62 | 7403.62 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Infra Alimentação Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23 | Antecipado o término. O prazo da obra é set/27, não é ideal que em agosto/27 ainda esteja executando infraestrutura
3 | ELÉTRICA | 3.1.15 | INFRA ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 50 | 796.5242 | 39826.21 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |  |  |  | 99.5% | Infra Alimentação Elétrica - Prumada Elétrica | 2026-05-04 | 2027-07-23 | 2026-05-04 | 2027-07-23 | -
2 | ELÉTRICA | 3.2 | . CABEAMENTO- ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ( CABOS ATOX 1KV ) | TORRE | 1 | 1141104.7448 | 1141104.7448 | 0% | 0% | 0% | 0.2876% | 16.24% | 15.06% | 3.405% | 3.98% | 4.365% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 3.334% | 5.294% | 16.66% | 14.7% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.1 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3905.512 | 3905.512 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 04 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | 2026-10-26 | 2026-11-25 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.2 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1703.468 | 1703.468 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 03 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.3 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1578.824 | 1578.824 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 02 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.4 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2866.812 | 2866.812 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Subsolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.5 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 267085.06 | 267085.06 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Terreo | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.6 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 623.22 | 623.22 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.7 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 498.576 | 498.576 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.8 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 810.186 | 810.186 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.9 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 2650.67 | 2650.67 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Lazer | 2026-09-24 | 2026-11-25 | 2026-09-24 | 2026-11-25 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.10 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 11759.075 | 11759.075 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Panoramico | 2026-11-03 | 2026-12-02 | 2026-11-03 | 2026-12-02 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.11 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 15098 | 543528 |  |  |  |  | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-30 | 2026-07-01 | 2027-07-12 | Término também antecipado. De agosto para julho/27. Depois de todo o cabeamento ainda é preciso vir com forro e pintura.
3 | ELÉTRICA | 3.2.12 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 44719.5694 | 44719.5694 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 3.2.13 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 49315.835 | 49315.835 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-07-26 | 2027-08-04 | 2027-07-26 | 2027-08-04 | -
3 | ELÉTRICA | 3.2.14 | CABEAMENTO ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 210059.9374 | 210059.9374 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Cabeamento Alimentação Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30 | -
1 | ELÉTRICA | 4 | 4. DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA |  | 1 | 317136.21 | 317136.21 |  | 1.004% | 3.568% | 6.899% | 7.534% | 9.219% | 9.104% | 7.878% | 5.604% | 7.243% | 4.356% | 4.247% | 4.247% | 4.247% | 5.508% | 5.415% | 4.269% | 6.475% | 4.691% |  | 101.5%
2 | ELÉTRICA | 4.1 | . INFRAESTRUTURA - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA (Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) | TORRE | 1 | 127341.25 | 127341.25 | 0% | 2.5% | 5% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% |  |  |  |  | 107.5%
3 | ELÉTRICA | 4.1.1 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 4456.9438 | 4456.9438 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 04+05 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Distribuição planejada para ser executada junto com alimentação. Assim a equipe executa o pavimento por completo.
3 | ELÉTRICA | 4.1.2 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 |  | 100% | [18 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | ELÉTRICA | 4.1.3 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | ELÉTRICA | 4.1.4 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3183.5312 | 3183.5312 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | ELÉTRICA | 4.1.5 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 8277.1812 | 8277.1812 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | ELÉTRICA | 4.1.6 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | ELÉTRICA | 4.1.7 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2546.825 | 2546.825 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | ELÉTRICA | 4.1.8 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 3820.2375 | 3820.2375 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | ELÉTRICA | 4.1.9 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 7640.475 | 7640.475 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | ELÉTRICA | 4.1.10 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 5093.65 | 5093.65 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | ELÉTRICA | 4.1.11 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1910.1187 | 68764.275 |  |  |  | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | ELÉTRICA | 4.1.12 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1910.1187 | 1910.1187 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.1.13 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 7640.475 | 7640.475 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | ELÉTRICA | 4.1.14 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 2546.825 | 2546.825 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | ELÉTRICA | 4.1.15 | INFRA DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1273.4125 | 1273.4125 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Infra Distribuição Elétrica - Heliponto | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | ELÉTRICA | 4.2 | . CABEAMENTO- DISTRIBUIÇÃO ELETRICA ( Cabos 750v 2,5mm², 4mm² e 6mm² ) | TORRE | 1 | 175718.45 | 175718.45 | 0% | 0% | 2.816% | 5.632% | 7.321% | 9.999% | 10.16% | 9.029% | 5.65% | 7.339% | 3.397% | 3.397% | 3.397% | 3.397% | 3.397% | 3.397% | 4.071% | 9.14% | 8.466% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.1 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 6927.1458 | 6927.1458 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 04+05 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | Distribuição planejada para ser executada junto com alimentação. Assim a equipe executa o pavimento por completo.
3 | ELÉTRICA | 4.2.2 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 03 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07
3 | ELÉTRICA | 4.2.3 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 02 | 2026-07-08 | 2026-08-05 | 2026-07-08 | 2026-08-05
3 | ELÉTRICA | 4.2.4 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4947.9613 | 4947.9613 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Subsolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | ELÉTRICA | 4.2.5 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 12864.6993 | 12864.6993 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Terreo | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | ELÉTRICA | 4.2.6 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 01 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | ELÉTRICA | 4.2.7 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 3958.369 | 3958.369 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 02 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | ELÉTRICA | 4.2.8 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 5937.5535 | 5937.5535 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 03 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | ELÉTRICA | 4.2.9 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 11875.107 | 11875.107 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Lazer | 2026-09-24 | 2026-11-25 | 2026-09-24 | 2026-11-25
3 | ELÉTRICA | 4.2.10 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7916.738 | 7916.738 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Panoramico | 2026-11-03 | 2027-01-05 | 2026-11-03 | 2027-01-05
3 | ELÉTRICA | 4.2.11 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 2368.7767 | 85275.963 | [5 empty] | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-30 | 2026-07-01 | 2027-07-30
3 | ELÉTRICA | 4.2.12 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2368.7767 | 2368.7767 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.2.13 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 11875.107 | 11875.107 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Pav Rooftop | 2027-07-26 | 2027-08-04 | 2027-07-26 | 2027-08-04
3 | ELÉTRICA | 4.2.14 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3958.369 | 3958.369 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30
3 | ELÉTRICA | 4.2.15 | CABEAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 1979.1845 | 1979.1845 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Distribuição Elétrica - Heliponto | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30
2 | ELÉTRICA | 4.3 | . ACABAMENTO - DISTRIBUIÇÃO ELETRICA ( Tomadas e Interruptores ) | TORRE | 1 | 14076.51 | 14076.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 4.3.1 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 633.4429 | 633.4429 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 04+05 | 2027-08-03 | 2027-08-09 | 2027-08-03 | 2027-08-09 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.2 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 03 | 2027-05-03 | 2027-05-11 | 2027-05-03 | 2027-05-11 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.3 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 02 | 2027-05-12 | 2027-05-20 | 2027-05-12 | 2027-05-20 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.4 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Subsolo 01 | 2027-05-21 | 2027-06-01 | 2027-05-21 | 2027-06-01 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.5 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 1337.2685 | 1337.2685 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Terreo | 2027-06-02 | 2027-06-22 | 2027-06-02 | 2027-06-22 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.6 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 01 | 2027-06-23 | 2027-07-01 | 2027-06-23 | 2027-07-01 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.7 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 02 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | 2027-07-02 | 2027-07-12 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.8 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Sobressolo 03 | 2027-07-13 | 2027-07-21 | 2027-07-13 | 2027-07-21 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.9 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - LAZER | LAZER | 1 | 774.2081 | 774.2081 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Lazer | 2027-07-22 | 2027-08-02 | 2027-07-22 | 2027-08-02 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.10 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1266.8859 | 1266.8859 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Panoramico | 2027-08-03 | 2027-08-23 | 2027-08-03 | 2027-08-23 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.11 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 140.7651 | 5067.5436 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.12 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 140.7651 | 140.7651 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | [5 empty] | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.13 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1407.651 | 1407.651 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-10 | 2027-08-20 | 2027-09-10 | -
3 | ELÉTRICA | 4.3.14 | ACABAMENTO DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 492.6779 | 492.6779 | [14 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 100% | Acabamento Distribuição Elétrica - Pav Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10 | -
1 | ELÉTRICA | 5 | 5. LUMINÁRIAS |  | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 | ELÉTRICA | 5.1 | .INSTALAÇÕES DE LUMINÁRIAS CONFORME PROJETO ( SOMENTE MÃO DE OBRA ) | TORRE | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | ELÉTRICA | 5.1.1 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 04+05 | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 2027-02-15 | 2027-03-15 | Planejado para ser executado após o forro
3 | ELÉTRICA | 5.1.2 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 0 | 0 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 03 | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-09-10 | 2026-10-08
3 | ELÉTRICA | 5.1.3 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 02 | 2026-09-21 | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-10-20
3 | ELÉTRICA | 5.1.4 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Subsolo 01 | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 2026-10-20 | 2026-11-18
3 | ELÉTRICA | 5.1.5 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Terreo | 2026-11-24 | 2026-12-22 | 2026-11-24 | 2026-12-22
3 | ELÉTRICA | 5.1.6 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Sobressolo 01 | 2026-12-23 | 2027-01-25 | 2026-12-23 | 2027-01-25
3 | ELÉTRICA | 5.1.7 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 0 | 0 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Sobressolo 02 | 2026-12-23 | 2027-01-25 | 2026-12-23 | 2027-01-25
3 | ELÉTRICA | 5.1.8 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Sobressolo 03 | 2027-01-26 | 2027-02-25 | 2027-01-26 | 2027-02-25
3 | ELÉTRICA | 5.1.9 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 40% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Lazer | 2027-03-01 | 2027-05-06 | 2027-03-01 | 2027-05-06
3 | ELÉTRICA | 5.1.10 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 40% | 30% | 30% | [7 empty] | 100% | Instalações Luminárias - Panoramico | 2027-03-15 | 2027-05-20 | 2027-03-15 | 2027-05-20
3 | ELÉTRICA | 5.1.11 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 0 | 0 | [6 empty] | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  |  |  | 100% | Instalações Luminárias - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14
3 | ELÉTRICA | 5.1.12 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 30% | 30% | 40% |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 5.1.13 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 30% | 30% | 40% |  | 100% | Instalações Luminárias - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02
3 | ELÉTRICA | 5.1.14 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Luminárias - Pav Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
3 | ELÉTRICA | 5.1.15 | INSTALAÇÕES LUMINÁRIAS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Luminárias - Heliponto | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
1 | ELÉTRICA | 6 | 6. QUADROS ELÉTRICOS |  | 1 | 661523.6316 | 661523.6316 |  |  |  |  | 2.393% | 4.871% | 57.89% | 4.644% | 5.699% | 4.376% | 5.004% | 2.393% | 2.393% | 2.393% | 0.5851% | 3.974% | 3.389% |  |  |  | 100%
2 | ELÉTRICA | 6.1 | .QUADROS DE ILUMINAÇÃO | TORRE | 1 | 661523.6316 | 661523.6316 | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.393% | 4.871% | 57.89% | 4.644% | 5.699% | 4.376% | 5.004% | 2.393% | 2.393% | 2.393% | 0.5851% | 3.974% | 3.389% | 0% | 0% | 0% | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.1 | QUADROS - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 (QL 4 SUB - QF EX 4 SUB - QB DREN - QB IRRIG) | SS4 | 1 | 16103.93 | 16103.93 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 04+05 (Ql 4 Sub - Qf Ex 4 Sub - Qb Dren - Qb Irrig) | 2027-02-15 | 2027-03-11 | 2027-02-15 | 2027-03-11 | Planejado para ser executado junto com as luminárias e acabamentos elétricos, que estão após o forro
3 | ELÉTRICA | 6.1.2 | QUADROS - SUBSOLO 03 (QL 3 SUB - QF EX 3 SUB) | SS3 | 1 | 8117.34 | 8117.34 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 03 (Ql 3 Sub - Qf Ex 3 Sub) | 2026-09-10 | 2026-10-08 | 2026-09-10 | 2026-10-08
3 | ELÉTRICA | 6.1.3 | QUADROS - SUBSOLO 02 (QL 2 SUB - QF EX 2 SUB) | SS2 | 1 | 8271.593 | 8271.593 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 02 (Ql 2 Sub - Qf Ex 2 Sub) | 2026-09-21 | 2026-10-20 | 2026-09-21 | 2026-10-20
3 | ELÉTRICA | 6.1.4 | QUADROS - SUBSOLO 01 (QL 1 SUB - QF EX 1 SUB - QB ESPELHO) | SS1 | 1 | 12263.31 | 12263.31 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Quadros - Subsolo 01 (Ql 1 Sub - Qf Ex 1 Sub - Qb Espelho) | 2026-10-20 | 2026-11-18 | 2026-10-20 | 2026-11-18
3 | ELÉTRICA | 6.1.5 | QUADROS -TERREO (CM - QL GUA - QL TER - QD EMG - QB PRESS ESC E QB REC SEC) | TÉRREO | 1 | 354832.8669 | 354832.8669 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Quadros -Terreo (Cm - Ql Gua - Ql Ter - Qd Emg - Qb Press Esc E Qb Rec Sec) | 2026-11-24 | 2026-12-22 | 2026-11-24 | 2026-12-22
3 | ELÉTRICA | 6.1.6 | QUADROS - SOBRESOLO 01 (QL 1 SOBR) | G1 | 1 | 3992.7019 | 3992.7019 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Quadros - Sobressolo 01 (Ql 1 Sobr) | 2026-11-19 | 2026-12-18 | 2026-11-19 | 2026-12-18
3 | ELÉTRICA | 6.1.7 | QUADROS - SOBRESOLO 02 (QL 2 SOBR E QDC) | G2 | 1 | 10897.0232 | 10897.0232 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Quadros - Sobressolo 02 (Ql 2 Sobr E Qdc) | 2026-12-23 | 2027-01-26 | 2026-12-23 | 2027-01-26
3 | ELÉTRICA | 6.1.8 | QUADROS - SOBRESOLO 03 (QL 3 SOBR E QB PISC) | G3 | 1 | 5762.5812 | 5762.5812 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Quadros - Sobressolo 03 (Ql 3 Sobr E Qb Pisc) | 2026-12-29 | 2027-01-27 | 2026-12-29 | 2027-01-27
3 | ELÉTRICA | 6.1.9 | QUADROS - LAZER (QL 3 SOBR E QB PISC) | LAZER | 1 | 13115.4308 | 13115.4308 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Quadros - Lazer (Ql 3 Sobr E Qb Pisc) | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 2027-03-01 | 2027-03-31
3 | ELÉTRICA | 6.1.10 | QUADROS - PANORAMICO (QL PAN - QL FAC - QEUDE) | PANORÂMICO | 1 | 17269.8415 | 17269.8415 | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Quadros - Panoramico (Ql Pan - Ql Fac - Qeude) | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 2027-04-01 | 2027-04-30
3 | ELÉTRICA | 6.1.11 | QL TIPO (36 VEZES) | TIPO | 36 | 4397.7053 | 158317.392 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% | Quadros - Pavimento Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14
3 | ELÉTRICA | 6.1.12 | QUADROS - COBERTURA (QL COBERT - QB SUPERIOR) | COBERTURA | 1 | 7740.8752 | 7740.8752 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | ELÉTRICA | 6.1.13 | QUADROS MEZANINO (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | ROOFTOP | 1 | 18151.223 | 18151.223 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Quadros Mezanino (Ql Rooft - Qfac Rootf - Ql Pav 2) | 2027-09-03 | 2027-09-10 | 2027-09-03 | 2027-09-10
3 | ELÉTRICA | 6.1.14 | QUADROS CASA MAQUINAS (QL ROOFT - QFAC ROOTF - QL PAV 2) | CASA DE MÁQ. | 1 | 26687.5229 | 26687.5229 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Quadros Casa Maquinas (Ql Rooft - Qfac Rootf - Ql Pav 2) | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
1 | DADOS | 7 | 7. LÓGICA (DADOS E VOZ) - INFRA SECA |  | 1 | 143093.3 | 143093.3 |  |  | 3.377% | 7.881% | 5.629% | 10.54% | 8.856% | 6.041% | 7.73% | 5.478% | 5.478% | 5.478% | 5.478% | 4.793% | 4.793% | 6.482% | 6.482% | 5.478% |  |  | 100%
2 | DADOS | 7.1 | . INFRAESTRUTURA - DADOS E VOZ (Eletrocalhas, eletrodutos e caixas ) | TORRE | 1 | 143093.3 | 143093.3 | 0% | 0% | 3.377% | 7.881% | 5.629% | 10.54% | 8.856% | 6.041% | 7.73% | 5.478% | 5.478% | 5.478% | 5.478% | 4.793% | 4.793% | 6.482% | 6.482% | 5.478% |  |  | 100%
3 | DADOS | 7.1.1 | INFRA DADOS - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 3221.866 | 3221.866 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | Planejado ser executado no mesmo intervalo de infra elétrica
3 | DADOS | 7.1.2 | INFRA DADOS - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4832.799 | 4832.799 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | DADOS | 7.1.3 | INFRA DADOS - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4832.799 | 4832.799 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | DADOS | 7.1.4 | INFRA DADOS - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 6443.732 | 6443.732 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Dados - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | DADOS | 7.1.5 | INFRA DADOS - TERREO | TÉRREO | 1 | 8054.665 | 8054.665 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Dados - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | DADOS | 7.1.6 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 3221.866 | 3221.866 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Dados - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | DADOS | 7.1.7 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Dados - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | DADOS | 7.1.8 | INFRA DADOS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4027.3325 | 4027.3325 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Dados - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | DADOS | 7.1.9 | INFRA DADOS - LAZER | LAZER | 1 | 1610.933 | 1610.933 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Infra Dados - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | DADOS | 7.1.10 | INFRA DADOS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 2721.866 | 97987.176 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  | 100% | Infra Dados - Pav Tipo | 2026-08-03 | 2027-07-06 | 2026-08-03 | 2027-07-06
3 | DADOS | 7.1.11 | INFRA DADOS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3221.866 | 3221.866 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100%
3 | DADOS | 7.1.12 | INFRA DADOS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1610.933 | 1610.933 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Dados - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
1 | HIDROSSANITÁRIA | 8 | 8. ÁGUA PLUVIAL |  | 1 | 640644.5193 | 640644.5193 |  |  |  | 6.35% | 9.139% | 9.139% | 7.676% | 9.139% | 9.139% | 11.24% | 8.798% | 5.726% | 5.726% | 5.726% | 5.373% | 6.836% |  |  |  |  | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1 | .ÁGUA PLUVIAL ( TUBOS E CONEXÕES ) | TORRE | 1 | 601272.5293 | 601272.5293 | 0% | 0% | 0% | 6.766% | 9.737% | 9.737% | 8.179% | 9.737% | 9.737% | 8.698% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 6.1% | 5.725% | 7.283% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos - 48 vãos do 1° subsolo ate a coberta ) | PAVIMENTOS | 48 | 5907.7901 | 283573.925 |  |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Prumada Vertical | 2026-05-06 | 2027-07-23 | 2026-05-06 | 2027-07-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 04 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS4 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 04 ( Recalque Drenagem + Dreno Ar Condicionado ) | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 03 ( RECALQUE DRENAGEM + DRENO AR CONDICIONADO ) | SS3 | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 03 ( Recalque Drenagem + Dreno Ar Condicionado ) | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 02 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS2 | 1 | 1100.47 | 1100.47 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 02 ( Dreno Ar Condicionado ) | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 01 ( DRENO AR CONDICIONADO ) | SS1 | 1 | 1100.47 | 1100.47 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Subsolo 01 ( Dreno Ar Condicionado ) | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - TERREO | TÉRREO | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 12494.957 | 12494.957 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - LAZER | LAZER | 1 | 31237.3925 | 31237.3925 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 12494.957 | 12494.957 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - 1° PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 12494.957 | 12494.957 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - PAVIMENTO TIPO ( 2° AO 36° PAV ) | TIPO | 35 | 4997.9828 | 174929.398 |  |  |  | 4% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 6247.4785 | 6247.4785 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.1.17 | TUBOS E CONEXÕES - AGUAS PLUVIAIS - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 3123.7393 | 3123.7393 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Aguas Pluviais - Heliponto | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2 | .BARRILHETE DE BOMBAS DRENAGEM | TORRE | 1 | 39371.99 | 39371.99 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 8.2.1 | INSTALAÇÃO DE BOMBAS - DRENAGEM - AGUAS PLUVIAIS - SUBSOLO 4 ( TUBOS, CONEXÕES E VALVULAS ) | TORRE | 1 | 39371.99 | 39371.99 | [9 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | Instalação De Bombas - Drenagem - Aguas Pluviais - Subsolo 4 ( Tubos, Conexões E Valvulas ) | 2026-12-01 | 2027-01-29 | 2026-12-01 | 2027-01-29 | -
1 | HIDROSSANITÁRIA | 9 | 9. ESGOTO |  | 1 | 850377.31 | 850377.31 |  |  | 3.015% | 6.862% | 7.631% | 9.169% | 8.913% | 7.887% | 7.375% | 7.375% | 8.656% | 6.093% | 6.093% | 6.093% | 6.989% | 6.989% | 0.8613% |  |  |  | 100%
2 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1 | .ESGOTO SANITARIO | TORRE | 1 | 850377.31 | 850377.31 | 0% | 0% | 3.015% | 6.862% | 7.631% | 9.169% | 8.913% | 7.887% | 7.375% | 7.375% | 8.656% | 6.093% | 6.093% | 6.093% | 6.989% | 6.989% | 0.8613% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6816.4776 | 327190.924 |  |  |  | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Prumada Vertical | 2026-05-06 | 2027-07-23 | 2026-05-06 | 2027-07-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 4359.8866 | 4359.8866 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - TERREO | TÉRREO | 1 | 34879.0924 | 34879.0924 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - LAZER | LAZER | 1 | 13079.6596 | 13079.6596 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - 1° PAVIMENTO ( TIPO ) | 1º TIPO | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 | [10 empty] | 100% | [9 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - PAVIMENTO TIPO ( 2° AO 36° PAV ) | TIPO | 35 | 10463.7277 | 366230.4702 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2% |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 17439.5462 | 17439.5462 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | HIDROSSANITÁRIA | 9.1.16 | TUBOS E CONEXÕES - ESGOTO - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 8719.7731 | 8719.7731 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Esgoto - Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
1 | HIDROSSANITÁRIA | 10 | 10. HIDRÁULICA |  | 1 | 1653704.59 | 1653704.59 |  |  | 2.951% | 5.217% | 5.299% | 6.594% | 7.443% | 7.111% | 6.039% | 5.807% | 6.536% | 6.534% | 6.546% | 5.371% | 16.55% | 9.815% | 2.19% |  |  |  | 100%
2 | HIDRAULICA | 10.1 | .HIDRÁULICA (ÁGUA FRIA) | TORRE | 1 | 738473.57 | 738473.57 | 0% | 0% | 5.78% | 8.78% | 8.03% | 8.53% | 8.03% | 6.78% | 6.78% | 6.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 5.53% | 8.78% | 8.78% | 1.08% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 3846.2165 | 184618.3925 |  |  | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidráulica - Prumada Vertical | 2026-05-06 | 2027-07-23 | 2026-05-06 | 2027-07-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDRAULICA | 10.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | HIDRAULICA | 10.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDRAULICA | 10.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | HIDRAULICA | 10.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDRAULICA | 10.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - TERREO | TÉRREO | 1 | 36923.6785 | 36923.6785 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | HIDRAULICA | 10.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 01 | G1 |  |  | 0 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDRAULICA | 10.1.8 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | HIDRAULICA | 10.1.9 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - SOBRESOLO 03 | G2 | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDRAULICA | 10.1.10 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - LAZER | LAZER | 1 | 11077.1035 | 11077.1035 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | HIDRAULICA | 10.1.11 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 7384.7357 | 7384.7357 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | HIDRAULICA | 10.1.12 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1° AO 36° PAV ) | TIPO | 36 | 11077.1035 | 398775.7278 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 2% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06
3 | HIDRAULICA | 10.1.13 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 14769.4714 | 14769.4714 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.1.14 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 3692.3678 | 3692.3678 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | HIDRAULICA | 10.1.15 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRÁULICA - CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 29538.9428 | 29538.9428 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - hidráulica - Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | HIDRAULICA | 10.2 | .HIDRÁULICA (ÁGUA QUENTE) | TORRE | 1 | 340264.72 | 340264.72 | 0% | 0% | 1.8% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 6.3% | 9.3% | 11.3% | 8.3% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - PAVIMENTO TIPO ( 1° AO 36° PAV ) | TIPO | 36 | 8506.618 | 306238.248 |  |  | 2% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidraulica - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDRAULICA | 10.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 20415.8832 | 20415.8832 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRAULICA - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 13610.5888 | 13610.5888 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidraulica - Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
2 | HIDRAULICA | 10.3 | .HIDRÁULICA (BARRILHETES BOMBAS E REDUTORAS) | TORRE | 1 | 574966.3 | 574966.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.199% | 4.282% | 7.365% | 8.017% | 4.934% | 4.586% | 7.968% | 7.961% | 7.997% | 4.617% | 30.81% | 10.27% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 10.3.1 | CONJUNTO HIDROMETROS APARTAMENTOS ( VALVULAS E CONEXÕES ) | TIPO | 37 | 1862.66 | 68918.42 |  |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [6 empty] | 100% | Conjunto Hidrometros Apartamentos - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-13 | 2026-07-01 | 2027-07-13 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | HIDRAULICA | 10.3.2 | CONJUNTO BOMBAS RECALQUE | TORRE | 1 | 177133.88 | 177133.88 | [14 empty] | 100% | [5 empty] | 100% | Conjunto Bombas Recalque | 2027-05-03 | 2027-05-31 | 2027-05-03 | 2027-05-31 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.3 | CONJUNTO BOMBAS PRESSURIZAÇÃO | TORRE | 1 | 59030.31 | 59030.31 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Conjunto Bombas Pressurização | 2027-06-01 | 2027-06-30 | 2027-06-01 | 2027-06-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.4 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA F ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema F ) | 2026-08-03 | 2026-09-30 | 2026-08-03 | 2026-09-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.5 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA G ) | TORRE | 1 | 35457.03 | 35457.03 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema G ) | 2026-09-01 | 2026-10-30 | 2026-09-01 | 2026-10-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.6 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA CONDOMINIO ) | TORRE | 1 | 42951.78 | 42951.78 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema Condominio ) | 2026-10-01 | 2026-12-01 | 2026-10-01 | 2026-12-01 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.7 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA B ) | TORRE | 1 | 39306.92 | 39306.92 | [12 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema B ) | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.8 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA C ) | TORRE | 1 | 38868.62 | 38868.62 | [11 empty] | 50% | 50% | [7 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema C ) | 2027-02-01 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 2027-04-01 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.9 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA D ) | TORRE | 1 | 38890.97 | 38890.97 | [10 empty] | 50% | 50% | [8 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema D ) | 2027-01-04 | 2027-03-01 | 2027-01-04 | 2027-03-01 | -
3 | HIDRAULICA | 10.3.10 | CONJUNTO ESTAÇÃO REDUTORA DE PRESSÃO ( SISTEMA E ) | TORRE | 1 | 38951.34 | 38951.34 | [9 empty] | 50% | 50% | [9 empty] | 100% | Conjunto Estação Redutora De Pressão ( Sistema E ) | 2026-12-02 | 2027-02-01 | 2026-12-02 | 2027-02-01 | -
1 | HIDROSSANITÁRIA | 12 | 12. PISCINA E SPA |  | 1 | 89578.25 | 89578.25 | [7 empty] | 8.446% | 8.446% | 8.446% | 8.446% |  | 3.69% | 3.69% |  | 29.42% | 29.42% |  |  |  | 100%
2 | HIDRAULICA | 12.1 | . | TORRE | 1 | 89578.25 | 89578.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.446% | 8.446% | 8.446% | 8.446% | 0% | 3.69% | 3.69% | 0% | 29.42% | 29.42% | 0% |  |  | 100%
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | TUBOS E CONEXÕES ( PVC SOLDAVEL E PPR ) | LAZER | 1 | 30263.32 | 30263.32 | [7 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [9 empty] | 100% | Tubos E Conexões ( Pvc Soldavel E Ppr ) | 2026-10-01 | 2027-02-01 | 2026-10-01 | 2027-02-01 | -
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | ACABAMENTOS ( RALOS DE FUNDO, ASPIRAÇÃO E RETORNO ) | LAZER | 1 | 6610.93 | 6610.93 | [12 empty] | 50% | 50% | [6 empty] | 100% | Acabamentos ( Ralos De Fundo, Aspiração E Retorno ) | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 2027-03-01 | 2027-04-30 | -
3 | HIDRAULICA | 12.1.1 | BARRILHETES E BOMBAS ( BOMBAS FILTROS E VALVULAS ) | LAZER | 1 | 52704 | 52704 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Barrilhetes E Bombas ( Bombas Filtros E Valvulas ) | 2027-06-01 | 2027-07-30 | 2027-06-01 | 2027-07-30 | -
1 | LOUÇAS E METAIS | 13 | 13. LOUÇAS E METAIS |  | 1 | 71112.44 | 71112.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.1 | .PILOTIS ( SÓ MÃO DE OBRA ) | TORRE | 1 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Terreo | 2027-01-04 | 2027-02-02 | 2027-01-04 | 2027-02-02 | -
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.2 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Lazer | 2027-03-30 | 2027-04-30 | 2027-03-30 | 2027-04-30 | -
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.3 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 0 | 0 | [10 empty] | 25% | 25% | 25% | 25% | [6 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Panoramico | 2027-03-30 | 2027-04-30 | 2027-03-30 | 2027-04-30 | -
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.4 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 0 | 0 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Louças E Metais - Pavimento Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02 | Planejado após o forro
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.1.5 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO CASA DE MAQ | CASA DE MÁQ. | 1 | 0 | 0 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Louças E Metais - Pavimento Casa De Maq | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10 | Planejado após o forro
2 | LOUÇAS E METAIS | 13.2 | .APARTAMENTOS | TORRE | 1 | 71112.44 | 71112.44 | 0% | 0% | 0% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% |  |  | 100%
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.1 | LOUÇAS E METAIS - PAVIMENTO TIPO 1 AO 36 | TIPO | 36 | 1777.811 | 64001.196 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | [7 empty] | 100% | Louças E Metais - Pavimento Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14 | Depois do forro da varanda
3 | LOUÇAS E METAIS | 13.2.2 | LOUÇAS E METAIS - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 7111.244 | 7111.244 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
1 | INCÊNDIO | 14 | 14. COMBATE AO INCÊNDIO |  | 1 | 1312168.176 | 1312168.176 |  |  | 3.593% | 8.312% | 8.679% | 11.57% | 7.397% | 8.497% | 12.23% | 5.014% | 3.142% | 2.954% | 2.954% | 2.954% | 2.954% | 4.361% | 9.444% | 5.945% |  |  | 100%
2 | INCÊNDIO | 14.1 | .HIDRANTE | TORRE | 1 | 302777.986 | 302777.986 | 0% | 0% | 2.24% | 7.984% | 7.984% | 7.504% | 7.672% | 7.672% | 6.104% | 6.104% | 5.936% | 5.12% | 5.12% | 5.12% | 5.12% | 5.353% | 8.72% | 6.247% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PRUMADA VERTICAL ( Dividida em vãos ) | PAVIMENTOS | 48 | 1766.2149 | 84778.314 |  |  | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Prumada Vertical | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14 | -
3 | INCENDIO | 14.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV TIPO ( 1 ao 36 ) | TIPO | 36 | 1412.9719 | 50866.9884 |  |  | 5% | 8% | 8% | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | 7% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Pav Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | -
3 | INCENDIO | 14.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 2825.9438 | 2825.9438 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - HIDRANTE - PAV CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 1412.9719 | 1412.9719 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Hidrante - Pav Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | INCENDIO | 14.1.6 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - SUBSOLO 4 A0 PAV TIPO 36 | TIPO | 46 | 3159.4 | 145332.4 |  |  |  | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 100% | Caixas E Acessorios - Hidrante - Pav Subsolo 4 ao TIPO | 2026-05-04 | 2027-07-06 | 2026-09-24 | 2027-07-06 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.1.7 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 9688.8456 | 9688.8456 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.1.8 | CAIXAS E ACESSORIOS - HIDRANTE - PAV ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 6459.5504 | 6459.5504 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Caixas E Acessorios - Hidrante - Pav Rooftop | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | -
2 | INCÊNDIO | 14.2 | .SPRINKLERS | TORRE | 1 | 895345.44 | 895345.44 | 0% | 0% | 4.509% | 9.482% | 10.02% | 14.42% | 8.246% | 9.858% | 15.86% | 5.284% | 2.597% | 2.597% | 2.597% | 2.597% | 2.597% | 4.581% | 4.523% | 0.2321% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.1 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PRUMADA VERTICAL ( Dividida por vãos entre pavimentos ) | PAVIMENTOS | 48 | 6287.24 | 301787.52 |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6% | 6.5% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Prumada Vertical | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14 | -
3 | INCENDIO | 14.2.2 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - CONJUNTO VALVULA REDUTORA DE PRESSÃO | TOTAL | 2 | 56226.92 | 112453.84 | [5 empty] | 50% |  |  | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Conjunto Valvula Redutora De Pressão - Etapa 2 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | 2026-08-03 | 2026-11-30 | -
3 | INCENDIO | 14.2.3 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 4 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.2.4 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 3 | SS3 | 1 | 48107.296 | 48107.296 | [5 empty] | 50% | 50% | [13 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 3 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | INCENDIO | 14.2.5 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 2 | SS2 | 1 | 48107.296 | 48107.296 |  |  |  |  | 50% | 50% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 2 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | INCENDIO | 14.2.6 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SUBSOLO 1 | SS1 | 1 | 48107.296 | 48107.296 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Subsolo 1 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | INCENDIO | 14.2.7 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TERREO | TÉRREO | 1 | 50031.5878 | 50031.5878 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | INCENDIO | 14.2.8 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 1 | G1 | 1 | 43296.5664 | 43296.5664 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Sobressolo 1 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | INCENDIO | 14.2.9 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 2 | G2 | 1 | 38485.8368 | 38485.8368 |  |  | 50% | 50% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Sobressolo 2 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | INCENDIO | 14.2.10 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO SOBRESOLO 3 | G3 | 1 | 33675.1072 | 33675.1072 |  |  |  | 50% | 50% | [15 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Sobressolo 3 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | INCENDIO | 14.2.11 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO LAZER | LAZER | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | INCENDIO | 14.2.12 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 19242.9184 | 19242.9184 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | INCENDIO | 14.2.13 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO TIPO ( 1° ao 36° ) | TIPO | 36 | 1443.2189 | 51955.8797 |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 5% | 4% |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Tipo | 2026-05-06 | 2027-07-06 | 2026-05-06 | 2027-07-06 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | INCENDIO | 14.2.14 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3848.5837 | 3848.5837 | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.2.15 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO ROOFTOP + MEZANINO | ROOFTOP | 1 | 19274.0384 | 19274.0384 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14 | -
3 | INCENDIO | 14.2.16 | TUBOS E CONEXÕES - SPRINKLER - PAVIMENTO CASA DE MAQUINA | CASA DE MÁQ. | 1 | 14432.1888 | 14432.1888 | [16 empty] | 100% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Sprinkler - Pavimento Casa De Maquina | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23 | -
2 | INCENDIO | 14.3 | . BOMBAS E BARRILHETES | TORRE | 1 | 114044.75 | 114044.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | INCENDIO | 14.3.1 | BARRILHETE BOMBAS - CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 114044.75 | 114044.75 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Barrilhete Bombas - Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10 | -
1 | INCÊNDIO | 15 | 15. EXTINTOR E SINALIZAÇÃO |  | 1 | 119836.84 | 119836.84 | [17 empty] | 66.51% | 33.49% |  | 100%
2 | INCÊNDIO | 15.1 | .LUMINARIAS DE EMERGENCIA + ROTA DE FUGA | TORRE | 1 | 39558.21 | 39558.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 1977.9105 | 1977.9105 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 04+05 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 03 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | -
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 02 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | -
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Subsolo 01 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | -
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - TERREO | TÉRREO | 1 | 2373.4926 | 2373.4926 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Terreo | 2027-08-18 | 2027-08-23 | 2027-08-18 | 2027-08-23 | -
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Sobressolo 01 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | -
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Sobressolo 02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | -
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Sobressolo 03 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | -
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - LAZER | LAZER | 1 | 1582.3284 | 1582.3284 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Lazer | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | -
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1186.7463 | 1186.7463 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Panoramico | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 593.3732 | 21361.4334 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Pav Tipo | 2026-12-23 | 2027-09-28 | 2026-12-23 | 2027-09-28 | -
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 791.1642 | 791.1642 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | [5 empty] | -
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1977.9105 | 1977.9105 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização- Pav Rooftop/Mezanino | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 2027-09-20 | 2027-09-22 | -
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES SINALIZAÇÃO - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 395.5821 | 395.5821 | [17 empty] | 100% |  |  | 100% | Instalações Sinalização - Pav Casa De Maquinas | 2027-09-27 | 2027-09-30 | 2027-09-27 | 2027-09-30 | -
2 | INCÊNDIO | 15.2 | .EXTINTORES | TORRE | 1 | 80278.63 | 80278.63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 100%
3 | INCENDIO | 15.1.1 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 04 + SUBSOLO 05 | SS4 | 1 | 2604.58 | 2604.58 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 04+05 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.2 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 03 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | 2027-08-02 | 2027-08-05 | -
3 | INCENDIO | 15.1.3 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 02 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | 2027-08-06 | 2027-08-11 | -
3 | INCENDIO | 15.1.4 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Subsolo 01 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | 2027-08-12 | 2027-08-17 | -
3 | INCENDIO | 15.1.5 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - TERREO | TÉRREO | 1 | 3125.496 | 3125.496 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Terreo | 2027-08-18 | 2027-08-23 | 2027-08-18 | 2027-08-23 | -
3 | INCENDIO | 15.1.6 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2604.58 | 2604.58 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Sobressolo 01 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | 2027-08-24 | 2027-08-27 | -
3 | INCENDIO | 15.1.7 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Sobressolo 02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | 2027-08-30 | 2027-09-02 | -
3 | INCENDIO | 15.1.8 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 2083.664 | 2083.664 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Sobressolo 03 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | 2027-09-03 | 2027-09-09 | -
3 | INCENDIO | 15.1.9 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - LAZER | LAZER | 1 | 1980 | 1980 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Lazer | 2027-09-10 | 2027-09-15 | 2027-09-10 | 2027-09-15 | -
3 | INCENDIO | 15.1.10 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1562.748 | 1562.748 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Panoramico | 2027-09-16 | 2027-09-21 | 2027-09-16 | 2027-09-21 | -
3 | INCENDIO | 15.1.11 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 726.374 | 26149.464 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Pav Tipo | 2026-12-23 | 2027-09-29 | 2026-12-23 | 2027-09-29 | -
3 | INCENDIO | 15.1.12 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1041.832 | 1041.832 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | [5 empty] | -
3 | INCENDIO | 15.1.13 | INSTALAÇÕES EXTINTORES- PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1562.748 | 1562.748 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores- Pav Rooftop/Mezanino | 2027-09-20 | 2027-09-22 | 2027-09-20 | 2027-09-22 | -
3 | INCENDIO | 15.1.14 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1041.832 | 1041.832 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Pav Casa De Maquinas | 2027-09-27 | 2027-09-30 | 2027-09-27 | 2027-09-30 | -
3 | INCENDIO | 15.1.15 | INSTALAÇÕES EXTINTORES - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 28187.03 | 28187.03 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Instalações Extintores - Heliponto | 2027-09-27 | 2027-09-30 | 2027-09-27 | 2027-09-30 | -
1 | SDAI | 16 | 16. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI) |  | 1 | 252519.89 | 252519.89 |  |  | 1.422% | 3.563% | 3.939% | 3.744% | 3.062% | 2.267% | 1.752% | 3.533% | 1.079% | 1.067% | 1.055% | 5.7% | 5.936% | 24.92% | 27.37% | 8.731% | 0.5612% | 0.2958% | 99.99%
2 | SDAI | 16.1 | .INFRA ESTRUTURA ( ELTRODUTOS E CAIXAS ) | TORRE | 1 | 59829.91 | 59829.91 | 0% | 0% | 6% | 12.35% | 10.35% | 11.23% | 7.73% | 6.205% | 4.705% | 10.21% | 3.205% | 3.205% | 3.205% | 2.845% | 3.845% | 6.345% | 5.345% | 3.205% | 0% | 0% | 99.98%
3 | SDAI | 16.1.1 | INFRA SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 4188.0937 | 4188.0937 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 04 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | SDAI | 16.1.2 | INFRA SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 03 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | SDAI | 16.1.3 | INFRA SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 02 | 2026-05-04 | 2026-06-08 | 2026-05-04 | 2026-06-08
3 | SDAI | 16.1.4 | INFRA SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 3589.7946 | 3589.7946 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Infra Sdai - Subsolo 01 | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | SDAI | 16.1.5 | INFRA SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 5982.991 | 5982.991 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Infra Sdai - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | SDAI | 16.1.6 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 2991.4955 | 2991.4955 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Sdai - Sobressolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | SDAI | 16.1.7 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Infra Sdai - Sobressolo 02 | 2026-07-14 | 2026-08-17 | 2026-07-14 | 2026-08-17
3 | SDAI | 16.1.8 | INFRA SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Infra Sdai - Sobressolo 03 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | SDAI | 16.1.9 | INFRA SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | [6 empty] | 50% | 50% | [12 empty] | 100% | Infra Sdai - Lazer | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | SDAI | 16.1.10 | INFRA SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Infra Sdai - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | SDAI | 16.1.11 | INFRA SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 598.2991 | 21538.7676 | [5 empty] | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 8% |  |  | 100% | Infra Sdai - Pav Tipo | 2026-06-01 | 2027-07-06 | 2026-06-01 | 2027-07-06
3 | SDAI | 16.1.12 | INFRA SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 | [14 empty] | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.1.13 | INFRA SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1794.8973 | 1794.8973 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Sdai - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
3 | SDAI | 16.1.14 | INFRA SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 1196.5982 | 1196.5982 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Infra Sdai - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-15 | 2027-07-23 | 2027-07-15 | 2027-07-23
3 | SDAI | 16.1.15 | INFRA SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 62.3228 | 2991.4955 |  |  |  | 7% | 7% | 7% | 7% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.5% |  |  | 99.5% | Infra Sdai - Prumada | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14
2 | SDAI | 16.2 | .CABEAMENTO SDAI ( CABO BLINDADO ) | TORRE | 1 | 26811.43 | 26811.43 | 0% | 0% | 0% | 6% | 14% | 10.2% | 11.59% | 7.506% | 6.006% | 10.51% | 3.006% | 2.896% | 2.786% | 2.786% | 2.786% | 2.786% | 3.286% | 5.786% | 5.286% | 2.786% | 100%
3 | SDAI | 16.2.1 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 04 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | 2026-10-26 | 2026-11-24 | Planejado junto com o cabeamento elétrico
3 | SDAI | 16.2.2 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 03 | 2026-06-09 | 2026-07-07 | 2026-06-09 | 2026-07-07
3 | SDAI | 16.2.3 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 1876.8001 | 1876.8001 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 02 | 2026-07-08 | 2026-08-05 | 2026-07-08 | 2026-08-05
3 | SDAI | 16.2.4 | CABEAMENTO SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 1876.8001 | 1876.8001 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Subsolo 01 | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | SDAI | 16.2.5 | CABEAMENTO SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 2734.7659 | 2734.7659 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Terreo | 2026-07-14 | 2026-08-11 | 2026-07-14 | 2026-08-11
3 | SDAI | 16.2.6 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 1608.6858 | 1608.6858 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Sobressolo 01 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | SDAI | 16.2.7 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 804.3429 | 804.3429 | [6 empty] | 100% | [13 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Sobressolo 02 | 2026-08-18 | 2026-09-16 | 2026-08-18 | 2026-09-16
3 | SDAI | 16.2.8 | CABEAMENTO SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 804.3429 | 804.3429 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Sobressolo 03 | 2026-09-24 | 2026-10-23 | 2026-09-24 | 2026-10-23
3 | SDAI | 16.2.9 | CABEAMENTO SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 804.3429 | 804.3429 | [7 empty] | 50% | 50% | [11 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Lazer | 2026-09-24 | 2026-11-25 | 2026-09-24 | 2026-11-25
3 | SDAI | 16.2.10 | CABEAMENTO SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 804.3429 | 804.3429 | [8 empty] | 50% | 50% | [10 empty] | 100% | Cabeamento Sdai - Panoramico | 2026-11-03 | 2027-01-05 | 2026-11-03 | 2027-01-05
3 | SDAI | 16.2.11 | CABEAMENTO SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 214.4914 | 7721.6918 | [6 empty] | 9% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100% | Cabeamento Sdai - Pav Tipo | 2026-07-01 | 2027-07-28 | 2026-07-01 | 2027-07-28
3 | SDAI | 16.2.12 | CABEAMENTO SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 268.1143 | 268.1143 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.13 | CABEAMENTO SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 804.3429 | 804.3429 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Sdai - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-07-26 | 2027-08-04 | 2027-07-26 | 2027-08-04
3 | SDAI | 16.2.14 | CABEAMENTO SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 536.2286 | 536.2286 | [17 empty] | 50% | 50% |  | 100% | Cabeamento Sdai - Pav Casa De Maquinas | 2027-07-26 | 2027-07-30 | 2027-07-26 | 2027-07-30
3 | SDAI | 16.2.15 | CABEAMENTO SDAI - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 61.4429 | 2949.2573 | [7 empty] | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 100%
2 | SDAI | 16.3 | .EQUIPAMENTOS | TORRE | 1 | 165878.55 | 165878.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7.2% | 7.2% | 35.2% | 39.2% | 11.2% | 0% | 0% | 100%
3 | SDAI | 16.2.1 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 04 | SS4 | 1 | 13270.284 | 13270.284 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 04 | 2027-07-27 | 2027-08-02 | 2027-07-27 | 2027-08-02 | Planejado após a fase de forro para seguir o fluxo dos acabamentos/serviços fin
3 | SDAI | 16.2.2 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 03 | SS3 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 03 | 2027-06-01 | 2027-06-07 | 2027-06-01 | 2027-06-07
3 | SDAI | 16.2.3 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 02 | SS2 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 02 | 2027-06-08 | 2027-06-14 | 2027-06-08 | 2027-06-14
3 | SDAI | 16.2.4 | EQUIPAMENTOS SDAI - SUBSOLO 01 | SS1 | 1 | 9952.713 | 9952.713 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Subsolo 01 | 2027-06-15 | 2027-06-21 | 2027-06-15 | 2027-06-21
3 | SDAI | 16.2.5 | EQUIPAMENTOS SDAI - TERREO | TÉRREO | 1 | 16587.855 | 16587.855 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Terreo | 2027-06-22 | 2027-06-28 | 2027-06-22 | 2027-06-28
3 | SDAI | 16.2.6 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 01 | G1 | 1 | 13270.284 | 13270.284 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Sobressolo 01 | 2027-06-29 | 2027-07-05 | 2027-06-29 | 2027-07-05
3 | SDAI | 16.2.7 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 02 | G2 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Sobressolo 02 | 2027-07-06 | 2027-07-12 | 2027-07-06 | 2027-07-12
3 | SDAI | 16.2.8 | EQUIPAMENTOS SDAI - SOBRESOLO 03 | G3 | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Sobressolo 03 | 2027-07-13 | 2027-07-19 | 2027-07-13 | 2027-07-19
3 | SDAI | 16.2.9 | EQUIPAMENTOS SDAI - LAZER | LAZER | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Lazer | 2027-07-20 | 2027-07-26 | 2027-07-20 | 2027-07-26
3 | SDAI | 16.2.10 | EQUIPAMENTOS SDAI - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 4976.3565 | 4976.3565 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Panoramico | 2027-07-27 | 2027-08-02 | 2027-07-27 | 2027-08-02
3 | SDAI | 16.2.11 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1658.7855 | 59716.278 | [13 empty] | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-10 | 2026-12-03 | 2027-09-10
3 | SDAI | 16.2.12 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3317.571 | 3317.571 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | SDAI | 16.2.13 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 6635.142 | 6635.142 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02
3 | SDAI | 16.2.14 | EQUIPAMENTOS SDAI - PAV CASA DE MAQUINAS | CASA DE MÁQ. | 1 | 3317.571 | 3317.571 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100% | Equipamentos Sdai - Pav Casa De Maquinas | 2027-08-27 | 2027-09-10 | 2027-08-27 | 2027-09-10
1 | GÁS | 17 | 17. GÁS |  | 1 | 184726.63 | 184726.63 |  |  | 5.792% | 14.08% | 6.105% | 6.399% | 5.615% | 5.615% | 5.615% | 5.615% | 4.546% | 4.546% | 4.546% | 4.546% | 5.531% | 7.175% | 7.851% | 6.426% |  |  | 100%
2 | GAS | 17.1 | .TUBOS E CONEXÕES | TORRE | 1 | 105317.78 | 105317.78 | 0% | 0% | 10.16% | 18.62% | 6.77% | 7.285% | 5.91% | 5.91% | 5.91% | 5.91% | 4.035% | 4.035% | 4.035% | 4.035% | 4.035% | 4.535% | 5.66% | 3.16% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.1 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - INFRA VERTICAL ( DIVIDIDO POR VÃOS ENTRE PAVIMENTOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 822.7952 | 39494.1675 |  |  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Prumada | 2026-05-04 | 2027-07-14 | 2026-05-04 | 2027-07-14 | De maneira geral, todas as infras de água, esgoto, incêndio estão planejadas para serem executadas no mesmo intervalo de infra elétrica. Dessa maneira, da-se frente de serviço o quanto antes aos serviços subsequentes do macrofluxo (Fechamento de shaft, forro, Cerâmica)
3 | GAS | 17.1.2 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - TERREO | TÉRREO | 1 | 16850.8448 | 16850.8448 |  |  | 50% | 50% | [16 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Terreo | 2026-06-09 | 2026-07-13 | 2026-06-09 | 2026-07-13
3 | GAS | 17.1.3 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 3686.1223 | 3686.1223 |  |  |  | 75% |  | 25% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Lazer - Etapa 1 | 2026-08-18 | 2026-09-23 | 2026-08-18 | 2026-09-23
3 | GAS | 17.1.4 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2106.3556 | 2106.3556 |  |  |  | 50% | 25% | 25% | [14 empty] | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Panoramico | 2026-09-24 | 2026-10-30 | 2026-09-24 | 2026-10-30
3 | GAS | 17.1.5 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1053.1778 | 37914.4008 |  |  | 6% | 9% | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Pav Tipo | 2026-05-04 | 2027-07-06 | 2026-05-04 | 2027-07-06
3 | GAS | 17.1.6 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 4212.7112 | 4212.7112 | [16 empty] | 75% | 25% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.7 | TUBOS E CONEXÕES - GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 1053.1778 | 1053.1778 | [15 empty] | 50% | 50% |  |  |  | 100% | Tubos E Conexões - Gás - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-06-29 | 2027-07-14 | 2027-06-29 | 2027-07-14
2 | GAS | 17.1 | .CAIXAS, REGULADORES E VALVULAS | TORRE | 1 | 79408.85 | 79408.85 | 0% | 0% | 0% | 8.064% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 5.223% | 7.514% | 10.68% | 10.76% | 10.76% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.1 | EQUIPAMENTOS GÁS - LAZER | LAZER | 1 | 2256.177 | 2256.177 |  |  |  | 50% | [10 empty] | 25% | 25% |  |  |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Lazer | 2027-03-01 | 2027-06-30 | 2027-03-01 | 2027-06-30 | Planejado após a fase de forro para seguir o fluxo dos acabamentos/serviços finais
3 | GAS | 17.1.2 | EQUIPAMENTOS GÁS - PANORAMICO | PANORÂMICO | 1 | 2256.177 | 2256.177 |  |  |  | 50% | [10 empty] | 25% | 25% |  |  |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Panoramico | 2027-03-15 | 2027-06-30 | 2027-03-15 | 2027-06-30
3 | GAS | 17.1.3 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV TIPO ( 1° AO 36 ) | TIPO | 36 | 1920.2213 | 69127.965 |  |  |  | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 7% | 9% | 9% | 9% |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Pav Tipo | 2026-12-03 | 2027-09-14 | 2026-12-03 | 2027-09-14
3 | GAS | 17.1.4 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV COBERTURA | COBERTURA | 1 | 3512.354 | 3512.354 | [16 empty] | 50% | 50% |  |  | 100%
3 | GAS | 17.1.5 | EQUIPAMENTOS GÁS - PAV ROOFTOP + MEZANINO ROOFTOP | ROOFTOP | 1 | 2256.177 | 2256.177 | [15 empty] | 50% | 25% | 25% |  |  | 100% | Equipamentos Gás - Pav Rooftop/Mezanino | 2027-08-20 | 2027-09-02 | 2027-08-20 | 2027-09-02
1 | SPDA | 18 | 18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  | 1 | 191601.77 | 191601.77 | 16.45% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 0.8262% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 0.8262% | 6.901% | 6.901% | 0.8262% | 0.8262% | 11.24% |  |  |  |  | 100%
2 | SPDA | 18.1 | .SPDA | TORRE | 1 | 191601.77 | 191601.77 | 16.45% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 0.8262% | 6.901% | 6.901% | 6.901% | 0.8262% | 6.901% | 6.901% | 0.8262% | 0.8262% | 11.24% | 0% | 0% |  |  | 100%
3 | SPDA | 18.1.1 | ATERRAMENTO - SPDA - SUBSOLO 4 | SS4 | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  |  | 100% | [17 empty] | 100% | Aterramento - Spda - Subsolo 4 | 2026-06-03 | 2026-07-02 | 2026-06-03 | 2026-07-02 | -
3 | SPDA | 18.1.2 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - LAZER | LAZER | 1 | 18290.2016 | 18290.2016 | 100% | [19 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - Lazer | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | -
3 | SPDA | 18.1.3 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 2° PAV | 2º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | 100% | [19 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 2° Pav | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | -
3 | SPDA | 18.1.4 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 6° PAV | 6º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  | 100% | [18 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 6° Pav | 2026-05-07 | 2026-06-02 | 2026-05-07 | 2026-06-02 | -
3 | SPDA | 18.1.5 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 10° PAV | 10º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  |  |  | 100% | [16 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 10° Pav | 2026-07-03 | 2026-07-30 | 2026-07-03 | 2026-07-30 | -
3 | SPDA | 18.1.6 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 14° PAV | 14º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 |  |  |  |  | 100% | [15 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 14° Pav | 2026-07-31 | 2026-08-27 | 2026-07-31 | 2026-08-27 | -
3 | SPDA | 18.1.7 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 18° PAV | 18º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | [5 empty] | 100% | [14 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 18° Pav | 2026-08-28 | 2026-09-25 | 2026-08-28 | 2026-09-25 | -
3 | SPDA | 18.1.8 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 22° PAV | 22º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | [7 empty] | 100% | [12 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 22° Pav | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | -
3 | SPDA | 18.1.9 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 26° PAV | 26º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | [8 empty] | 100% | [11 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 26° Pav | 2026-09-28 | 2026-10-26 | 2026-09-28 | 2026-10-26 | -
3 | SPDA | 18.1.10 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 30° PAV | 30º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | [9 empty] | 100% | [10 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 30° Pav | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | -
3 | SPDA | 18.1.11 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - 34° PAV | 34º TIPO | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | [11 empty] | 100% | [8 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - 34° Pav | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | -
3 | SPDA | 18.1.12 | ANEL INTERMEDIARIO - SPDA - COBERTURA | COBERTURA | 1 | 11639.2192 | 11639.2192 | [12 empty] | 100% | [7 empty] | 100% | Anel Intermediario - Spda - Cobertura | 2027-03-02 | 2027-03-31 | 2027-03-02 | 2027-03-31 | -
3 | SPDA | 18.1.13 | ANEL COBERTA - SPDA - HELIPONTO | HELIPONTO | 1 | 19952.9472 | 19952.9472 | [15 empty] | 100% |  |  |  |  | 100% | Anel Coberta - Spda - Heliponto | 2027-06-22 | 2027-07-05 | 2027-06-22 | 2027-07-05 | -
3 | SPDA | 18.1.14 | SUBIDAS VERTICAIS ( DIVIDIDA POR VÃOS ) | PAVIMENTOS | 48 | 527.6502 | 25327.21 | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |  |  |  |  | 100% | Subidas Verticais | 2026-03-02 | 2027-05-07 | 2026-03-02 | 2027-05-07 | Planejado junto com estrutura
1 | OUTROS | 19 | 19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 1 | 866000 | 866000 | [20 empty] | 0%
2 | OUTROS | 19.1 | . SERVIÇOS COMPLEMENTARES | TORRE | 1 | 866000 | 866000 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3 | OUTROS | 19.1.1 | ADMINISTRAÇÃO OBRA ( MÊS ) |  | 17 | 38000 | 646000 | [20 empty] | 0%
3 | OUTROS | 19.1.2 | FECHAMENTOS PASSAGENS VERTICAIS EM SHAFTS |  | 1 | 220000 | 220000 | [20 empty] | 0% | Fechamentos Passagens Verticais Em Shafts | 2026-11-10 | 2027-07-28 | 2026-11-10 | 2027-07-28 | Após liberação das infras
Note on D181: Marcelo Siqueira: VER COM JOÃO , SÓ TEM AP a contar do SS 1
Note on D202: Marcelo Siqueira: NÃO TEM ESGOTO